**ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԱՄԱՍԻԱ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2019 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Ջեմմա Հարությունյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2019թ-ի հունվարի 22 -ի թիվ 4 որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**ԱՄԱՍԻԱ 2019թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc500143220)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4](#_Toc500143221)

[2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 7](#_Toc500143222)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 27](#_Toc500143223)

[1. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 29](#_Toc500143224)

[2. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 32](#_Toc500143225)

# **Ներածություն**

Տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ ՏԱՊ) համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Ամասիա համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ՝ ՏԻՄ) տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանելու սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատելու համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառելու համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկելու համախառն ռեսուրսները և բացահայտելու պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբելու համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները համայնքի հնգամյա զարացման ծրագրով (այսուհետէ ՀՀԶԾ) սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապելու նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնելու նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակելու տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Ամասիա համայնքի 2019թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2019 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2019 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Ամասիան բարեկարգ, էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրող, բնակչության զբաղվածությունն ապահովող համայնք է:

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 2.7 | 2 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտները հազ. դրամ | 55,0 | 56,0 |
| Նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը | 2 | 20 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 5573 | 5580 |

**Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որոկը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 90 | 92 |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 1 | 4 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 35,7 | 37 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 90 | 99 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
| 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
| 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 58 | 60 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 50 | 70 |
| Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը միջբնակավայրային ճանապարհների վիճակից, % | 80 | 85 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | |  |  |
| 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների վիճակը | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | 10 | 12 |
| Ճանապարհների պահպանմանն ուղղված գումարի չափը | 8937.2 | 8937.2 |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |
| 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիրակության ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 7 | 7 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 70 | 70 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 30 | 30 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 40 | 50 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակութի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 | 60 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 | 2 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  |  |
| 2019 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
| Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, % | 10 | 10 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | 82 | 82 |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների թիվը | 16 | 50 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
| Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 | 3 |
| Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 1 | 3 |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |
| Ստեղծել անասբաբուժության և բուսսանիտարիայի զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Անասնապուժական կետերի քանակը | 0 | 4 |
| Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման ծավալի աճ, % | 1 | 3 |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
| Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, 2 բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), % | 10 | 15 |
| Աղբամանների թիվը | 112 | 122 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | |  |  |
| 2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | |  |  |
| 2019 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների  մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | - | - |
| **Ոլորտ 18. Բրդի վերամշակման արդադրամասի պահեստի վերակառուցում** | |  |  |
| Ապահովել Ամասիա համայնքում բրդի վերամշակման արտադրամասի պահեստի առկայությունը | Բրդի արտադրամասի պահեստի առկայություն, այո, ոչ | ոչ | այո |

# **Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 85264,9 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **85264,9** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | 2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | 2019թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
|  | Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | 6250.0 | Ամասիա |
|  | Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | 4715.8 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **10965.8** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | |  |  |
|  | 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
|  | Ամասիա համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 2947,2 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ամասիա համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների ձյան շերտից մաքրմանաշխատանքների իրականացում | 5990,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **8937.2** | **-** |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |
|  | 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 8.** **Կրթություն** | |  |  |
|  | Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 18440,0 | Ամասիա, Ողջի |
|  | Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 1190,0 | Ամասիա |
| **Ընդամենը** | | **19630.0** | **-** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
|  | Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում | 7600.0 | Ամասիա, Բանդիվան, Ջրաձոր |
| 2. | Մշակութային միջոցառումների իրականացում | 1600.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **9200.0** | **-** |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  |  |
|  | 2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
|  | Համայնքի Ամասիա բնակավայրերում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում | 6560.0 | Ամասիա, Բանդիվան |
| **Ընդամենը** | | **6560.0** | **-** |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 1500.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Համայնքի միայնակ ծերերի կենցաղային խնամքի ծառայությունների իրականացում | 670.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **2170.0** | **-** |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
|  | Ձեռք բերված գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում | 2150,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում և շահագործում | 5520.0 | Արեգնադեմ, Գտաշեն, Մեղրաշատ, Բյուրակն |
|  | Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում | 360.0 | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Ոռոգման ցանցի վերանորոգում | 8000.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **16030.0** | **-** |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |
|  | Անասնաբուժական կետերի վերանորոգում | 1200,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **1200.0** | **-** |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
|  | Համայնքի Ամասիա, Արեգնադեմ բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 2776,8 | Ամասիա, Արեգնադեմ, |
| **Ընդամենը** | | **2776,8** | **-** |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | |
|  | 2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |
|  | 2019 թվականին տեղական իքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 18. Բրդի վերամշակման արդադրամասի պահեստի վերակառուցում** | | | |
| **1,** | Բրդի վերամշակման արտադրամասի պահեստի վերակառուցում | 5100,0 | Ամասիա |
| **Ընդամենը** | | **5100,0** | **-** |
|  | **Ընդամենը** | **-** |  |
| **Ընդհանուրը** | | **167834.7** | **-** |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
|  | Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում | 7200.0 | Արեգնադեմ, Գտաշեն |
|  | Ոռոգման ցանցի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 47000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդհանուրը** | | **54200.0** | **-** |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որոկը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 90% * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 1% * Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 30% * ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 90% | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, 15% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 43 2. Համայնքի ենթակայության կազմակերպությունների թիվը, 3 3. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 4% 4. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր 5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո 6. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ծրագրերի թիվը` 2 7. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 5 %-ով 8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 80% 9. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում 3. Համայնքապետարանի և Արեգնադեմ, Բանդիվան, Բյուրակն, Գետաշեն, Հովտուն, Մեղրաշատ, Ողջի, Ջրաձոր բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգման, նոր գույքի ձեռք բերման աշխատանքնրի իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 85264,9 հազ. դրամ 2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 43 3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1 4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք 6. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 32 7. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` <http://amasia.am> 8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր 2 | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| 2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| 2019 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 58% * Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 40% * Ճանապարհների պահպանմանն ուղված բյուջետային միջոցներ, 8937,2 | | | |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ամասիա բնակավայրում ունենալ բարեկարգ զբոսայգի և վերանորոգված տանիքներով ու շքամուտքերով բազմաբնակարան շենքեր | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 15% * Նորոգված շքամուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 15% * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքներից, 80% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մեծացել է բնակավայրի գրավչությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները վերանորոգվել են * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը վերանորոգվել են 6 * Զբոսայգու վիճակը, բավարար * Զբոսայգու բարեկարգման տևողությունը, 20 օր * Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը 40 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում 2. Ամասիա բնակավայրի զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 5050,0 հազար դրամ * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները ենթակա են ընթացիկ նորոգման 6 * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը ենթակա են վերանորոգման 10 * Զբոսայգում խաղահրապարակների առկայություն | | | |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել Ամասիա համայնքի ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ամասիա, Արեգնադեմ, Բանդիվան, Բյուրակն, Գետաշեն, Հովտուն, Մեղրաշատ, Ողջի և Ջրաձոր բնակավայրերի փողոցները լուսավոր են և անվտանգ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 7 կմ * Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 45% * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 3 ժամ * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 4 ժամ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ**   * Ամասիա բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն * Արեգնադեմ բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն * Բանդիվան բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն * Բյուրակն բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն * Գետաշեն բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն * Հովտուն բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն * Մեղրաշատ բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն * Ողջի բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն * Ջրաձոր բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 4715,8 հազ. դրամ * Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 2 * Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝4 կմ * Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը 220 * Առկա դրոսելների թիվը 30 * Առկա մեկնարկիչների թիվը 42 | | | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | |
| 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ներհամայնքային ճանապարհների անցանելի պահելը և վիճակի բարելավում: | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, 9 կմ * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 30% | | | |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ներհամայնքայինճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում,10 % * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, 20% * Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, 10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարեկարգվել են ներհամայնքայինճանապարհները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր տանող ճանապարհներր պահել անցանելի վիճակում * Հանդամիջյան ճանապարհների հարթեցում և խրալցում 5 կմ * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը 9 կմ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Ամասիա համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 8937,2 հազար դրամ * Ձմռանը ներհամայնքային ճանապարհների ձյան շերտից մաքրում, մշտական անցանելի վիճակում պահում * Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների պահպանման համար շինարարական կազմակերպությունների հետ պայմանագրի առկայություն: | | | |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | |
| 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիրակության ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների մակարդակի պահպանում * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 70 % * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 30 % * Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թիվը՝ 60: | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ծնողների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 70 % * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 40 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  Ողջի բնակավայրի վարչական ղեկավար, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 60 * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 2 * ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 13 * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 3 * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, դրական * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Ամասիա բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում * Ողջի բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 18440,0հազար դրամ * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 2 * Մանկապարտեզի գույքի վիճակը, բավարար * Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո | | | |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ամասիա բնակավայրում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, 80% * Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 40% * Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ամասիա բնակավայրերում ապահովվել է արտադպրոցական դաստիարակություն մատուցող հաստատության բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * «Լեգո-լաբ ակումբ» հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`26 * «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը 2 * «Լեգո-լաբ ակումբում»աշխատող աշխատակիցների թիվը` 1 * արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 120 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 1190,0 հազար դրամ * «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը` 2 * «Լեգո-լաբ ակումբի» գույքի վիճակը, բավարար | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակութի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 20% * Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով, 30% * Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 40% * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 70% * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 60% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը 2 * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը 9 * Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներո, 30% * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 1 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 1600.0 հազար դրամ * Տարվա ընթացքում կազմակերպվող մշակութային և մարզական միջոցառումների թիվը 11 * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 1 | | | |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում ապահովել գրադարանային ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, 15% * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող գրադրանային ծառայություններից, 70% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, Բանդիավան, Ջրաձոր  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների մատչելիությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 30000 կտոր գիրք * Գրադարաններից օգտվողների թիվը 120 * Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր 120 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Ամասիա բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում * Բանդիվան բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում * Ջրաձոր բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 7600.0 հազար դրամ * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 30000 կտոր գիրք * Գրադարանների թիվը`3 | | | |
| **Ոլորտ 10.** **Առողջապահություն** | | | | | |
| 2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, 10% * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, 82% | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա և Բանդիավան բնակավայրերում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել Ամասիա և Բանդիավան բնակավայրերի մարզադպրոցների գործունեությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մարզական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 40% * Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, 30% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  Բանդիավան բնակավայրի վարչական ղեկավար | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքում ավելացնել առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ձեռքբերված մարզական գույքի միավորների թիվը 10 * Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը 20 * Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, բավարար * Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 3 օր * Ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից, 80% * Մարզադպրոց հաճախող երեղաների թիվը` 120 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցի գործունեության ապահովում։ | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 6560,0 հազար դրամ * Համայնքում մարզական գույքի միավորների թիվը 50 * Համայնքում մարզական սարքավորումների թիվը 30 * Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, վատ * Մատուցվող մարզական ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին, մասամբ | | | |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո * Սոցիալական ծրագրի շահառուների թիվը՝ 50 միայնակ ծեր: | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում,10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`35 * Ծրագրով նախատեսված կենցաղային ծայայությունների ամբողջական մատուցում * Կենցաղային խնամքի ծառայությունների մատուցման հաճախականությունը՝ շաբաթական երկու այցելություն, * Կփնցաղային խնամքի ծառայություններից օգտվող միայնակ ծերերի թիվը՝ 50 * Կենցաղայինխնամքի ծառայություններ մատուցող կամավորականների թիվըէ 15 կամավոր: | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին * Միայնակ ծերերին կենցաղային խնամքի ապահովում * Կամավորականների հավաքագրում * Միայնակ ծերերի և անապահով ընտանիքների ցուցակագրում և անհատական աջակցության պլանի կազմում: | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 2170,0 հազար դրամ * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, * Սոցիալական աշխատողի առկայություն, * Կենցաղային խնամքի համար անհրաժեշտ նյութերով ապահովվածություն, անհրաժեշտ սարքավորումների սարքին վիճակի պահում: | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% * Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1% | | | |
| **Ծրագիր 1. Հակակարկտային կայանների տեղադրման և պահպանման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Խթանել հողագործության զարգացմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, 3% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Հողագործությանզարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 45% * Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1% * Հակակարկտային կայանի առկայություն, այո | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Հակակարկտային կայանի գնման և պահպանման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Կայանների ձեռք բերման համար ֆինանսական աղղբյուրներ գտնելու համար ծրագրի կազմում : * Աշխատակազմում առկա վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր 2 * Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 3 * Համայնքի հողային հաշվեկշիռ * Հակակարկտային կայանի ստեղծման համար անհրաժեշտ տարածքների առկայություն, այո * Գույքի կառավարման պլան | | | |
| **Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման և պահպանման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ավելացնել մշակովի ցանքատարածությունները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, 30% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Ցանքատարածությունների ավելացման համար առկա է բավարար քանակությամբ գյուղ. տեխնիկա։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ,45% * Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի * Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը 4 * Հացահատիկի անկորուստ հավաքում | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 2150 հազ. դրամ * Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 5 * Գույքի կառավարման պլան | | | |
| **Ծրագիր 3. Ոռոգման ցանցի վերանորոգում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ավելացնել մշակովի ցանքատարածությունները և ստացվող բերքի քանակը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, 30% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Ոռոգելի ցանքատարածությունների ավելացում, բերքատվության աճ, | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ,45% * Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Բոլոր բնակավայրերում առկա է ոռոգման ցանց: * Բերքատվության ավելացում 20 ց-ից 28ց: | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Ոռոգման ցանցի վերանորոգման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման համար ծրագրերի կազմում: | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեից կատարվող ներդրում: * Աշխատակազմում տնտեսական զարգացման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 2 | | | |
| **Ծրագիր 4. Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ավելացնել մշակովի ցանքատարածությունների բերքատվությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ունենալ լիարժեք ինֆորմացիա հողատարածքների քիմիական կազմի մասին, * Մշակաբույսերի և պարարտանյութերի ճիշտ ընտրություն | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Բերքատվության աճ, | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ունենք բավարար ինֆորմացիա մշակվող հողատարածքների մասին, * Ցանքատարածությունների արդյունավետ տեղաբաշխում, * Հանքային և օրգանական պարարտանյութերի ճիշտ ընտրություն: | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Աքրոքիմիական ծառայությունների ձեռք բերում: | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեից ֆինանսավորում: * Աշխատակազմի մասնագետներ: | | | |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ստեղծել անասնապահության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% * Կենդանիների անկման տոկոսի նվազում * Հիվանդ կենդանիներին ժամանակին անասնաբուժական օգնության ցուցաբերում * Կենդանիներին անհրաժեշտ դեղամիջոցների առկայության ապահովում | | | |
| **Ծրագիր 1. Անասնաբուժական կետերի վերանորոգում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Խթանել անասնապահության զարգացումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Անասունների գլխաքանակի ավելացում, անկամն տոկոսի նվազում: | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Կենդանիների վարակի, հիվանդությունների կանխարգելում, անվտանգ կենդանական սննդամթերքի ստացում: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Վերանորոգված անասնաբուժական կետերի թիվը՝ 4, * Անասնապահների գոհունակությունը անասնաբուժական կետերի աշխատնքից՝ այո, * Անասնաբուժության համար անհրաժեշտ դեղանյութերի և մասնագետների առկայություն: | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, 2 բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 10% * Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 80% | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա, Արեգնադեմ, Բանդիվան և Հովտուն բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 5 * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 2 օր * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 200 քմ * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 80 % | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Համայնքի Ամասիա, Արեգնադեմ բնակավայրերում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 7200.0 հազ. դրամ * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 5 * Աղբատար մեքենաների թիվը 1 * Աղբամանների թիվը 112 | | | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| 2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| 2019 թվականին տեղական իքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 18** **Բրդի վերամշակման արտադրամասի շահագործում** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Տեղական փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանների կարողությունների զարգացում, տնայնագործության զարգացում, զբաղվածության ավելացում, աղքատության նվազում: | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Բրդի վերամշակաման արտադրամասի անխափան աշխատանք, * Նոր աշխատատեղերի ստեղծում, * Տնայնագործության զարգացում * Ծայրահեղ աղքատ ընտանիքների թվի նվազում * Ոչխարաբուծության զարգացում | | | |
| **Ծրագիր 1. Բրդի վերամշակման արտադրամասի պահեստի վերակառուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել բրդի վերամշակման արտադրամասի անխափան աշխառանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բրդի պահեստավորում  Արտադրամասի անխափան աշխատանք | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ն՝ «ՎԻՆՆԵԹ Հայաստանի, Շիրակի Առևտրաարդյունաբերական պալատի և Ամասիայի համայնքապետարան | 2019թ. փետրվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Պահանջվող պայմաններին համապատասխանող պահեստի առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Նոր աշխատատեղերի ստեղծում * Բրդի մթերման կազմակերպում * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Նախագծային աշխատանքների գործընթացի կազմակերպում, * Պահեստի վերակառուցման աշխատանքների կատարում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 5100.0 հազ. դրամ * Գործընթացը կազմակերպող աշխատակիցների թիվը` 5 | | | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Անվանում** | **Քանակը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** Հաշվեկշռային արժեք /դրամ/ |
| Ջրի պոմպ | 1 | Ողջի | Շահագործվող | Ջրամատակարարում | 41,000.00 |
| Սաղավարտ <<Elios Petzi>> | 12 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Արտակարգ իրավիճակներ | 0.00 |
| Երկաթյա պահարան | 6 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Համակարգչի սեղան | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Փոշեկուլ SHARP | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 43,987.00 |
| Դահլիճի բազկաթոռ | 45 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| դիմադիր | 2 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Աթոռ | 5 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Չհրկիզվող պահարան | 1 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Գրապահարան | 1 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Կախիչ | 1 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Ռեզերվուար 25տ | 1 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 0.10 |
| Ռեզերվուար 5տ | 1 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 0.10 |
| Ռեզերվուար 3տ | 1 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 0.10 |
| Աթոռ | 9 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Համակարգիչ | 4 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 64,280.00 |
| Համակարգիչ | 1 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 64,280.00 |
| Համակարգիչ | 1 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 64,280.00 |
| Համակարգիչ | 1 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 64,280.00 |
| Սեղան | 1 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Աթոռ | 1 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Տպող սարք SAMSUNG /4\*1/ | 1 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 15,000.00 |
| Սքանավորող սարք | 1 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Բնակելի տուն, 16փ, 3 | 1 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Բնակարանային տնտեսություն | 870,980.00 |
| Բնակելի տուն, 16փ, 1 | 1 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Բնակարանային տնտեսություն | 51300 |
| Բնակելի տուն, 16փ, 2/1 | 1 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Բնակարանային տնտեսություն | 51300 |
| Բնակելի տուն, 16փ, 22 | 1 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Բնակարանային տնտեսություն | 51300 |
| Բնակելի տուն, 12փ, 2 | 1 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Բնակարանային տնտեսություն | 51300 |
| Բնակելի տուն, 12փ, 2 | 1 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Բնակարանային տնտեսություն | 51300 |
| Համակարգիչ | 1 | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Տպիչ, սքաներ, քսերոքս | 1 | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Բազմոց | 1 | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| աթոռ | 9 | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| գրասեղան | 1 | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| երկաթյա պահարան | 1 | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| համակարգչի սեղան | 1 | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| բազկաթոռ | 1 | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| պահարան | 1 | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Ստիլաժ | 8 | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Նիվս 21214 | 1 | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 140,000.00 |
| սառնարան ԱԼՈՆՍԱ | 1 | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Belarus 82.1 | 1 | Բանդիվան | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 4722220 |
| Belarus 82.1 | 1 | Գյուղատնտեսություն | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 8145834 |
| Գութան ՊԿՖ | 1 | Բանդիվան | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 250,000.00 |
| Խոտհնձիչ | 1 | Բանդիվան | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 250,000.00 |
| Հանդիսությունների սրահ | 1 | Բանդիվան | Շահագործվող | Հանգիստ, մշակույթ, կրոն | 5121371 |
| Մոնիտոր DELL | 1 | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 55,625.00 |
| Համակարգիչ DELL | 1 | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 335,750.00 |
| Լազերային տպիչ Xerox Phaser 3320DNI | 1 | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 96,654.00 |
| Scaner 2 | 1 | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 27,541.00 |
| Անխափաան սնուցման սարք 1 Mercury UPS 850Elite | 1 | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 25,982.00 |
| Արտաքին կրիչ External HDD | 1 | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 52,411.00 |
| Սեղան | 1 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Գրասենյակային կահույք | 1 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Բազմաֆունկցիոնալ սարք | 1 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Ժելյուզներ | 2 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 7,050.00 |
| Գրասենյակային կահույք | 1 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 144,000.00 |
| Աթոռ | 6 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 6,000.00 |
| Բազկաթոռ | 1 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 36,000.00 |
| Գրքերի պահարան | 1 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 60,000.00 |
| Կախիչ միջանցքի | 1 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 36,000.00 |
| Դրսի տեսախցիկ | 1 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 53,240.00 |
| Համակարգիչ | 1 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 108,000.00 |
| Տպիչ | 1 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 57,143.00 |
| Սեղան | 1 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 296,000.00 |
| Աթոռ | 14 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 20,000.00 |
| Բազկաթոռ | 1 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 80,000.00 |
| Հակակարկտային կայան | 1 | Բյուրակն | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 2232000 |
| Վարչական շենք Բյուրակն | 1 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 3812504 |
| Laser Printer Canon i-sensis LBP252dw | 1 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 114,286.00 |
| Մոնիտոր /Dell 21.5 E2216H | 1 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 50,400.00 |
| Համակարգիչ Think Centre M700 | 1 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 429,379.00 |
| Երկաթյա պահարան | 1 | Գտաշեն | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Համակարհչային սեղան | 1 | Գտաշեն | Շահագործվող | վարչական | 6,000.00 |
| Վարչական շենք | 1 | Գտաշեն | Շահագործվող | վարչական | 2749067 |
| Ակումբ | 1 | Գտաշեն | Ենթակա է հիմնանորոգման | մշակութային | 8323902 |
| Մոնիտոր Dell E2216H | 1 | Գտաշեն | Շահագործվող | վարչական | 50,400.00 |
| Համակաարգիչ ThinkCentre M700 | 1 | Գտաշեն | Շահագործվող | վարչական | 429,379.00 |
| Laser Printer Canon i-sensis LBP252dw | 1 | Գտաշեն | Շահագործվող | վարչական | 114,286.00 |
| UPS APC Back-UPS 700VA BX700UI | 1 | Գտաշեն | Շահագործվող | վարչական | 40,893.00 |
| Համակարգիչ | 1 | Հովտուն | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Տպիչ | 1 | Հովտուն | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Մոնիտոր | 1 | Հովտուն | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Հոսանքի կարգավորիչ | 2 | Հովտուն | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Տեսախցիկ | 1 | Հովտուն | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Ավտոմեքենա ԳԱԶ 31-105 | 1 | Հովտուն | Ենթակա է լուծարման | վարչական | 0.00 |
| Մոնիտոր Dell E2216H | 1 | Հովտուն | Շահագործվող | վարչական | 50,400.00 |
| Համակաարգիչ ThinkCentre M700 | 1 | Հովտուն | Շահագործվող | վարչական | 429,379.00 |
| Laser Printer Canon i-sensis LBP252dw | 1 | Հովտուն | Շահագործվող | վարչական | 114,286.00 |
| Scaner 2 CanoScan LiDE 120 | 1 | Հովտուն | Շահագործվող | վարչական | 35,946.00 |
| UPS APC Back-UPS 700VA BX700UI | 1 | Հովտուն | Շահագործվող | վարչական | 40,893.00 |
| Համակաարգիչ ThinkCentre M700 | 1 | Մեղրաշատ | Շահագործվող | վարչական | 429,379.00 |
| Laser Printer Canon i-sensis LBP252dw | 1 | Մեղրաշատ | Շահագործվող | վարչական | 114,286.00 |
| Զենիթ հակակարկտային կայան | 1 | Մեղրաշատ | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 0.00 |
| Հեռուստացույց | 1 | Մեղրաշատ | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Տպիչ լազերային | 1 | Մեղրաշատ | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Համակարգիչ կոմպլեկտ | 3 | Մեղրաշատ | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Ջրատաքացուցիչ | 1 | Մեղրաշատ | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Աթոռ | 6 | Մեղրաշատ | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Գրասեղան | 4 | Մեղրաշատ | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Հագուստի պահարան | 1 | Մեղրաշատ | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Չհրկիզվող պահարան | 1 | Մեղրաշատ | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Վարչական շենք | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| մանկապարտեզ | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | Նախադպրոցական կրթություն | 11253200 |
| Scaner 2 CanoScan LiDE 120 | 1 | Մեղրաշատ | Շահագործվող | վարչական | 35,946.00 |
| UPS APC Back-UPS 700VA BX700UI | 1 | Մեղրաշատ | Շահագործվող | վարչական | 40,893.00 |
| Աթոռ | 1 | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 1,000.00 |
| Աթոռ | 1 | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 11,143.00 |
| Մոնիտոր Dell E2216H | 1 | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 50,400.00 |
| Համակաարգիչ ThinkCentre M700 | 1 | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 429,379.00 |
| Laser Printer Canon i-sensis LBP252dw | 1 | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 114,286.00 |
| Scaner 2 CanoScan LiDE 120 | 1 | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 35,946.00 |
| UPS APC Back-UPS 700VA BX700UI | 1 | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 40,893.00 |
| Աթոռ | 1 | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 3,000.00 |
| Աթոռ | 4 | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| պահարան | 1 | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| երկաթյա պահարան | 1 | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| փափուկ կահույք | 1 | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 166,667.00 |
| սեղան | 1 | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 93,333.00 |
| Աթոռ | 6 | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 11,143.00 |
| գրասեղան | 1 | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 33,333.00 |
| Սեղանի դիմադիր | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Սեղան | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Սեղան | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Բազկաթոռ | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Գրքապահարաան | 3 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Դաշնամուր | 1 | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Հեռուստացույց | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Համակարգչի աթոռ | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 6,800.00 |
| Բազմոց | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 36,000.00 |
| Բազկաթոռ | 2 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 15,400.00 |
| Հեռուստացույցի տումբա | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 15,000.00 |
| Սառնարան | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 20,600.00 |
| Ուղեգորգ | 1 | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Պատի խալի | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Ուղեգորգ | 9 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Գրասեղան | 1 | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 4,000.00 |
| Ամսագրի սեղան | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Էլ․սղոց | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 4,167.00 |
| Շեվրոլետ | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 1,813,500.00 |
| Տումբա | 3 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Համակարգիչ | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 216,000.00 |
| Տպիչ Canon | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Սքաներ Samsung | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Երկաթյա պահարան | 4 | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Աթոռ | 58 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Աթոռ | 7 | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 2,776.00 |
| Կախիչ | 5 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Բազկաթոռ | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Պահարան | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Գրքապահարան | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Տումբա հայելի | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Երկաթյա պահարան | 4 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Բազկաթոռ | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Սեղան | 3 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Համակարգիչ | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Տպիչ Canon | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Սքաներ Samsung | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Բազկաթոռ | 2 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Գրապահարան | 2 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Տումբա | 2 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Տրիբունա | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 5,000.00 |
| բնակարան 2փ,29շ,11, 08-010-0049-0041-001-011 | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 867,663.00 |
| բնակարան 2փ,29շ,10, 1/2, 08-010-0049-0041-001-010 | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | Բնակարանային տնտեսություն | 855,206.00 |
| բնակարան 2փ,29շ,9, 1/2, 08-010-0049-0041-001-09 | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | Բնակարանային տնտեսություն | 846,203.00 |
| ավտոտեխսպասարկման կայան, 24 փ,23 08-010-0020-0032- | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 1486353 |
| Վարչական շենք, 26փ,19,08-010-0074-0022-001 | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 32,680,872.00 |
| Մարզադպրոց | 1 | Ամասիայի մարզադպրոց | Շահագործվող | մարզական | 4,266,351.00 |
| Ավտոմատ հեռախոսակայան | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | Կապ | 7,965,927.00 |
| Աթոռ | 1 | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 6,300.00 |
| Զինանշան | 1 | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 3,600.00 |
| Շերտավարագույր | 1 | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 1,600.00 |
| Գրապահարան | 2 | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 28,800.00 |
| Համակարգիչ | 1 | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Համակարգիչ | 1 | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 232,250.00 |
| Սկաներ | 1 | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 24,531.00 |
| Համակարգչի սեղան | 1 | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 12,600.00 |
| Կախիչ | 1 | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 9,000.00 |
| Գլոբուս | 1 | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 7,125.00 |
| Գրասեղան | 2 | Ամասիայի մարզադպրոց | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Աթոռ | 4 | Ամասիայի մարզադպրոց | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Մարզական նստարան | 3 | Ամասիայի մարզադպրոց | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Աթոռ մարզադաշտի | 45 | Ամասիայի մարզադպրոց | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Ֆուտբոլի մարզադաշտ | 1 | Ամասիայի մարզադպրոց | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| մարզչական սեղան | 2 | Ամասիայի մարզադպրոց | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Գազատաքաացւցիչ <<Սքյուռլ>> | 1 | Ամասիայի մարզադպրոց | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Զգեստապաահարան | 34 | Ամասիայի մարզադպրոց | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Գրքապահարան | 2 | Ամասիայի մարզադպրոց | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Մարզական գորգ | 1 | Ամասիայի մարզադպրոց | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Ծանրաձող | 2 | Ամասիայի մարզադպրոց | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Բռնցքամարտի տանձիկ | 1 | Ամասիայի մարզադպրոց | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Կշեռք մարզական | 1 | Ամասիայի մարզադպրոց | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Մարզական պատ | 2 | Ամասիայի մարզադպրոց | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Դահուկ | 7 | Ամասիայի մարզադպրոց | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Համակարգիչ | 2 | Ամասիայի գրադարան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Տպիչ LJ HP1010 | 1 | Ամասիայի գրադարան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Scaner UMAX-3600 | 1 | Ամասիայի գրադարան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Պատճենահան սարք Canon 4410 | 1 | Ամասիայի գրադարան | Շահագործվող | վարչական | 11,429.00 |
| Տպիչ Canon PIXMA IP 7240 | 1 | Ամասիայի գրադարան | Շահագործվող | վարչական | 14,803.00 |
| Պրոցեսոր | 1 | Ամասիայի գրադարան | Շահագործվող | վարչական | 25,135.00 |
| Փոշեկուլ | 1 | Ամասիայի գրադարան | Շահագործվող | վարչական | 10,500.00 |
| Էլ․ տաքացուցիչ | 1 | Ամասիայի գրադարան | Շահագործվող | վարչական | 11,900.00 |
| Աղբաման | 100 | Աղբահանություն | Շահագործվող | Աղբահանություն | 0.10 |
| Գազ 33-07 | 1 | Աղբայանություն | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Խոտի հավաքիչ-մամլիչ | 1 | Գյուղատնտեսություն | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 5065333 |
| Համակարգիչ ըստ կոմպլեկտ 262 | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 169,200.00 |
| Բազմաֆունկցիոնալ սարք MF 212v | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 82,833.00 |
| Ջեռուցիչ AKIRA | 1 | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Տաքացուցիչ էլ․ կոնվերցիոն | 5 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 34,500.00 |
| <<ՀԾ հաշվապահ-7>> համակարգ 1 աշխատողի համար | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 295,517.00 |
| Սերվեր | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 723,360.00 |
| Ծրագրաային ապահովում 1 սերվերի համար | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 480,586.00 |
| Տվյալների պահոց | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 220,114.00 |
| Համակարգիչ /Cumputer ThinkCentre M 700 Tower | 5 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 429,379.00 |
| Մոնիտոր | 6 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 50,400.00 |
| Լազերային տպիչ Canon i-SENSYS | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 114,286.00 |
| Ծրագրաային ապահովում 2 սերվերի համար | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 864,202.00 |
| Պատճենահանող սարք /Canon image RUNNER 2204N/ | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 300,000.00 |
| Անխափան սնուցման սարք | 5 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 40,893.00 |
| Անխափան սնուցման սարք 2 | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 242,857.00 |
| Ցանցային կոնցենտրատոր 2 LAN Switch 2 | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 32,014.00 |
| Արտաքին կրիչ /External HDD/ | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 52,485.00 |
| Գրապահարան (500\*1200\*1950) | 2 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 96,000.00 |
| Աթոռ գրասենյակային | 4 | Ամասիա | Շահագործվող | վարչական | 12,000.00 |
| մարզագորգ 120 մասանի | 1 | Ամասիայի մարզադպրոց | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Երաժշտակաան նվագարկիչ | 1 | Ամասիայի մարզադպրոց | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Կինոդիտման սարք | 2 | Ամասիայի մարզադպրոց | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Scaner 2 CanoScan LiDE 120 | 1 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 35,946.00 |
| Scaner 2 CanoScan LiDE 120 | 1 | Գտաշեն | Շահագործվող | վարչական | 35,946.00 |
| UPS APC Back-UPS 700VA BX700UI | 1 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 40,893.00 |
| Գրապահարան | 1 | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Գրասեղան | 1 | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 1.00 |
| Համակարգիչ | 1 | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Տպիչ | 1 | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Չհրկիզվող պահարան | 1 | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Փափուկ աթոռ | 16 | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Մոնիտոր Dell E2216H | 1 | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 50,400.00 |
| Համակաարգիչ ThinkCentre M700 | 1 | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 429,379.00 |
| Laser Printer Canon i-sensis LBP252dw | 1 | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 114,286.00 |
| Scaner 2 CanoScan LiDE 120 | 1 | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 35,946.00 |
| UPS APC Back-UPS 700VA BX700UI | 1 | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 40,893.00 |
| Խոտ հնձող մեքենա | 2 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 280000,00 |
| Միկրոավտոբուս Mersedes Benz Sprinter | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 8766000,00 |
| Ձյուն մաքրող մեքենա | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 941000,00 |
| Բենզինով աշխատող սղոց Buran | 3 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 210000.00 |
| Ջրի պոմպ | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 100000,0 |
| Լվացման սարք KARCHER | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 50000,0 |
| Լվացքի մեքենա | 2 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 565600,00 |
| Կացին | 5 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 25000,00 |
| Թունաքիմիկատ սրսկող մեքենա | 3 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 84000,00 |
| Եղան | 2 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 6000,00 |
| Փոցխ | 3 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 9000,00 |
| Մորրճ | 5 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 12500,00 |
| Մազի ֆեն PHILIPS 4962 | 3 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 50100.00 |
| Այգու մկրատ | 4 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 36000,00 |
| Սղոց | 2 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 8000,00 |
| Բահ | 4 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 12000,00 |
| Էլեկտրական ակոս | 2 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 91000,00 |
| Մազ կտրող սարք | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 15000,00 |
| Արյան ճնշման չափիչ սարք | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 15000,00 |
| Գլյուկոմետր | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 12600,00 |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 85264,9 | 85264,9 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **85264.9** | **85264.9** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
|  | 2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
|  | Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | 6250.0 | 6250.0 | - | - | - | - |
|  | Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | 4715.8 | 4715.8 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **10965.8** | **10965.8** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | - | **-** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | |
|  | Ամասիա համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 8937.2 | 8937.2 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **8937.2** | **8937.2** | **-** |  | - | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | |
|  | 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | |
|  | Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 18440.0 | 18440.0 | - | - | - | - |
|  | Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 1190.0 | 1190.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **19630.0** | **19630.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 1600.0 | 1600.0 | - | - | - | - |
|  | Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում | 7600.0 | 7600.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **9200.0** | **9200.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | |
|  | 2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | |
|  | Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցի գործունեության ապահովում | 6560.0 | 6560.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **6560.0** | **6560.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 1500.0 | 1500.0 | - | - | - | - |
|  | Միայնակ ծերեերին կենցաղային ծառայությունների մատուցում | 670.0 | 670.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **2170.0** | **2170.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
|  | Հակակարկտային կայանների ստեղծման և պահպանման աշխատանքների իրականացում | 12720.0 | 5520.0 | - | 7200.0 | - | - |
|  | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում | 2150.0 | 2150.0 | - | - |  |  |
|  | Ոռոգման ցանցի վերանորոգում | 55000.0 | 8000.0 |  | 47000.0 |  |  |
|  | Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում | 360.0 | 360.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **7030.0** | **26030.0** | **-** | **54200** | - | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | |
|  | Անասնաբուժական կետերի վերանորոգում | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | |
|  | Համայնքի Ամասիա, Արեգնադեմ, բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 2776.8 | 2776.8 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **2776.8** | **2776.8** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | |
|  | 2019 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 18. Բրդի վերամշակման արտադրամասի շահագործում** | | | | | | | |
|  | Բրդի վերամշակման արդադրամասի պահեստի վերակառուցում | 5100.0 | 5100.0 | - | - | - | - |
|  | | | | | | | |
|  | **Ընդհանուրը** | **222034.0** | **167834.7** |  | **54200.0** |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 42 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, % | 15 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **85246.9** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները ենթակա են ընթացիկ նորոգման | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը վերանորոգվել են | 0 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Զբոսայգու վիճակը | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը, օր | 40 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքներից, % | 80 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **6250.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ կմ | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, կմ | 7 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ,% | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 3 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **4715.8** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հարթեցված, հողալցված ճանապարհների երկարությունը | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների թիվը | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության գոհունակությունը կատարված աշխատանքներից՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 15 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում,% | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **3937.2** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքի ճանապարհների ձյան շերտից մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 2-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ճանապարհների ձյան շերտից մաքրման աշխատանքների իրականացում | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձյան մաքրման աշխատանքներ իրականացվող բնակավայրերի թիվը, | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անցանելիություն բոլոր տեսակի մեքենաների համար, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Եղանակային պայմաններից կախված, քանի օր են ճանապարհները գտնվել անացանելի վիճակում | 0 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **4000.0** | **4000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի խմբերի թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ամիսների թիվը | 11 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 40 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **18440.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | «Լեգո-լաբ ակումբ» հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` | 26 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1190.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Տարվա ընթացքում կազմակերպվող մշակութային և մարզական միջոցառումների թիվը | 11 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 2 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներո,% | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքում կազմակերպված մշակութային օրերի թիվը | 9 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1600.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրքային ֆոնդի ծավալը, կտոր գիրք | 30000 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գրադարաններից օգտվողների թիվը | 120 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 120 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 15 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **7600.0** | **7600.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, | վատ |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռքբերված մարզական գույքի միավորների թիվը | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, շատ վատ / վատ / բավարար / լավ / գերազանց | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 60 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **6560.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1500.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 1.** **Միայնակ ծերերին կենցաղային խնամքի ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ծառայություններից օգտվող միայնակ ծերերի թիվը | 50 |  |  |  |
| Ծառայություններ մատուցող կամավորների թիվը | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կենցաղային խնամքի ծառայություն ստացողների հասցեականության մակարդակի բարձրացում, % | 90 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **670.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում և շահագործում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հակակարկտային կայանի ստեղծման համար անհրաժեշտ տարածքների առկայություն, | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 45 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մշակվող ցանքատարածությունների ավելացում | 3 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **12720.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը | 5 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը | 4 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 30 | |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **2150.0** | |  | |  | |  | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Ագրոքիմիական քարտեզների առկայություն | այո | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Քարտեզագրում իրականացվող համայնքների թիվը | 3 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Քարտեզագրված գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 30 | |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **360.0** | |  | |  | |  | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Ոռոգման ցանցի վերանորոգում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում զարգացման ծրագրերով զբաղվող աշխատողների թիվը | 2 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի կողմից կատարվող ներդրման մեծությունը, հազ. դրամ | 4500.0 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Ֆինանսական ապահովում ստացած ծրագրի առկայություն | այո | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, այո,ոչ | այո | |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **55000.0** | |  | |  | |  | |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա և Արեգնադեմ բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը, ՀՀ դրամ | | 100.0 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանություն իրականացվող բնակավայրերի թիվը | | 2 | |  | |  | |  | |
| Աղբամանների թիվը | | 112 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | | 60 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | | 2 | |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո/ոչ | | այո | |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | | **2170.0** | |  | |  | |  | |
| **Ոլորտ 18. Բրդի վերամշակման արտադրամասի շահագործում** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Բրդի մշակման արտադրամասի պահեստի վերակառուցում** | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Վերակառուցման համար անհրաժեշտ շինության և տարածքի առկայություն, այո, ոչ | | այո | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Ստեղծված նոր աշխատատեղերի թիվը, մարդ | | 2 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Տնտեսություններից նախատեսված ծավալի բրդի մթերման հնարավորություն, այո, ոչ | | այո | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Վերակառուցման աշխատանքների իրականացման տևողություն, ամիս | | 2 | |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Վերակառուցված բրդի մշակման արտադրամասի պահեսռի առկայություն | | այո | |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | | **5100.0** | |  | |  | |  | |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)