**ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԱՄԱՍԻԱ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2019 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Ջեմմա Հարությունյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2019թ-ի հունվարի 22 -ի թիվ 4 որոշմամբ**

 (նիստի ամսաթիվը)

**ԱՄԱՍԻԱ 2019թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc500143220)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4](#_Toc500143221)

[2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 7](#_Toc500143222)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 27](#_Toc500143223)

[1. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 29](#_Toc500143224)

[2. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 32](#_Toc500143225)

# **Ներածություն**

Տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ ՏԱՊ) համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Ամասիա համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ՝ ՏԻՄ) տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանելու սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատելու համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառելու համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկելու համախառն ռեսուրսները և բացահայտելու պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբելու համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները համայնքի հնգամյա զարացման ծրագրով (այսուհետէ ՀՀԶԾ) սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապելու նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնելու նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակելու տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Ամասիա համայնքի 2019թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2019 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2019 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Ամասիան բարեկարգ, էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրող, բնակչության զբաղվածությունն ապահովող համայնք է:

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 2.7 | 2 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտները հազ. դրամ | 55,0 | 56,0 |
| Նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը | 2 | 20 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 5573 | 5580 |

**Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որոկը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 90 | 92 |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 1 | 4 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 35,7 | 37 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 90 | 99 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
| 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
| 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 58 | 60 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 50 | 70 |
| Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը միջբնակավայրային ճանապարհների վիճակից, % | 80 | 85 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |
| 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների վիճակը | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | 10 | 12 |
| Ճանապարհների պահպանմանն ուղղված գումարի չափը | 8937.2 | 8937.2 |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |
| 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիրակության ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 7 | 7 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 70 | 70 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 30 | 30 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 40 | 50 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակութի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 | 60 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 | 2 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |
| 2019 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
| Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, % | 10 | 10 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | 82 | 82 |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների թիվը | 16 | 50 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
| Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 | 3 |
| Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 1 | 3 |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
| Ստեղծել անասբաբուժության և բուսսանիտարիայի զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Անասնապուժական կետերի քանակը  | 0 | 4 |
| Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման ծավալի աճ, % | 1 | 3 |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
| Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, 2 բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), % | 10 | 15 |
| Աղբամանների թիվը | 112 | 122 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |
| 2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |
| 2019 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 18. Բրդի վերամշակման արդադրամասի պահեստի վերակառուցում** |  |  |
| Ապահովել Ամասիա համայնքում բրդի վերամշակման արտադրամասի պահեստի առկայությունը | Բրդի արտադրամասի պահեստի առկայություն, այո, ոչ | ոչ | այո |

# **Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 85264,9 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **85264,9** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | 2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | 2019թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
|  | Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | 6250.0 | Ամասիա |
|  | Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | 4715.8 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **10965.8** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |
|  | 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
|  | Ամասիա համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 2947,2 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ամասիա համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների ձյան շերտից մաքրմանաշխատանքների իրականացում | 5990,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **8937.2** | **-** |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |
|  | 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 8.** **Կրթություն** |  |  |
|  | Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 18440,0 | Ամասիա, Ողջի |
|  | Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 1190,0 | Ամասիա |
| **Ընդամենը** | **19630.0** | **-** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
|  | Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում | 7600.0 | Ամասիա, Բանդիվան, Ջրաձոր |
| 2. | Մշակութային միջոցառումների իրականացում | 1600.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **9200.0** | **-** |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |
|  | 2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
|  | Համայնքի Ամասիա բնակավայրերում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում | 6560.0 | Ամասիա, Բանդիվան |
| **Ընդամենը** | **6560.0** | **-** |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 1500.0 | ընդհանուր համայնքային  |
|  | Համայնքի միայնակ ծերերի կենցաղային խնամքի ծառայությունների իրականացում | 670.0 | ընդհանուր համայնքային  |
| **Ընդամենը** | **2170.0** | **-** |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
|  | Ձեռք բերված գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում | 2150,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում և շահագործում | 5520.0 | Արեգնադեմ, Գտաշեն, Մեղրաշատ, Բյուրակն |
|  | Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում | 360.0 | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Ոռոգման ցանցի վերանորոգում | 8000.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **16030.0** | **-** |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
|  | Անասնաբուժական կետերի վերանորոգում | 1200,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **1200.0** | **-** |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
|  | Համայնքի Ամասիա, Արեգնադեմ բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 2776,8 | Ամասիա, Արեգնադեմ,  |
| **Ընդամենը** | **2776,8** | **-** |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | 2019 թվականին տեղական իքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ոլորտ 18. Բրդի վերամշակման արդադրամասի պահեստի վերակառուցում** |
| **1,** | Բրդի վերամշակման արտադրամասի պահեստի վերակառուցում | 5100,0 | Ամասիա |
| **Ընդամենը** | **5100,0** | **-** |
|  | **Ընդամենը** | **-** |  |
| **Ընդհանուրը** | **167834.7** | **-** |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
|  | Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում | 7200.0 | Արեգնադեմ, Գտաշեն |
|  | Ոռոգման ցանցի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 47000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդհանուրը** | **54200.0** | **-** |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որոկը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 90%
* Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 1%
* Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 30%
* ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 90%
 |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, 15% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է աշխատակազմիբնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 43
2. Համայնքի ենթակայության կազմակերպությունների թիվը, 3
3. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 4%
4. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր
5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո
6. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ծրագրերի թիվը` 2
7. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 5 %-ով
8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 80%
9. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում
3. Համայնքապետարանի և Արեգնադեմ, Բանդիվան, Բյուրակն, Գետաշեն, Հովտուն, Մեղրաշատ, Ողջի, Ջրաձոր բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգման, նոր գույքի ձեռք բերման աշխատանքնրի իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 85264,9 հազ. դրամ
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 43
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք
6. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 32
7. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` <http://amasia.am>
8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր 2
 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2019 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 58%
* Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 40%
* Ճանապարհների պահպանմանն ուղված բյուջետային միջոցներ, 8937,2
 |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ամասիա բնակավայրում ունենալ բարեկարգ զբոսայգի և վերանորոգված տանիքներով ու շքամուտքերով բազմաբնակարան շենքեր | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 15%
* Նորոգված շքամուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 15%
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքներից, 80%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մեծացել է բնակավայրի գրավչությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները վերանորոգվել են
* Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը վերանորոգվել են 6
* Զբոսայգու վիճակը, բավարար
* Զբոսայգու բարեկարգման տևողությունը, 20 օր
* Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը 40 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում
2. Ամասիա բնակավայրի զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 5050,0 հազար դրամ
* Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները ենթակա են ընթացիկ նորոգման 6
* Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը ենթակա են վերանորոգման 10
* Զբոսայգում խաղահրապարակների առկայություն
 |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել Ամասիա համայնքի ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 10%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ  | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ամասիա, Արեգնադեմ, Բանդիվան, Բյուրակն, Գետաշեն, Հովտուն, Մեղրաշատ, Ողջի և Ջրաձոր բնակավայրերի փողոցները լուսավոր են և անվտանգ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 7 կմ
* Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 45%
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 3 ժամ
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 4 ժամ
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ** * Ամասիա բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
* Արեգնադեմ բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
* Բանդիվան բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
* Բյուրակն բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
* Գետաշեն բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
* Հովտուն բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
* Մեղրաշատ բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
* Ողջի բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
* Ջրաձոր բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 4715,8 հազ. դրամ
* Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 2
* Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝4 կմ
* Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը 220
* Առկա դրոսելների թիվը 30
* Առկա մեկնարկիչների թիվը 42
 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
| 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ներհամայնքային ճանապարհների անցանելի պահելը և վիճակի բարելավում: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, 9 կմ
* Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 30%
 |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել ներհամայնքայինճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում,10 %
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, 20%
* Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, 10%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարեկարգվել են ներհամայնքայինճանապարհները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր տանող ճանապարհներր պահել անցանելի վիճակում
* Հանդամիջյան ճանապարհների հարթեցում և խրալցում 5 կմ
* Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը 9 կմ
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ամասիա համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 8937,2 հազար դրամ
* Ձմռանը ներհամայնքային ճանապարհների ձյան շերտից մաքրում, մշտական անցանելի վիճակում պահում
* Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների պահպանման համար շինարարական կազմակերպությունների հետ պայմանագրի առկայություն:
 |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |
| 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիրակության ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների մակարդակի պահպանում
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 70 %
* Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 30 %
* Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թիվը՝ 60:
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ծնողների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 70 %
* Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 40 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,Ողջի բնակավայրի վարչական ղեկավար, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 60
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 2
* ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 13
* Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 3
* Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, դրական
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ամասիա բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում
* Ողջի բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 18440,0հազար դրամ
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 2
* Մանկապարտեզի գույքի վիճակը, բավարար
* Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո
 |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ամասիա բնակավայրում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, 80%
* Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 40%
* Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 10%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ամասիա բնակավայրերում ապահովվել է արտադպրոցական դաստիարակություն մատուցող հաստատության բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * «Լեգո-լաբ ակումբ» հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`26
* «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը 2
* «Լեգո-լաբ ակումբում»աշխատող աշխատակիցների թիվը` 1
* արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 120 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 1190,0 հազար դրամ
* «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը` 2
* «Լեգո-լաբ ակումբի» գույքի վիճակը, բավարար
 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակութի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 20%
* Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2%
 |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով, 30%
* Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 40%
* Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 70%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 60%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը 2
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը 9
* Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներո, 30%
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 1
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 1600.0 հազար դրամ
* Տարվա ընթացքում կազմակերպվող մշակութային և մարզական միջոցառումների թիվը 11
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 1
 |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում ապահովել գրադարանային ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, 15%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող գրադրանային ծառայություններից, 70%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, Բանդիավան, Ջրաձորբնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների մատչելիությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 30000 կտոր գիրք
* Գրադարաններից օգտվողների թիվը 120
* Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր 120
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Ամասիա բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում
* Բանդիվան բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում
* Ջրաձոր բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 7600.0 հազար դրամ
* Գրքային ֆոնդի ծավալը, 30000 կտոր գիրք
* Գրադարանների թիվը`3
 |
| **Ոլորտ 10.** **Առողջապահություն** |
| 2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, 10%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, 82%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա և Բանդիավան բնակավայրերում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել Ամասիա և Բանդիավան բնակավայրերի մարզադպրոցների գործունեությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մարզական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 40%
* Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, 30%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,Բանդիավան բնակավայրի վարչական ղեկավար | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքում ավելացնել առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Ձեռքբերված մարզական գույքի միավորների թիվը 10
* Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը 20
* Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, բավարար
* Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 3 օր
* Ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից, 80%
* Մարզադպրոց հաճախող երեղաների թիվը` 120
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցի գործունեության ապահովում։
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 6560,0 հազար դրամ
* Համայնքում մարզական գույքի միավորների թիվը 50
* Համայնքում մարզական սարքավորումների թիվը 30
* Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, վատ
* Մատուցվող մարզական ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին, մասամբ
 |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո
* Սոցիալական ծրագրի շահառուների թիվը՝ 50 միայնակ ծեր:
 |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում,10%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`35
* Ծրագրով նախատեսված կենցաղային ծայայությունների ամբողջական մատուցում
* Կենցաղային խնամքի ծառայությունների մատուցման հաճախականությունը՝ շաբաթական երկու այցելություն,
* Կփնցաղային խնամքի ծառայություններից օգտվող միայնակ ծերերի թիվը՝ 50
* Կենցաղայինխնամքի ծառայություններ մատուցող կամավորականների թիվըէ 15 կամավոր:
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին
* Միայնակ ծերերին կենցաղային խնամքի ապահովում
* Կամավորականների հավաքագրում
* Միայնակ ծերերի և անապահով ընտանիքների ցուցակագրում և անհատական աջակցության պլանի կազմում:
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 2170,0 հազար դրամ
* Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,
* Սոցիալական աշխատողի առկայություն,
* Կենցաղային խնամքի համար անհրաժեշտ նյութերով ապահովվածություն, անհրաժեշտ սարքավորումների սարքին վիճակի պահում:
 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2%
* Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1%
 |
| **Ծրագիր 1. Հակակարկտային կայանների տեղադրման և պահպանման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Խթանել հողագործության զարգացմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, 3%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Հողագործությանզարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 45%
* Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1%
* Հակակարկտային կայանի առկայություն, այո
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Հակակարկտային կայանի գնման և պահպանման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Կայանների ձեռք բերման համար ֆինանսական աղղբյուրներ գտնելու համար ծրագրի կազմում :
* Աշխատակազմում առկա վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր 2
* Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 3
* Համայնքի հողային հաշվեկշիռ
* Հակակարկտային կայանի ստեղծման համար անհրաժեշտ տարածքների առկայություն, այո
* Գույքի կառավարման պլան
 |
| **Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման և պահպանման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ավելացնել մշակովի ցանքատարածությունները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, 30%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Ցանքատարածությունների ավելացման համար առկա է բավարար քանակությամբ գյուղ. տեխնիկա։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ,45%
* Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2%
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի
* Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը 4
* Հացահատիկի անկորուստ հավաքում
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 2150 հազ. դրամ
* Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 5
* Գույքի կառավարման պլան
 |
| **Ծրագիր 3. Ոռոգման ցանցի վերանորոգում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ավելացնել մշակովի ցանքատարածությունները և ստացվող բերքի քանակը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, 30%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Ոռոգելի ցանքատարածությունների ավելացում, բերքատվության աճ,  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ,45%
* Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2%
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
* Բոլոր բնակավայրերում առկա է ոռոգման ցանց:
* Բերքատվության ավելացում 20 ց-ից 28ց:
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ոռոգման ցանցի վերանորոգման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման համար ծրագրերի կազմում:
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեից կատարվող ներդրում:
* Աշխատակազմում տնտեսական զարգացման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 2
 |
| **Ծրագիր 4. Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ավելացնել մշակովի ցանքատարածությունների բերքատվությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ունենալ լիարժեք ինֆորմացիա հողատարածքների քիմիական կազմի մասին,
* Մշակաբույսերի և պարարտանյութերի ճիշտ ընտրություն
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Բերքատվության աճ,  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Ունենք բավարար ինֆորմացիա մշակվող հողատարածքների մասին,
* Ցանքատարածությունների արդյունավետ տեղաբաշխում,
* Հանքային և օրգանական պարարտանյութերի ճիշտ ընտրություն:
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Աքրոքիմիական ծառայությունների ձեռք բերում:
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեից ֆինանսավորում:
* Աշխատակազմի մասնագետներ:
 |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ստեղծել անասնապահության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2%
* Կենդանիների անկման տոկոսի նվազում
* Հիվանդ կենդանիներին ժամանակին անասնաբուժական օգնության ցուցաբերում
* Կենդանիներին անհրաժեշտ դեղամիջոցների առկայության ապահովում
 |
| **Ծրագիր 1. Անասնաբուժական կետերի վերանորոգում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Խթանել անասնապահության զարգացումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Անասունների գլխաքանակի ավելացում, անկամն տոկոսի նվազում:
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Կենդանիների վարակի, հիվանդությունների կանխարգելում, անվտանգ կենդանական սննդամթերքի ստացում: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Վերանորոգված անասնաբուժական կետերի թիվը՝ 4,
* Անասնապահների գոհունակությունը անասնաբուժական կետերի աշխատնքից՝ այո,
* Անասնաբուժության համար անհրաժեշտ դեղանյութերի և մասնագետների առկայություն:
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, 2 բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 10%
* Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 80%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա, Արեգնադեմ, Բանդիվան և Հովտուն բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2019թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 5
* Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 2 օր
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
* Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 200 քմ
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 80 %
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Համայնքի Ամասիա, Արեգնադեմ բնակավայրերում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 7200.0 հազ. դրամ
* Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 5
* Աղբատար մեքենաների թիվը 1
* Աղբամանների թիվը 112
 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| 2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| 2019 թվականին տեղական իքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 18** **Բրդի վերամշակման արտադրամասի շահագործում** |
| **Ոլորտային նպատակ**Տեղական փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանների կարողությունների զարգացում, տնայնագործության զարգացում, զբաղվածության ավելացում, աղքատության նվազում: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Բրդի վերամշակաման արտադրամասի անխափան աշխատանք,
* Նոր աշխատատեղերի ստեղծում,
* Տնայնագործության զարգացում
* Ծայրահեղ աղքատ ընտանիքների թվի նվազում
* Ոչխարաբուծության զարգացում
 |
| **Ծրագիր 1. Բրդի վերամշակման արտադրամասի պահեստի վերակառուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել բրդի վերամշակման արտադրամասի անխափան աշխառանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բրդի պահեստավորումԱրտադրամասի անխափան աշխատանք | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,«Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ-ն՝ «ՎԻՆՆԵԹ Հայաստանի, Շիրակի Առևտրաարդյունաբերական պալատի և Ամասիայի համայնքապետարան | 2019թ. փետրվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Պահանջվող պայմաններին համապատասխանող պահեստի առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Նոր աշխատատեղերի ստեղծում
* Բրդի մթերման կազմակերպում
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Նախագծային աշխատանքների գործընթացի կազմակերպում,
* Պահեստի վերակառուցման աշխատանքների կատարում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 5100.0 հազ. դրամ
* Գործընթացը կազմակերպող աշխատակիցների թիվը` 5
 |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Անվանում** | **Քանակը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** Հաշվեկշռային արժեք /դրամ/ |
| Ջրի պոմպ | 1 | Ողջի  | Շահագործվող | Ջրամատակարարում | 41,000.00 |
| Սաղավարտ <<Elios Petzi>> | 12 | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Արտակարգ իրավիճակներ | 0.00 |
| Երկաթյա պահարան | 6  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Համակարգչի սեղան | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Փոշեկուլ SHARP | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 43,987.00 |
| Դահլիճի բազկաթոռ | 45  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| դիմադիր | 2  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Աթոռ | 5  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Չհրկիզվող պահարան | 1  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Գրապահարան | 1  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Կախիչ | 1  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Ռեզերվուար 25տ | 1  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 0.10 |
| Ռեզերվուար 5տ | 1  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 0.10 |
| Ռեզերվուար 3տ | 1  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 0.10 |
| Աթոռ | 9  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Համակարգիչ | 4  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 64,280.00 |
| Համակարգիչ | 1  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 64,280.00 |
| Համակարգիչ | 1  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 64,280.00 |
| Համակարգիչ | 1  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 64,280.00 |
| Սեղան | 1  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Աթոռ | 1  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Տպող սարք SAMSUNG /4\*1/ | 1  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 15,000.00 |
| Սքանավորող սարք | 1  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Բնակելի տուն, 16փ, 3 | 1  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Բնակարանային տնտեսություն | 870,980.00 |
| Բնակելի տուն, 16փ, 1 | 1  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Բնակարանային տնտեսություն | 51300 |
| Բնակելի տուն, 16փ, 2/1 | 1  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Բնակարանային տնտեսություն | 51300 |
| Բնակելի տուն, 16փ, 22 | 1  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Բնակարանային տնտեսություն | 51300 |
| Բնակելի տուն, 12փ, 2 | 1  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Բնակարանային տնտեսություն | 51300 |
| Բնակելի տուն, 12փ, 2 | 1  | Արեգնադեմ | Շահագործվող | Բնակարանային տնտեսություն | 51300 |
| Համակարգիչ | 1  | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Տպիչ, սքաներ, քսերոքս | 1  | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Բազմոց | 1  | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| աթոռ | 9  | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| գրասեղան | 1  | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| երկաթյա պահարան | 1  | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| համակարգչի սեղան | 1  | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| բազկաթոռ | 1  | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| պահարան | 1  | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Ստիլաժ | 8  | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Նիվս 21214 | 1  | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 140,000.00 |
| սառնարան ԱԼՈՆՍԱ | 1  | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Belarus 82.1 | 1  | Բանդիվան | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 4722220 |
| Belarus 82.1 | 1  | Գյուղատնտեսություն  | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 8145834 |
| Գութան ՊԿՖ | 1  | Բանդիվան | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 250,000.00 |
| Խոտհնձիչ | 1  | Բանդիվան | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 250,000.00 |
| Հանդիսությունների սրահ | 1  | Բանդիվան | Շահագործվող | Հանգիստ, մշակույթ, կրոն | 5121371 |
| Մոնիտոր DELL | 1  | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 55,625.00 |
| Համակարգիչ DELL | 1  | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 335,750.00 |
| Լազերային տպիչ Xerox Phaser 3320DNI | 1  | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 96,654.00 |
| Scaner 2 | 1  | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 27,541.00 |
| Անխափաան սնուցման սարք 1 Mercury UPS 850Elite  | 1  | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 25,982.00 |
| Արտաքին կրիչ External HDD | 1  | Բանդիվան | Շահագործվող | վարչական | 52,411.00 |
| Սեղան | 1  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Գրասենյակային կահույք | 1  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Բազմաֆունկցիոնալ սարք | 1  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Ժելյուզներ | 2 | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 7,050.00 |
| Գրասենյակային կահույք | 1  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 144,000.00 |
| Աթոռ | 6  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 6,000.00 |
| Բազկաթոռ | 1  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 36,000.00 |
| Գրքերի պահարան | 1  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 60,000.00 |
| Կախիչ միջանցքի | 1  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 36,000.00 |
| Դրսի տեսախցիկ | 1  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 53,240.00 |
| Համակարգիչ | 1  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 108,000.00 |
| Տպիչ | 1  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 57,143.00 |
| Սեղան | 1  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 296,000.00 |
| Աթոռ | 14  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 20,000.00 |
| Բազկաթոռ | 1  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 80,000.00 |
| Հակակարկտային կայան | 1  | Բյուրակն | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 2232000 |
| Վարչական շենք Բյուրակն | 1  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 3812504 |
| Laser Printer Canon i-sensis LBP252dw | 1  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 114,286.00 |
| Մոնիտոր /Dell 21.5 E2216H | 1  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 50,400.00 |
| Համակարգիչ Think Centre M700 | 1  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 429,379.00 |
| Երկաթյա պահարան | 1  | Գտաշեն | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Համակարհչային սեղան | 1  | Գտաշեն | Շահագործվող | վարչական | 6,000.00 |
| Վարչական շենք | 1  | Գտաշեն | Շահագործվող | վարչական | 2749067 |
| Ակումբ | 1  | Գտաշեն | Ենթակա է հիմնանորոգման | մշակութային | 8323902 |
| Մոնիտոր Dell E2216H | 1  | Գտաշեն | Շահագործվող | վարչական | 50,400.00 |
| Համակաարգիչ ThinkCentre M700 | 1  | Գտաշեն | Շահագործվող | վարչական | 429,379.00 |
| Laser Printer Canon i-sensis LBP252dw | 1  | Գտաշեն | Շահագործվող | վարչական | 114,286.00 |
| UPS APC Back-UPS 700VA BX700UI | 1  | Գտաշեն | Շահագործվող | վարչական | 40,893.00 |
| Համակարգիչ | 1  | Հովտուն  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Տպիչ | 1  | Հովտուն  | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Մոնիտոր | 1  | Հովտուն  | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Հոսանքի կարգավորիչ | 2 | Հովտուն  | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Տեսախցիկ | 1  | Հովտուն  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Ավտոմեքենա ԳԱԶ 31-105 | 1  | Հովտուն  | Ենթակա է լուծարման | վարչական | 0.00 |
| Մոնիտոր Dell E2216H | 1  | Հովտուն  | Շահագործվող | վարչական | 50,400.00 |
| Համակաարգիչ ThinkCentre M700 | 1  | Հովտուն  | Շահագործվող | վարչական | 429,379.00 |
| Laser Printer Canon i-sensis LBP252dw | 1  | Հովտուն  | Շահագործվող | վարչական | 114,286.00 |
| Scaner 2 CanoScan LiDE 120 | 1  | Հովտուն  | Շահագործվող | վարչական | 35,946.00 |
| UPS APC Back-UPS 700VA BX700UI | 1  | Հովտուն  | Շահագործվող | վարչական | 40,893.00 |
| Համակաարգիչ ThinkCentre M700 | 1  | Մեղրաշատ  | Շահագործվող | վարչական | 429,379.00 |
| Laser Printer Canon i-sensis LBP252dw | 1  | Մեղրաշատ  | Շահագործվող | վարչական | 114,286.00 |
| Զենիթ հակակարկտային կայան | 1  | Մեղրաշատ  | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 0.00 |
| Հեռուստացույց | 1  | Մեղրաշատ  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Տպիչ լազերային | 1  | Մեղրաշատ  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Համակարգիչ կոմպլեկտ | 3  | Մեղրաշատ  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Ջրատաքացուցիչ | 1  | Մեղրաշատ  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Աթոռ | 6  | Մեղրաշատ  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Գրասեղան | 4  | Մեղրաշատ  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Հագուստի պահարան | 1  | Մեղրաշատ  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Չհրկիզվող պահարան | 1  | Մեղրաշատ  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Վարչական շենք | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| մանկապարտեզ | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | Նախադպրոցական կրթություն | 11253200 |
| Scaner 2 CanoScan LiDE 120 | 1  | Մեղրաշատ  | Շահագործվող | վարչական | 35,946.00 |
| UPS APC Back-UPS 700VA BX700UI | 1  | Մեղրաշատ  | Շահագործվող | վարչական | 40,893.00 |
| Աթոռ | 1  | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 1,000.00 |
| Աթոռ | 1  | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 11,143.00 |
| Մոնիտոր Dell E2216H | 1  | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 50,400.00 |
| Համակաարգիչ ThinkCentre M700 | 1  | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 429,379.00 |
| Laser Printer Canon i-sensis LBP252dw | 1  | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 114,286.00 |
| Scaner 2 CanoScan LiDE 120 | 1  | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 35,946.00 |
| UPS APC Back-UPS 700VA BX700UI | 1  | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 40,893.00 |
| Աթոռ | 1  | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 3,000.00 |
| Աթոռ | 4  | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| պահարան | 1  | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| երկաթյա պահարան | 1  | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| փափուկ կահույք | 1  | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 166,667.00 |
| սեղան | 1  | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 93,333.00 |
| Աթոռ | 6 | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 11,143.00 |
| գրասեղան | 1  | Ջրաձոր | Շահագործվող | վարչական | 33,333.00 |
| Սեղանի դիմադիր | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Սեղան | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Սեղան | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Բազկաթոռ | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Գրքապահարաան | 3  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Դաշնամուր | 1  | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Հեռուստացույց | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Համակարգչի աթոռ | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 6,800.00 |
| Բազմոց | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 36,000.00 |
| Բազկաթոռ | 2 | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 15,400.00 |
| Հեռուստացույցի տումբա | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 15,000.00 |
| Սառնարան | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 20,600.00 |
| Ուղեգորգ | 1  | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Պատի խալի | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Ուղեգորգ | 9  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Գրասեղան | 1  | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 4,000.00 |
| Ամսագրի սեղան | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Էլ․սղոց | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 4,167.00 |
| Շեվրոլետ | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 1,813,500.00 |
| Տումբա | 3  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Համակարգիչ | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 216,000.00 |
| Տպիչ Canon | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Սքաներ Samsung | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Երկաթյա պահարան | 4  | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Աթոռ | 58 | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Աթոռ | 7  | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 2,776.00 |
| Կախիչ | 5  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Բազկաթոռ | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Պահարան | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Գրքապահարան | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Տումբա հայելի | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Երկաթյա պահարան | 4  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Բազկաթոռ | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Սեղան | 3  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Համակարգիչ | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Տպիչ Canon | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Սքաներ Samsung | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Բազկաթոռ | 2  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Գրապահարան | 2 | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Տումբա | 2  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Տրիբունա | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 5,000.00 |
| բնակարան 2փ,29շ,11, 08-010-0049-0041-001-011 | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 867,663.00 |
| բնակարան 2փ,29շ,10, 1/2, 08-010-0049-0041-001-010 | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | Բնակարանային տնտեսություն | 855,206.00 |
| բնակարան 2փ,29շ,9, 1/2, 08-010-0049-0041-001-09 | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | Բնակարանային տնտեսություն | 846,203.00 |
| ավտոտեխսպասարկման կայան, 24 փ,23 08-010-0020-0032- | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 1486353 |
| Վարչական շենք, 26փ,19,08-010-0074-0022-001 | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 32,680,872.00 |
| Մարզադպրոց | 1  | Ամասիայի մարզադպրոց  | Շահագործվող | մարզական | 4,266,351.00 |
| Ավտոմատ հեռախոսակայան | 1  | Ամասիա | Շահագործվող | Կապ | 7,965,927.00 |
| Աթոռ | 1  | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 6,300.00 |
| Զինանշան | 1  | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 3,600.00 |
| Շերտավարագույր | 1  | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 1,600.00 |
| Գրապահարան | 2  | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 28,800.00 |
| Համակարգիչ | 1  | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Համակարգիչ | 1  | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 232,250.00 |
| Սկաներ | 1  | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 24,531.00 |
| Համակարգչի սեղան | 1  | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 12,600.00 |
| Կախիչ | 1  | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 9,000.00 |
| Գլոբուս | 1  | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 7,125.00 |
| Գրասեղան | 2 | Ամասիայի մարզադպրոց  | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Աթոռ | 4  | Ամասիայի մարզադպրոց  | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Մարզական նստարան | 3  | Ամասիայի մարզադպրոց  | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Աթոռ մարզադաշտի | 45 | Ամասիայի մարզադպրոց  | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Ֆուտբոլի մարզադաշտ | 1  | Ամասիայի մարզադպրոց  | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| մարզչական սեղան | 2 | Ամասիայի մարզադպրոց  | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Գազատաքաացւցիչ <<Սքյուռլ>> | 1  | Ամասիայի մարզադպրոց  | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Զգեստապաահարան | 34 | Ամասիայի մարզադպրոց  | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Գրքապահարան | 2  | Ամասիայի մարզադպրոց  | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Մարզական գորգ | 1  | Ամասիայի մարզադպրոց  | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Ծանրաձող | 2  | Ամասիայի մարզադպրոց  | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Բռնցքամարտի տանձիկ | 1  | Ամասիայի մարզադպրոց  | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Կշեռք մարզական | 1  | Ամասիայի մարզադպրոց  | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Մարզական պատ | 2  | Ամասիայի մարզադպրոց  | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Դահուկ | 7  | Ամասիայի մարզադպրոց  | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Համակարգիչ | 2  | Ամասիայի գրադարան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Տպիչ LJ HP1010 | 1  | Ամասիայի գրադարան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Scaner UMAX-3600 | 1  | Ամասիայի գրադարան | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Պատճենահան սարք Canon 4410 | 1  | Ամասիայի գրադարան | Շահագործվող | վարչական | 11,429.00 |
| Տպիչ Canon PIXMA IP 7240 | 1  | Ամասիայի գրադարան | Շահագործվող | վարչական | 14,803.00 |
| Պրոցեսոր | 1  | Ամասիայի գրադարան | Շահագործվող | վարչական | 25,135.00 |
| Փոշեկուլ | 1  | Ամասիայի գրադարան | Շահագործվող | վարչական | 10,500.00 |
| Էլ․ տաքացուցիչ | 1  | Ամասիայի գրադարան | Շահագործվող | վարչական | 11,900.00 |
| Աղբաման | 100  | Աղբահանություն  | Շահագործվող | Աղբահանություն | 0.10 |
| Գազ 33-07 | 1  | Աղբայանություն  | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Խոտի հավաքիչ-մամլիչ | 1  | Գյուղատնտեսություն | Շահագործվող | Գյուղատնտեսական նշանակության | 5065333 |
| Համակարգիչ ըստ կոմպլեկտ 262 | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 169,200.00 |
| Բազմաֆունկցիոնալ սարք MF 212v | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 82,833.00 |
| Ջեռուցիչ AKIRA | 1  | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում | Շահագործվող | վարչական | 0.00 |
| Տաքացուցիչ էլ․ կոնվերցիոն | 5 | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 34,500.00 |
| <<ՀԾ հաշվապահ-7>> համակարգ 1 աշխատողի համար | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 295,517.00 |
| Սերվեր | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 723,360.00 |
| Ծրագրաային ապահովում 1 սերվերի համար | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 480,586.00 |
| Տվյալների պահոց | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 220,114.00 |
| Համակարգիչ /Cumputer ThinkCentre M 700 Tower | 5 | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 429,379.00 |
| Մոնիտոր | 6 | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 50,400.00 |
| Լազերային տպիչ Canon i-SENSYS | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 114,286.00 |
| Ծրագրաային ապահովում 2 սերվերի համար | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 864,202.00 |
| Պատճենահանող սարք /Canon image RUNNER 2204N/ | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 300,000.00 |
| Անխափան սնուցման սարք | 5 | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 40,893.00 |
| Անխափան սնուցման սարք 2 | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 242,857.00 |
| Ցանցային կոնցենտրատոր 2 LAN Switch 2 | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 32,014.00 |
| Արտաքին կրիչ /External HDD/ | 1  | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 52,485.00 |
| Գրապահարան (500\*1200\*1950) | 2 | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 96,000.00 |
| Աթոռ գրասենյակային | 4 | Ամասիա  | Շահագործվող | վարչական | 12,000.00 |
| մարզագորգ 120 մասանի | 1  | Ամասիայի մարզադպրոց  | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Երաժշտակաան նվագարկիչ | 1  | Ամասիայի մարզադպրոց  | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Կինոդիտման սարք | 2 | Ամասիայի մարզադպրոց  | Շահագործվող | մարզական | 0.10 |
| Scaner 2 CanoScan LiDE 120 | 1  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 35,946.00 |
| Scaner 2 CanoScan LiDE 120 | 1  | Գտաշեն | Շահագործվող | վարչական | 35,946.00 |
| UPS APC Back-UPS 700VA BX700UI | 1  | Բյուրակն | Շահագործվող | վարչական | 40,893.00 |
| Գրապահարան | 1  | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Գրասեղան | 1  | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 1.00 |
| Համակարգիչ | 1  | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Տպիչ | 1  | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Չհրկիզվող պահարան | 1  | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Փափուկ աթոռ | 16 | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 0.10 |
| Մոնիտոր Dell E2216H | 1  | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 50,400.00 |
| Համակաարգիչ ThinkCentre M700 | 1  | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 429,379.00 |
| Laser Printer Canon i-sensis LBP252dw | 1  | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 114,286.00 |
| Scaner 2 CanoScan LiDE 120 | 1  | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 35,946.00 |
| UPS APC Back-UPS 700VA BX700UI | 1  | Ողջի | Շահագործվող | վարչական | 40,893.00 |
| Խոտ հնձող մեքենա | 2 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 280000,00 |
| Միկրոավտոբուս Mersedes Benz Sprinter | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 8766000,00 |
| Ձյուն մաքրող մեքենա | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 941000,00 |
| Բենզինով աշխատող սղոց Buran | 3 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 210000.00 |
| Ջրի պոմպ | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 100000,0 |
| Լվացման սարք KARCHER | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 50000,0 |
| Լվացքի մեքենա | 2 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 565600,00 |
| Կացին | 5 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 25000,00 |
| Թունաքիմիկատ սրսկող մեքենա | 3 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 84000,00 |
| Եղան | 2 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 6000,00 |
| Փոցխ | 3 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 9000,00 |
| Մորրճ | 5 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 12500,00 |
| Մազի ֆեն PHILIPS 4962 | 3 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 50100.00 |
| Այգու մկրատ  | 4 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 36000,00 |
| Սղոց | 2 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 8000,00 |
| Բահ | 4 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 12000,00 |
| Էլեկտրական ակոս | 2 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 91000,00 |
| Մազ կտրող սարք | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 15000,00 |
| Արյան ճնշման չափիչ սարք | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 15000,00 |
| Գլյուկոմետր | 1 | Ամասիա | Շահագործվող | սոցիալական | 12600,00 |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 85264,9 | 85264,9 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **85264.9** | **85264.9** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | 2019 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  | Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | 6250.0 | 6250.0 | - | - | - | - |
|  | Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | 4715.8 | 4715.8 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **10965.8** | **10965.8** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | - | **-** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
|  | Ամասիա համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 8937.2 | 8937.2 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **8937.2** | **8937.2** | **-** |  | - | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |
|  | 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
|  | Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 18440.0 | 18440.0 | - | - | - | - |
|  | Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 1190.0 | 1190.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **19630.0** | **19630.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 1600.0 | 1600.0 | - | - | - | - |
|  | Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում | 7600.0 | 7600.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **9200.0** | **9200.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
|  | 2019 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
|  | Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցի գործունեության ապահովում | 6560.0 | 6560.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **6560.0** | **6560.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 1500.0 | 1500.0 | - | - | - | - |
|  | Միայնակ ծերեերին կենցաղային ծառայությունների մատուցում | 670.0 | 670.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **2170.0** | **2170.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
|  | Հակակարկտային կայանների ստեղծման և պահպանման աշխատանքների իրականացում | 12720.0 | 5520.0 | - | 7200.0 | - | - |
|  | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում | 2150.0 | 2150.0 | - | - |  |  |
|  | Ոռոգման ցանցի վերանորոգում | 55000.0  | 8000.0 |  | 47000.0 |  |  |
|  | Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում | 360.0 | 360.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **7030.0** | **26030.0** | **-** | **54200** | - | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
|  | Անասնաբուժական կետերի վերանորոգում | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
|  | Համայնքի Ամասիա, Արեգնադեմ, բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 2776.8 | 2776.8 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **2776.8** | **2776.8** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | 2019 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 18. Բրդի վերամշակման արտադրամասի շահագործում** |
|  | Բրդի վերամշակման արդադրամասի պահեստի վերակառուցում | 5100.0 | 5100.0 | - | - | - | - |
|  |
|  | **Ընդհանուրը** | **222034.0** | **167834.7** |  | **54200.0** |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 42 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, % | 15 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **85246.9** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները ենթակա են ընթացիկ նորոգման  | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը վերանորոգվել են  | 0 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Զբոսայգու վիճակը | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը, օր | 40 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքներից, % | 80 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **6250.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ կմ | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, կմ | 7 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ,%  | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 3 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **4715.8** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հարթեցված, հողալցված ճանապարհների երկարությունը | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների թիվը | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության գոհունակությունը կատարված աշխատանքներից՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 15 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում,% | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **3937.2** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքի ճանապարհների ձյան շերտից մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 2-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ճանապարհների ձյան շերտից մաքրման աշխատանքների իրականացում | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձյան մաքրման աշխատանքներ իրականացվող բնակավայրերի թիվը,  | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անցանելիություն բոլոր տեսակի մեքենաների համար, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Եղանակային պայմաններից կախված, քանի օր են ճանապարհները գտնվել անացանելի վիճակում | 0 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **4000.0** | **4000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի խմբերի թիվը  | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ,  | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ամիսների թիվը  | 11 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 40 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **18440.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | «Լեգո-լաբ ակումբ» հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` | 26 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1190.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Տարվա ընթացքում կազմակերպվող մշակութային և մարզական միջոցառումների թիվը  | 11 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 2 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը  | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներո,% | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքում կազմակերպված մշակութային օրերի թիվը | 9 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1600.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրքային ֆոնդի ծավալը, կտոր գիրք | 30000 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գրադարաններից օգտվողների թիվը  | 120 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 120 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 15 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **7600.0** | **7600.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը,  | վատ |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռքբերված մարզական գույքի միավորների թիվը  | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, շատ վատ / վատ / բավարար / լավ / գերազանց  | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 60 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **6560.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,  | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1500.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 1.** **Միայնակ ծերերին կենցաղային խնամքի ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,  | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ծառայություններից օգտվող միայնակ ծերերի թիվը | 50 |  |  |  |
| Ծառայություններ մատուցող կամավորների թիվը | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կենցաղային խնամքի ծառայություն ստացողների հասցեականության մակարդակի բարձրացում, % | 90 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **670.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում և շահագործում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հակակարկտային կայանի ստեղծման համար անհրաժեշտ տարածքների առկայություն,  | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 45 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մշակվող ցանքատարածությունների ավելացում | 3 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **12720.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը  | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը  | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 30 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **2150.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ծրագիր 3. Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ագրոքիմիական քարտեզների առկայություն | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Քարտեզագրում իրականացվող համայնքների թիվը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Քարտեզագրված գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 30 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **360.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ծրագիր 4. Ոռոգման ցանցի վերանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում զարգացման ծրագրերով զբաղվող աշխատողների թիվը  | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի կողմից կատարվող ներդրման մեծությունը, հազ. դրամ | 4500.0 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ֆինանսական ապահովում ստացած ծրագրի առկայություն | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, այո,ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **55000.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա և Արեգնադեմ բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը, ՀՀ դրամ  | 100.0 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանություն իրականացվող բնակավայրերի թիվը | 2 |  |  |  |
| Աղբամանների թիվը | 112 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո/ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **2170.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 18. Բրդի վերամշակման արտադրամասի շահագործում** |
| **Ծրագիր 1. Բրդի մշակման արտադրամասի պահեստի վերակառուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Վերակառուցման համար անհրաժեշտ շինության և տարածքի առկայություն, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ստեղծված նոր աշխատատեղերի թիվը, մարդ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Տնտեսություններից նախատեսված ծավալի բրդի մթերման հնարավորություն, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Վերակառուցման աշխատանքների իրականացման տևողություն, ամիս | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Վերակառուցված բրդի մշակման արտադրամասի պահեսռի առկայություն | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **5100.0** |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)