**ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԱՄԱՍԻԱ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2020 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Ջեմմա Հարությունյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2019թ-ի դեկտեմբերի 12 -ի թիվ 88-Ա որոշմամբ**

 (նիստի ամսաթիվը)

**ԱՄԱՍԻԱ 2020թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc500143220)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 5](#_Toc500143221)

[2. Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 13](#_Toc500143222)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը 41](#_Toc500143223)

[1. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 42](#_Toc500143224)

[2. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 46](#_Toc500143225)

# **Ներածություն**

Ամասիա համայնքի բնակչությունը կազմում է 5660 հոգի, որոնցից 2677-ը կանայք են (47,3%), 2983-ը՝ տղամարդիկ (52,7%):

 **Բնակչության տարիքային կազմը՝**

* 0-6 տարեկանները 388 հոգի են, որոնցից 188-ը աղջիկներ են, 200-ը տղաներ
* 6-18 տարեկանները 678 հոգի են, որոնցից 299-ը աղջիկներ են, 380-ը տղաներ
* 18-63 տարեկանները 3998 հոգի են, որոնցից 1868-ը կանայք են, 2 130-ը տղամարդիկ
* 63-ից բարձր տարեկանները 595 հոգի են, որոնցից 322-ը կանայք են, 273-ը տղամարդիկ
* նպաստառուները 145 են, որոնցից 44-ը սոցիալական նպաստ ստացողներն են, 101-ը՝ ընտանեկան:

**Հատուկ կարիքներ ունեցող խմբերը՝**

* Հաշմանդամություն ունեցող անձինք 274 են, որոնցից 185-ը կանայք են, 189-ը՝ տաղմարդիկ,
* միայնակ կենսաթոշակառուները 93 հոգի են, որոնցից 53-ը կանայք են, 40-ը տղամարդիկ
* կենսաթոշակառունները 665-ն են, որոնցից 359-ը կանայք են, 303-ը տղամարդիկ,
* միածնող երեխաները 31-ն են, որոնցից 15-ը աղջիկ, 16-ը տղա:

Տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ ՏԱՊ) համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Ամասիա համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ՝ ՏԻՄ) տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանելու սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատելու համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառելու համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկելու համախառն ռեսուրսները և բացահայտելու պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբելու համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները համայնքի հնգամյա զարացման ծրագրով (այսուհետէ ՀՀԶԾ) սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապելու նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնելու նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակելու տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Մասնավորապես, 2020թ. նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ ծրագրերը.

* **Գործազրկության նվազման․ աշխատաշուկայում անմրցունակ կանանց կարողությունների զարգացման, գործարար միջավայրի ստեղծման, մոռացվող արհեստների կյանքի կոչման, աշխատանքային և նյութական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով արհեստագործական դասընթացների կազմակերպում:** Համայնքում բնակվող 18-63 տարեկան 1868 կանացից կանանցից միայն 241 է ապահովված աշխատանքով, որից 135-ը միայն Ամասիա համայնքում։ Մնացած 9 բնակավայրերում աշխատում է ընդամենը 106 կին։ Կարպետագործության և թաղիքագործության ուսուցանումը հնարավորություն կնձեռի կանանց ունենալ եկամտի աղբյուր, նաև առանց ըտնտանիքից կտրվելու, որովհետև շատ կանայք այդ հնարավորությունը չունեն, մանավանդ, որ բնակավայրում գործող Ամասիայի բրդի արտադրամասը հնարավորություն է տալիս ձեռք բերել էժան և որակյալ հումք։ Հումք կհանդիասանա նաև սեփական արտադրության բուրդը։ Այս դասընթացները կօգնեն համայնքում զարգացնելու արհեստագործությունը**,** նաև ունենալ մշտապես գործող խմբակներ**։**
* **Գտաշեն, Հովտուն բնակավայրերում նախակրթարանների գործունեության ապահովում, իսկ Մեղրաշատ բնակավայրում նաև նախակրթարանի վերանորոգում և բացում։** Այս ծրագիրը հնրավորություն կատ մոտ 30 երեխաների ստանալ նախադպրոցական կրթություն։ Մանավանդ որ նախակրթարան կա միայն Ամասիա բնակավայրում։։ Մեղրաշատի նախակրթարանը կվերանորոգվի <<ՇԵՆ>> ՀԿ-ի կողմից համայնքի ներդրումով։ Իսկ պահպանման ծախսերը կհոգա համայնքապետարանը։ Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ նշված համայնքներում արտագնա աշխատանքով զբաղված տղամարդկանց թիվը բավականին բարձր է՝ Գտաշենում 16-62 տարեկան 58 տղամարդուց 27-ը, Մեղրաշատում 135—ից 101-ը, և ամբողջ ընտանիքի հոդսը ընկած է կանաց ուսերին, ուստի այս ծրագիրը բավականին մեծ օգնություն կլինի երիտասարդ կանանց, թեկուզ և 3 ժամով ազատվելու երեխայի խնամքի հետ կապված հոդսերից։ Մկուս կողմից նշված բնակավայրերում 6 կին կունենա մշտական աշխատանք՝ թեկուզ և ոչ լրիվ աշխատաժամանակով։
* **Հրապարակից դպրոց տանող 1 կմ ճանապարհատվածի կապիտալ վերանորոգում, մայթերի կառուցում։** Այս խնդիրը հրատապ լուծում է պահանջում, քանի որ խոսքը վերաբերվում է մեր երեխաների առողջությանը։ Այս ճանապարհահատվածը անանցանելի է դառնում ձմռանը և անձրևների ժամանակ։ Գոյացող ջրափոսերը շրջանցելու հնարավորություն չունենալով՝ բնակիչները պարզապես առանց ցեխոտվելու և թրջվելու չեն կարող այդ տարածքը անցնել։ Իսկ երեխաները և ուսուցիչները ստիպված են դասերն անցկացնել թաց ոտքերով, որը չի կարող չանդրադառնալ երեխաների առողջության վրա։ Այդ ճանապարհով օրական անցնում է 190 երեխա, 80 ուսանող, մոտ 30 ոսսուցիչներ՝ հիմնականում կին, չհաշված համայնքի բնակիչները և էլ ցանցի և գազի աշխատակիցները։ Այս ծրագիրը ընդգրկված է եղել նաև 2018 թվականի ՏԱՊ-ի մեջ, սակայն ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով հնարավոր չի եղել իրականացնել։ Հաշվի առնելով Խնդրի հրատապությունը և բնակիչների կողմից բազմիցս ներկայացված պահանջները, 2020 թ-ի ՏԱՊ-ի մեջ նույնպես ներառվեց։ Սակայն այս ծրագիրը հնարավոր չէ իրականացնել համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին։ Սուբվենցիոն ծրագրերին նույնպես հնարավոր չէ դիմել, քանի որ 60 % ներդրում է պահանջում։ Ոստի պետք է փնտրել դոնոր կազմակերպություններ, որոնք համաձայն կլինեն համայնքի կողմից ցածր տոկոսային ներդրմամբ այս ծրագիրը ֆինանսավորել։ Ծրագրի արժեքը մոտավոր հաշվարկներով կազմում է 20 մլն դրամ։
* **Մարզադպրոցի վերանորոգում, մարզագույքի ձեռք բերում**

Ամասիա մարզադպրոցը միակն է համայնքում։ Գործում են ֆուտբոլի, թեթև ատլետիկայի, շախմատի, ուժային եռամարտի, սամբոյի խմբեր։ Մարզադպրոց են հաճախում 130 երեխաներ, որոնցից միայն 25-ն է աղջիկ, կամ 19 տոկոսը։ Պատճառը անբավարար ջեռուցումը և մարզագույքի սակավությունն է։ Ջեռուցման խնդիրը լուծվել է, արդեն տեղադրվել է ֆոտովոլտային կայաններ, որը մարզադպրոցում կապահովի անհրաժեշտ ջերմային պայմաններ։ Այս ծրագրով նախատեսվում է նոր մարզագույքի ձեռք բերման միջոցով խրախուսել աղջիկներին հաճախելու մարզադպրոց։ Ծրագրի նպատակն է գոնե աղջիկների մասնակցության 19 տոկոսը դարձնել 30։

Ամասիա համայնքի 2020թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2020 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2020 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Ամասիան բարեկարգ, էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրող, բնակչության զբաղվածությունն ապահովող համայնք է:

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 2.7 | 2 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտները հազ. դրամ | 55,0 | 56,7 |
| Նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը, որոնցից՝ հավանական էԿին |  1 | 66 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 5580 | 5600 |
| Գործազրկության մակարդակը համայնքում, մարդ որից՝ | 4748 | 4730 |
| կին | 3240 | 3230 |
| տղամարդ | 1508 | 1500 |
| Գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղվածները, որից՝ | 1617 | 1633 |
| կին | 818 | 826 |
| տղամարդ | 799 | 805 |
| Ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղվածները, որից՝ | 832 | 840 |
| կին | 396 | 420 |
| տղամարդ | 436 | 420 |

**Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որոկը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, %, որից | 70 | 80 |
| կին |  | 35 |
| տղամարդ |  | 35 |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % որից | 1 | 4 |
| կին |  | 4 |
| տղամարդ |  | 4 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 33 | 35 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % որից՝ | 90 | 99 |
| կին |  | 90 |
| տղամարդ |  | 90 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում, քաղաքացիական պաշտպանություն** |
| Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | Տարհանման պլանի առկայություն, պատասխանատուների նշանակում,  | այո | այո |
| Փորձնական տարհանումների կազմակերպում | 2 | 4 |
| Ազդանշանային համակարգերի առկայություն | այո | այո |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն**  |
| Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | Քարաթափության, սեյսմավտանգ տեղամասերի քարտեզների առկայություն, այո, ոչ | այո | այո |
| Տրամադրված աջակցության գումար,հազ․ դրամ |  | 500.0 |
| Սելավատարների մաքրման աշխատանքների իրականացում աշնանը և գարնանը՝ օգտագործելով համայնքի տեխնիկան, հազ․ դրամ |  | 200.0 |
| 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 4 Գյուղատնտեսություն** |  |  |
| Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % որիցկինտղամարդ | 2 | 333 |
| Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % որիցկինտղամարդ | 1 | 333 |
| Ոչխարաբուծության խթանման նպատակով նոր ցեղատեսակների բուծման համար նախադրյալների ստեղծում, նոր ցեղատեսակի ոչխարների թվի ավելացում | 4 | 6 |
| Կարտոֆիլ ցանող, քանդող, փխրեցնող տեխնիկաների ձեռք բերում | Կարտոֆիլի ցանքատարածությունների ավելացում՝ հա |  | 25-30 |
| Նոր տեխնիկայից ստացվող եկամուտ, հազ, դրամ |  | 2000,0 |
| Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում | Կարկտահարույունից պաշտպանված ցանքատարածություններ, հա | 471 | 942 |
| **Ոլորտ 5.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
| Ստեղծել անասբաբուժության և բուսսանիտարիայի զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Անասնապուժական կետերի քանակը  | 4 | 4 |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների վիճակը | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | 8 | 10 |
| Ճանապարհների պահպանմանն ուղղված գումարի չափը, հազ․ դրամ | 7000,0 | 7000,0 |
| T-150 կցասայլի ձեռք բերումJSB էքսկավատոր, ձյուն փչող տեխնիկա=MTZ 12/21 | Համայնքի միջոցներով կատարված ճանապարհների հարթեցման, ձյան մաքրման հետևանքով առաջացած տնտեսումը, հազ/ դրամ |  | 2000,0 |
| Ավելացած աշխատատեղերի թիվը |  | 2 |
|  |  |  |
| **Ոլորտ 7.** **Տնտեսական հարաբերություններ այլ դասերին չպատկանող / զարգացման բաազմանպատակ ծրագրեր/** |  |  |
| Գործազրկության նվազման․ աշխատաշուկայում անմրցունակ կանանց կարողությունների զարգացման, գործարար միջավայրի ստեղծման, մոռացվող արհեստների կյանքի կոչման, աշխատանքային և նյութական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով արհեստագործական դասընթացների կազմակերպում | Կարպետագործության և թաղիքագործության դասընթացների կազմակերպում, այո, ոչ |  | այո |
|  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |
| 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
|  | Ստեղծված խմբերի թիվը |  | 3 |
| Դասընթացներին մասնակցած կանանց թիվը |  | 25 |
| **Ոլորտ 9.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
| Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, 2 բնակավայրերում իսկ աղբամանների ձեռք բերումից հետո, նաև բոլոր 10 բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %որից | 10 | 15 |
| կին |  | 15 |
| տղամարդ |  | 15 |
| Աղբամանների թիվը | 122 | 322 |
| Աղբավայրերի ցանկապատում, ցանկապատված աղբավայրերի թիվը |  | 1 |
| **Ոլորտ 10. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % որից՝ | 58 | 60 |
| կին |  | 60 |
| տղամարդ |  | 60 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % որից՝ | 50 | 70 |
| կին |  | 70 |
| տղամարդ |  | 70 |
| Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը միջբնակավայրային ճանապարհների վիճակից, % որից՝ | 30 | 35 |
| կին |  | 35 |
| տղամարդ |  | 35 |
| **Ոլորտ 11. Հողօգտագործում** |  |  |
| 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
|  |  |  |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիրակության ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 7 | 20 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % որից`Կինտղամարդ | 70 | 707070 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 20 | 25 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թիվը որից՝աղջիկտղա | 40 | 503713 |
| աղջիկ | 38 | 37 |
| տղա | 13 | 13 |
| Գտաշեն բնակավայրում նախադպրացական կրթության ապահովում 12 երեխայի համար, որից աղջիկտղա |  | 1293 |
| Հովտուն բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ապահովում, 12 երեխայի համար, որից աղջիկտղա |  | 1046 |
| Մեղրաշատ բնակավայրում նախակրթարանի շենքի վերանորոգում և 12 երեխայի համար նախակրթարանի բացում, որից աղջիկտղա |  | 1284 |
|  | Նախակրթարանների ավելացման հետևանքով նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը, որից՝ որից կինտղամարդ |  | 660 |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակութի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 | 60 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը նախորդ տարվա համեմատ, % որիցկինտղամարդ | 2 | 222 |
| Մեղրաշատ բնակավայրում մշակույթի տան վերանորոգում, անհրաժեշտ գույքի ձեռք բերում | Բնակավայրում մշակույթի տան առկայություն | ոչ | այո |
| Մեղրաշատ բնակավայրում հանդիսությունների տան կապիտալ վերանորոգում և կահավորում | Հանդիսությունների տան առկայություն | ոչ | այո |
| **Ոլորտ 14. Առողջապահություն** |  |  |
| 2020 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
| Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, % | 10 | 10 |
| Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը, որից՝աղջիկտղա | 803545 | 1004060 |
| Մարզադահլիճ հաճախող բնակիչների թիվը, որից՝կինտղամարդ | 25520 | 30624 |
| Մարզային միջոցառումներին ներգրավված տարեցների թիվըկինտղամարդ | 624 | 624 |
| **Ոլորտ 16.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
| Համայնքի միայնակ ծերերի կենցաղայի խնամքի իրականացում | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների թիվը որիցկինտղամարդ | 432815 | 906327 |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | Անապահով ընտանիքներին դրամական օգնության տրամադրում, հազ․ դրամ | 1700.0 | 1500.0 |
| նպաստել համայնքահենծառայությունների զարգացմանը, որոնքբավարարում են հաշմանդամությունունեցող երեխաների անհատականկարիքները՝ ներառյալառողջապահություն, կրթություն ևսոցիալական ներառում | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | ոչ | այո |
| Աջակցություն ստացած երեխաների թիվը, այդ թվում՝աղջիկտղա |  | 853 |
| Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման ծավալի աճ, % | 1 | 3 |
| **Ոլորտ 17. Զբոսաշրջություն** |  |  |
| 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 18. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |
| 2020 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովում | Արտագնա ավագանու նիստերի թիվը | 3 | 4 |
| Բնակիչների հետ հանդիպումների թիվը | 4 | 5 |
| Անցկացված հանրային լսումների թիվը | 2 | 2 |
| Հանրային լսումներին մասնակցած բնակիչների թիվը, այդ թվում | 30 | 45 |
| կին |  | 22 |
| տղամարդ |  | 23 |
| Լուսաբանված ավագանու նիստերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ | 100 | 100 |

# **Համայնքի 2020 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 86751,7 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **86751.7** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **0** | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **0** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | **700.0** | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **700.0** | - |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
|  | Ձեռք բերված գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում | 2850,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում | 360.0 | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Հակակարկտային կայանների պահպանում և շահագործում | 720,0 | Մեղրաշատ, Ողջի, Բյուրակն |
| **Ընդամենը** | **3930,0** | **-** |
| **Ոլորտ 5..** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
|  | Անասնաբուժական կետերի պահպանում | 300,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **300.0** | **-** |
| **Ոլորտ 6. Հողօգտագործում** |  |  |
|  | 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 7. Հողօգտագործում** |  |  |
| **Ոլորտ 8.** Զբոսաշջություն |  |  |
| **Ոլորտ 9.** Տնտեսական հարաբերություններ /**Կանաց տնտեսական ակտիվության բարձրացում/** | 350,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Տրանսպորտ** |  |  |
|  | Ամասիա համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 2000,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ամասիա համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների ձյան շերտից մաքրմանաշխատանքների իրականացում | 5000,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **7000** | **-** |
| **Ոլորտ 8.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
|  | Համայնքի Ամասիա, Արեգնադեմ բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 2776,8 | Ամասիա, Արեգնադեմ,  |
| **Ընդամենը** | **2776,8** | **-** |
| **Ոլորտ 9. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
|  |  |  |
| **Ոլորտ 10. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
|  | Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | 5800.0 | Ամասիա |
|  | Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | 4363,2.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **10163,2** |  |
| **Ոլորտ 11.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |
|  | 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 12. Առողջապահություն** |  |  |
|  | 2020 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
|  | Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում | 9140.4 | Ամասիա, Բանդիվան, Ջրաձոր |
| 2. | Մշակութային միջոցառումների իրականացում | 1600.0 | ընդհանուր համայնքային |
| 3 | Մեղրաշատ բնակավայրում մշակույթի տան վերանորոգում | 3000,0 | Մեղրաշատ |
| 4 | Մեղրաշատ բնակավայրում հանդիսությունների սրահի վերանորոգում | 600,0 | Մեղրաշատ |
| 3 | Զբոսայգու վերանորոգում | 1400,0 | Ամասիա |
| **Ընդամենը** | **19740,4** | **-** |
|  |  |  |
| **Ոլորտ 14.** **Կրթություն** |  |  |
|  | Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 28528,5 | Ամասիա, Ողջի |
|  | Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 1190,0 | Ամասիա |
| **Ընդամենը** | **29718,5** | **-** |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
|  | Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում | 7000,0 | Ամասիա, Բանդիվան |
|  | Մարզադպրոցի վերանորոգում և գույքի ձեռք բերում | 3000,0 | Ամասիա |
| **Ընդամենը** | **7300,0** | **-** |
| **Ոլորտ 16.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 1500.0 | ընդհանուր համայնքային  |
|  | Համայնքի միայնակ ծերերի կենցաղային խնամքի ծառայությունների իրականացում | 670.0 | ընդհանուր համայնքային  |
| **Ընդամենը** | **2170.0** | **-** |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | 2020 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովում | 0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
|  | **Ընդամենը** | **-** |  |
| **Ընդհանուրը** | **172300,6** | **-** |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
|  | Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում | 7200.0 | Արեգնադեմ, Գտաշեն, Ամասիա |
| 2 | Աղբամանների ձեռք բերում, 120 հատ | 8400.0 | ընդհանուր համայնքային |
| 3 | Կարպետագործության և թաղիքագործության դասընթացների անցկացում, մշտական գործող խմբակների առկայության ապահովում | 1600,0 | ընդհանուր համայնքային |
| 4 | Աղբավայրերի ցանկապատման աշխատանքների իրականացում | 6500,0 | Ամասիա |
| 5 | Մեղրաշատ բնակավայրի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում և կահավորում | 30000,0 | Մեղրաշատ |
| 6 | Մեղրաշատ բնակավայրի մշակույթի տան վերանորոգում | 6000.0 | Մեղրաշատ |
| 7 | Նախակրթարնի վերանորոգում | 12000.0 | Մեղրաշատ |
| 8 | Ամասիայի մարզդպրոցի ընթացիկ վերանորոգում, նոր գույքի ձեռք բերում | 1200,0 | Ամասիա |
| 9 | Դպրոց տանող 1 կմ ճանապարհահատվածի վերանորոգում, մայթերի կառուցում | 20000,0 | Ամասիա |
| **Ընդհանուրը** | **92900** | **-** |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որոկը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 90%
* Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 1%
* Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 33%
* ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 90%
 |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, 15% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է աշխատակազմիբնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 43
2. Համայնքի ենթակայության կազմակերպությունների թիվը, 3
3. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 4%
4. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր
5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո
6. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ծրագրերի թիվը` 3
7. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 2 %-ով
8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 80%
9. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում
3. Համայնքապետարանի և Արեգնադեմ, Բանդիվան, Բյուրակն, Գետաշեն, Հովտուն, Մեղրաշատ, Ողջի, Ջրաձոր բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգման, նոր գույքի ձեռք բերման աշխատանքնրի իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 86751,7 հազ. դրամ
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 43
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք
6. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 32
7. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` <http://amasia.am>
8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր 2
 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում, քաղաքացիական պաշտպանություն** |
| Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչները, որոշ չափով, պաշտպանված են, գիտեն ինչպես վարվել տագնապների դեպքում։ Համայնքն ունի անհրաժեշտ հմտություններ և ռեսուրսներ բնակչությանը տարհանելու կամ ապաստանելու համար։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1, Տարհանման պլանի առկայություն, 2, վերապատրաստում անցած մասնագետներ3, Շչակների առկայություն համայնքի 7 բնակավայրերում | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Աշխատակազմի հետագա վերապատրաստում,
2. Փորձնական տագնապների անցկացում
3. Ապաստարանների կահավորում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1, Ապաստարանի համար շենքային պայմաններ2, Համագործակցություն պետական մարմինների հետ |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն**  |
| Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1,Բնակիչները և համյքի աշխատակիցները գիտեն ինչ միջոցառումներ ձեռնարկեն արտակարգ իրավիճակներում2, Առկա է անհրաժեշ նյութական բազա, բնակչությանն անհրաժեշտ օգնություն ցույց տալու համար3, Ստեղծված են պայմաններ կանխատեսելի աղետները կանխելու համար | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1, Տարհանման պլանի առկայություն, 2, վերապատրաստում անցած աշխատակազմ և համայնքի բնակիչներ3, Արտակարգ իրավիճակներում անհրաժեշտ նյութերի առկայություն4, տուժված բնակիչներին օգնության տրամադրում | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Համայնքի աշխատակազմի և բնակիչների հետագա վերապատրաստումներ
2. Փորձնական իրավիճակների ստեղծում և միջոցառումների անցկացում համայնքի աշխատակազմի և բնակիչների մասնակցությամբ
3. Սելավատարների մաքրում աշնանը և գարնանը համայնքի տեխնիկայով և համայնքի աշխատուժով
4. Քարաթափության, սեյսմավտանգ տեղամասերի քարտեզների կազմում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1, Համայնքի բյուջեի միջոցներ 700,0 հազ, դրամ2, Համագործակցություն պետական մարմինների հետ3, Սելավատարների մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկա |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2%
* Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1%
 |
| **Ծրագիր 1. Հակակարկտային կայանների տեղադրման և պահպանման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Խթանել հողագործության զարգացմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, 3%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Հողագործությանզարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 45%
* Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1%
* Հակակարկտային կայանի առկայություն, այո
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Հակակարկտային կայանի գնման և պահպանման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Կայանների ձեռք բերման համար ֆինանսական աղղբյուրներ գտնելու համար ծրագրի կազմում :
* Աշխատակազմում առկա վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր 2
* Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 3
* Համայնքի հողային հաշվեկշիռ
* Հակակարկտային կայանի ստեղծման համար անհրաժեշտ տարածքների առկայություն, այո
* Գույքի կառավարման պլան
 |
| **Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման և պահպանման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ավելացնել մշակովի ցանքատարածությունները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, 30%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Ցանքատարածությունների ավելացման համար առկա է բավարար քանակությամբ գյուղ. տեխնիկա։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ,45%
* Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2%
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի
* Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը 4
* Հացահատիկի անկորուստ հավաքում
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 2150 հազ. դրամ
* Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 5
* Գույքի կառավարման պլան
 |
| **Ծրագիր 4. Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ավելացնել մշակովի ցանքատարածությունների բերքատվությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ունենալ լիարժեք ինֆորմացիա հողատարածքների քիմիական կազմի մասին,
* Մշակաբույսերի և պարարտանյութերի ճիշտ ընտրություն
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Բերքատվության աճ,  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Ունենք բավարար ինֆորմացիա մշակվող հողատարածքների մասին,
* Ցանքատարածությունների արդյունավետ տեղաբաշխում,
* Հանքային և օրգանական պարարտանյութերի ճիշտ ընտրություն:
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Աքրոքիմիական ծառայությունների ձեռք բերում:
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեից ֆինանսավորում 360,0 հազ,դրամ։
* Աշխատակազմի մասնագետներ:
 |
| **Ոլորտ 5. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ստեղծել անասնապահության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2%
* Կենդանիների անկման տոկոսի նվազում
* Հիվանդ կենդանիներին ժամանակին անասնաբուժական օգնության ցուցաբերում
* Կենդանիներին անհրաժեշտ դեղամիջոցների առկայության ապահովում
 |
| **Ոլորտ 6. Հողօգտագործում** |
| 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 7. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ներհամայնքային ճանապարհների անցանելի պահելը և վիճակի բարելավում: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, 9 կմ
* Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 30%
 |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել ներհամայնքայինճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում,10 %
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, 20%
* Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, 10%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարեկարգվել են ներհամայնքայինճանապարհները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր տանող ճանապարհներր պահել անցանելի վիճակում
* Հանդամիջյան ճանապարհների հարթեցում և փոսաալցում 5 կմ
* Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը 9 կմ
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ամասիա համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 8937,2 հազար դրամ
* Ձմռանը ներհամայնքային ճանապարհների ձյան շերտից մաքրում, մշտական անցանելի վիճակում պահում
* Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների պահպանման համար շինարարական կազմակերպությունների հետ պայմանագրի առկայություն:
 |
| **Ոլորտ 8.** **Առևտուր և ծառայություններ** |
| **Ոլորտ 9.** Տնտեսական հարաբերություններ /**Կանաց տնտեսական ակտիվության բարձրացում/** |
| **Ոլորտային նպատակ**Կանաց շրջանում զբաղվածության աճի խթանումԳործարար կանաց թվի ավելացումԿանանց, ներուժի հնարավորինս օգտագործումԱռկա նյութական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքում ունենք որոշակի կարողություններ ձեռք բերած անհատներ, որոնք կարող են ստեղծել իրենց բիզնեսը
* Կա որոշակի կարողություններով օժտված աշխատուժ, որը պոտենցիալ է ստեղծում ապագայում գոծարարության զարգացման, ներդրումների ներհոսքի համար
 |
| **Ծրագիր 1. Կազմակերպել թաղիքագործության և կարպետագործության դասընթացներ համայնքի բնակիչների համար** |
| **Ծրագրի նպատակ**1.Կանանց տնտեսական դերի բարձրացում2,Համայնքում ստեղծել պատրաստի , հմտություններով օժտված աշխատուժի պոտենցիալ՝ հետագայում գործարար դաշտի ստեղծման նպատակով3.Աշխատաշուկայում անմրցունակ կանաց եկամտի աղբյուր ունենալու հնարավորության ընձեռում4, Թաղիքագործության և կարպետագործության, որպես մոռացված ճյուղերի, զարգացում և մասսայականացում  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքում ունենք թաղիքագործ և կարպետագործ վարպետներ, որոնք առանց էական ներդրումների կարող են ստեղծել իրենց բիզնեսը
* Կա որոշակի կարողություններով օժտված աշխատուժ, որը պոտենցիալ է ստեղծում գոծարարության զարգացման, ներդրումների ներհոսքի համար
* Ունենք մոռացությունից հանված և նոր զարգացում ստացած թաղիքագործություն և խեցեգործություն
* Համայնքում կա պատրաստի մասնագետներ թաղիքագործության և կարպետագործության ուսուցանման համար
* Ունենք մշտապես գործող խմբակներ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. մարտ- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն,  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Կանաց կարուղությունների ավելացման շնորհիվ գործազրկության նվազում և ձեռներեց կանաց թվի ավելացում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Դասընթացների տևողությունը
* Դասընթացներ հաճախած կանաց թվաքանակ
* Դասընթացի արդյունքում աշխատանքով կամ ինքնազբաղվածությամբ ապահովված բկաբնակիչների թիվ
* Դասընթացի արդյունքում գործարար կանաց թվի աճ
* Թաղիքագործությամբ և խեցեգործությամբ պատրաստված արտադրանքի պատրաստում և իրացում։
* Պատրաստված իրերի ցուցահանդես- վաճառքների իրականացում և, դրա հետևանքով զբոսաշրւիկների ներհոսքի արձանագրում

  | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Թաղիքագործությամբ և կարպետագործությամբ զբաղվող կանաց ցուցակագրում, խմբերի ստեղծում
* Թաղիքագործ և կարպետագործ վարպետներիի /ուսուցանողներիի/ հետ պայմանագրի կնքում
* Տարածքի տրամադրում և անհրաժեշտ պայմանների ստեղծում
* Դոնոր կազմակերպության փնտրում
* Աչքի ընկած ընկած անհատներին ավելի խորը մասնագիտանալու հնարավորության ընձեռում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 1500,0 հազար դրամ, որում ներառված է նաև դոնոր կազմակերպության ներդրումը
* Անհրաժեշտ տարածքի առկայություն,
* Ուսուցանողի հետ նախնական պայմանավորվածության առկայություն
* Դասընթացներին մասնակցել ցանկացողների մեծ թվաքանակ
* Էժան հումքի առկայություն
 |
| **Ոլորտ 10.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, 2 բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 10%
* Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 80%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա, Արեգնադեմ, Բանդիվան և Հովտուն բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 5
* Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 2 օր
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
* Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 200 քմ
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 80 %
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Համայնքի Ամասիա, Արեգնադեմ բնակավայրերում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 2776,8 հազ. դրամ
* Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 5
* Աղբատար մեքենաների թիվը 1
* Աղբամանների թիվը 112
 |
| **Ոլորտ 11. Զբոսաշրջություն** |
| 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
|  |  |
| **Ոլորտ 12. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 58%
* Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 40%
* Ճանապարհների պահպանմանն ուղված բյուջետային միջոցներ, 9000,0 հազ, դրամ
 |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ամասիա բնակավայրում ունենալ բարեկարգ զբոսայգի և վերանորոգված տանիքներով ու շքամուտքերով բազմաբնակարան շենքեր | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 15%
* Նորոգված շքամուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 15%
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքներից, 80%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մեծացել է բնակավայրի գրավչությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները վերանորոգվել են
* Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը վերանորոգվել են 6
* Զբոսայգու վիճակը, բավարար
* Զբոսայգու բարեկարգման տևողությունը, 20 օր
* Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը 40 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում
2. Ամասիա բնակավայրի զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 5050,0 հազար դրամ
* Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները ենթակա են ընթացիկ նորոգման 6
* Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը ենթակա են վերանորոգման 10
* Զբոսայգում խաղահրապարակների առկայություն
 |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել Ամասիա համայնքի ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 10%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ  | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ամասիա, Արեգնադեմ, Բանդիվան, Բյուրակն, Գետաշեն, Հովտուն, Մեղրաշատ, Ողջի և Ջրաձոր բնակավայրերի փողոցները լուսավոր են և անվտանգ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 7 կմ
* Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 45%
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 3 ժամ
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 4 ժամ
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ** * Ամասիա բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
* Արեգնադեմ բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
* Բանդիվան բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
* Բյուրակն բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
* Գետաշեն բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
* Հովտուն բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
* Մեղրաշատ բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
* Ողջի բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
* Ջրաձոր բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 5250,0 հազ. դրամ
* Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 2
* Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝4 կմ
* Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը 220
* Առկա դրոսելների թիվը 30
* Առկա մեկնարկիչների թիվը 42
 |
| 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
|  |  |
| **Ոլորտ 11. Կրթություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել և ընդլայնել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիրակության ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների ծավալի մեծացոմ
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 70 %
* Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 40 %
* Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թիվը՝ 60:
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ծնողների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 70 %
* Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 40 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,Ողջի բնակավայրի վարչական ղեկավար, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 80
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 3
* ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 16
* Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 3
* Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, դրական
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ամասիա բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում
* Ողջի բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 18440,0հազար դրամ
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 3
* Մանկապարտեզի գույքի վիճակը, բավարար
* Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո
 |
| **Միջանկյալ արդյունք 2**Գտաշեն, Հովտուն և Մեղրաշատ բնակավայրերում ստեղծել նախակրթարաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`

Գտաշեն՝8Հովտուն՝ 10Մեղրաշատ՝ 12* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 1
* ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 6
* Նախակրթարանի աշխատանքի օրական տևողությունը՝ 3 ժամ
* Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, դրական
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Գտաշեն բնակավայրում նախակրթարանի բացում
* Հովտուն համայնքում նախակրթարանի բացում
* Մեղրաշատ բնակավայրում նախակրթարանի շենքի վերանորոգում և կահավորում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 3420.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 3
* Մանկապարտեզի գույքի վիճակը, բավարար
* Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո
 |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ամասիա բնակավայրում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, 80%
* Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 40%
* Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 10%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ամասիա բնակավայրերում ապահովվել է արտադպրոցական դաստիարակություն մատուցող հաստատության բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * «Լեգո-լաբ ակումբ» հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`26
* «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը 2
* «Լեգո-լաբ ակումբում»աշխատող աշխատակիցների թիվը` 1
* արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 120 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 1190,0 հազար դրամ
* «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը` 2
* «Լեգո-լաբ ակումբի» գույքի վիճակը, բավարար
 |
| **Ոլորտ 12. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակութի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 20%
* Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2%
 |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով, 30%
* Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 40%
* Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 70%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 60%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը 2
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը 9
* Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներո, 30%
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 1
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 1600.0 հազար դրամ
* Տարվա ընթացքում կազմակերպվող մշակութային և մարզական միջոցառումների թիվը 11
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 1
 |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում ապահովել գրադարանային ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, 15%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող գրադրանային ծառայություններից, 70%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, Բանդիավան, Ջրաձորբնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների մատչելիությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 30000 կտոր գիրք
* Գրադարաններից օգտվողների թիվը 120
* Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր 120
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Ամասիա բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում
* Բանդիվան բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում
* Ջրաձոր բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 7600.0 հազար դրամ
* Գրքային ֆոնդի ծավալը, 30000 կտոր գիրք
* Գրադարանների թիվը`3
 |
| **Ծրագիր 3. Մեղրաշատ բնակավայրում մշակույթի տան և հանդիսությունների տան վերանորոգում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Մեղրաշատ բնակավայրում ունենալ մշակույթի տուն, որտեղ կկազմակերպվեն մշակութային միջոցառումներ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչները ունեն հնարավորություն շփվել մշակույթի հետ
* Համայնքում գործում են մշակութային խմբակներ
* Երիտասարդներին հնարավուրություն ունեն կազմակերպելու հետաքրքիր միջոցառումներ և ժամանցներ
* Բնակիչները հնարավորություն ունեն հենց համայնքում կազմակերպել տարբեր արարողություններ և միջոցառումներ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,Բանդիավան բնակավայրի վարչական ղեկավար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքում աշխուժացել է մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բնակիչների կողմից կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը
* Հրավիրված խմբերի կողմից անցկացված միջոցառումների թիվը
* Անհրաժեշտ գույքի առկայություն
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  1,Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացումՀամայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում2, Համայնքի կողմից ներդրման ապահովում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 3000,0 հազար դրամ
* Դոնոր կազմակերպության հետ նախնական համաձայնություն
 |
|  |  |
| **Ոլորտ 15.** **Առողջապահություն** |
| 2020 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 16. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, 10%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, 82%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա և Բանդիավան բնակավայրերում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել Ամասիա և Բանդիավան բնակավայրերի մարզադպրոցների գործունեությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մարզական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 40%
* Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, 30%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,Բանդիավան բնակավայրի վարչական ղեկավար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքում ավելացնել առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը 20
* Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, բավարար
* Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 3 օր
* Ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից, 80%
* Մարզադպրոց հաճախող երեղաների թիվը` 120
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցի գործունեության ապահովում։
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 6560,0 հազար դրամ
* Համայնքում մարզական գույքի միավորների թիվը 50
* Համայնքում մարզական սարքավորումների թիվը 30
* Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, վատ
* Մատուցվող մարզական ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին, մասամբ
 |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքի մարզադպրոցի ընթացիկ վերանորոգում և գույքի ձեռք բերում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բնակիչների համար բավարար պայմաններ ստեղծել մարզադպրոցի ծառայություններից օգտվելու համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ստեղծվել են բավարար պայմաններ, և կա անհրաժեշտ մարզական գույք՝ մարզվելու համար
* Մեծացել է մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչների համար,
* Աշխուժացել է համայնքի մարզական կյանքը
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքում ավելացնել առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Ձեռքբերված մարզական գույքի միավորների թիվը 10
* Մարզադպրոց հաճածող բնակիչների թվի ավելացում 10 % -ով
* Նոր խմբի բացում
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Վերանորոգման աշխատանքներին և գույքի ձեռք բերման համար ֆինանսական ներդրման նախատեսում
* Վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպման համար աշխատուժի և նյութերի տրամադրում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 400,0 հազար դրամ
* Աշխատուժի տրամադրում
* Գրասենյակային գույքի տրամադրում
 |
|  |  |
| **Ոլորտ 17.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը,Հոգալ հաշմանդամություն ունեցող 0-6 տարեկան երեխաների առողջական, սոցիալական կարիքները | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո
* Սոցիալական ծրագրի շահառուների թիվը՝ 50 միայնակ ծեր:
 |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում,10%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`35
* Ծրագրով նախատեսված կենցաղային ծայայությունների ամբողջական մատուցում
* Կենցաղային խնամքի ծառայությունների մատուցման հաճախականությունը՝ շաբաթական երկու այցելություն,
* Կփնցաղային խնամքի ծառայություններից օգտվող միայնակ ծերերի թիվը՝ 50
* Կենցաղայինխնամքի ծառայություններ մատուցող կամավորականների թիվըէ 8 կամավոր:
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին
* Միայնակ ծերերին կենցաղային խնամքի ապահովում
* Կամավորականների հավաքագրում
* Միայնակ ծերերի և անապահով ընտանիքների ցուցակագրում և անհատական աջակցության պլանի կազմում:
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 2170,0 հազար դրամ
* Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,
* Սոցիալական աշխատողի առկայություն,
* Կենցաղային խնամքի համար անհրաժեշտ նյութերով ապահովվածություն, անհրաժեշտ սարքավորումների սարքին վիճակի պահում:
 |
| **Ծրագիր 2. Աջակցություն համայնքի 0-6 տարեկան հաշմանդամ երեխաներին** |
| **Ծրագրի նպատակ**նպաստել համայնքահենծառայությունների զարգացմանը, որոնքբավարարում են հաշմանդամությունունեցող երեխաների անհատականկարիքները՝ ներառյալառողջապահություն, կրթություն ևսոցիալական ներառում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Հաշմանդամություն ունեցող երեխաները ստանումլ են անհրաժեշտ հոգեբանական, բժշկական օգնություն նաև՝ կրթություն և սոցիալական ներառում
* Յուրաքանչուր երեխային ցուցաբերվում է անհատական մուտեցում
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**նպաստել համայնքահենծառայությունների զարգացմանը, որոնքբավարարում են հաշմանդամությունունեցող երեխաների անհատականկարիքները՝ ներառյալառողջապահություն, կրթություն ևսոցիալական ներառում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Օգնություն ստացող երեխաների թիվը՝12

Որից աղջիկ 5 Տղա 6* Ծրագրում ներառված երեխաների տարիքը՝ 0-6

  | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Հաշմանդամությու ունեցող 0-6 տարեկան երեխաների հաշվառում
* Հանդիպումներ ծնողների հետ՝ երեխաների կարիքները ճիշտ հասկանալու և կազմակերպութկուններին ներկայացնելու համար
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,
* Սոցիալական աշխատողի առկայություն,
* Բարեգործական կազմակերպությունների օճանդակություն
 |
|  |  |
| **Ոլորտ 19 Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության պահովում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բնակիչներն ակտիվ մասնակցություն են ունենում տեղական ինքանակառավարմանը, հանդես են գալիս առաջարկություններով, հետևում են կայքում տեղադրված նյութերին
* Մասնակցում են օնլայն հարցումներին
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**նպաստել համայնքահենծառայությունների զարգացմանը, որոնքբավարարում են հաշմանդամությունունեցող երեխաների անհատականկարիքները՝ ներառյալառողջապահություն, կրթություն ևսոցիալական ներառում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Օգնություն ստացող երեխաների թիվը՝12

Որից աղջիկ 5 Տղա 6* Ծրագրում ներառված երեխաների տարիքը՝ 0-6

  | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Հաշմանդամությու ունեցող 0-6 տարեկան երեխաների հաշվառում
* Հանդիպումներ ծնողների հետ՝ երեխաների կարիքները ճիշտ հասկանալու և կազմակերպություններին ներկայացնելու համար
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,
* Սոցիալական աշխատողի առկայություն,
* Բարեգործական կազմակերպությունների օժանդակություն
 |
|  |  |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը**

 Գույքի ցանկը՝ կից ֆայլում

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 86751,7 | 86751,7 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **86751,7** | **86751,7** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | 700,0 | 700,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **700,0** | **700,0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** |
|  | Հակակարկտային կայանների տեղադրմաև ,պահպանման աշխատանքների իրականացում | 7920.0 | 720,0 | - | 7200.0 | - | - |
|  | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում | 2850,0 | 2850,0 | - | - |  |  |
|  | Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում | 360.0 | 360.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **11130,0** | **3930,0** | **-** | **7200,0** | - | - |
| **Ոլորտ 5. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
|  | Անասնաբուժական կետերի պահպանում | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Հողօգտագործում** |
|  | 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |
|  | 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | - | **-** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8.** **Տնտեսական հարաբերություններ այլ դասերին չպատկանող / զարգացման բաազմանպատակ ծրագրեր/** |
|  | Գործազրկության նվազման․ աշխատաշուկայում անմրցունակ կանանց կարողությունների զարգացման, գործարար միջավայրի ստեղծման, մոռացվող արհեստների կյանքի կոչման, աշխատանքային և նյութական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով արհեստագործական դասընթացների կազմակերպում | 1950,0 | 350,0 |  | 1600,0 |  |  |
| **Ընդամենը** | **1950,0** | **350,0** | **-** | **1600,0** |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
|  | Ամասիա համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 7000,0 | 7000,0 | - |  | - | - |
|  | T-150 կցասայլի ձեռք բերումJSB էքսկավատոր, ձյուն փչող տեխնիկա=MTZ 12/21 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
|  | Հրապարակից դպրոց տանոց 1կմ ճանապարհահատվածի վերանորոգում, մայթերի կառուցում | 20000,0 |  |  |  |  | 20000,0 |
| **Ընդամենը** | **29000,0** | **7000,0** | **-** | **2000,0** |  | 20000,0 |
| **Ոլորտ 16. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
|  | Համայնքի Ամասիա, Արեգնադեմ, բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 2776.8 | 2776.8 | - | - | - | - |
|  | Աղբամանների ձեռք բերում | 840,0 |  |  | 8400,0 |  |  |
|  | Աղբավայրի ցանկապատում | 6500,0 |  |  | 6500,0 |  |  |
| **Ընդամենը** | **17676.8** | **2776.8** | - | 14900,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  | Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | 5800,0 | 5800,0 | - | - | - | - |
|  | Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | 4363,2 | 4363,2 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **10163,2** | **10163,2** |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Կրթություն** |
|  | Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 28528,5 | 28528,5 | - | - | - | - |
|  | Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 1190,0 | 1190,0 | - | - | - | - |
|  | Մեղրաշատ բնակավայրում նախակւթարանի վերանորոգում | 12000,0 |  |  | 12000,0 |  |  |
| **Ընդամենը** | **31718,5** | **29718,5** | - | 12000,0 | - | - |
| **Ոլորտ 12. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 1600.0 | 1600.0 | - | - | - | - |
|  | Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում | 9140,4 | 9140,4 |  |  |  |  |
|  | Մեղրաշատ բնակավայրում հանդիսությունների տան վերանորոգում | 30000,0 | 3000,0 |  | 30000,0 |  |  |
|  | Մեղրաշատ բնակավայրում մշակույթի տան վերանորոգում | 6000,0 | 600,0 |  | 6000,0 |  |  |
|  | Ամասիայի զբոսայգու վերանորոգում | 1400,0 | 1400,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **57140,4** | **21140,4** | - | 36000 | - | - |
| **Ոլորտ 13. Առողջապահություն** |
|  | 2020 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 14 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
|  | Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցի գործունեության ապահովում | 7000,0 | 7000,0 | - | - | - | - |
|  | Մարզադպրոցի վերանորոգում և գույքի ձեռք բերում | 1500,0 | 300,0 |  | 1200,0 |  | - |
| **Ընդամենը** | **8500,0** | **7300,0** | - | 1200,0 | - | - |
| **Ոլորտ 15. Սոցիալական պաշտպանություն** |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 1500.0 | 1500.0 | - | - | - | - |
|  | Միայնակ ծերեերին կենցաղային ծառայությունների մատուցում | 670.0 | 670.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **2170.0** | **2170.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 18. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | 2020 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովում | - | - | - | - | - | - |
|  | **Ընդհանուրը** | 269200,6 | **172300,6** |  | **76900,0** |  | 20000,0 |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2020թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 44 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, % | 15 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **86751,7** |  |  |  |
| **Ոլորտ 2 Պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 1.** Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Տարհանման պլանի առկայություն, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| Նշանակված են պատասխանատուներ, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| Տագնապի շչակների առկայությոև այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փորձնական տարհանումների կազմակերպում, անգամ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Պատասխանատուների վերապատրաստում, մարդ | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բնակչության շրջանում պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ/ ուսուցման կազմակերպում  | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, % | 15 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սելավատարների մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկայի առկայություն այո, ոչ | այո |  |  |  |
| Քարաթափության, սեյսմավտանգ տեղամասերի քարտեզների առկայություն, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Սելավատարների մաքրման պարբերականությունը, տարին , աշնանը և գարնանը | աշնանը և գարնանը |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | 40 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **700,0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները ենթակա են ընթացիկ նորոգման  | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերի պատուհանները փոխարինվել են եվրոպատուհաններեվ  | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Զբոսայգու վիճակը | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը, օր | 40 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքներից, % | 80 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **5800,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ կմ | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նոր տեղադրված հենասյուների թիվը | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ,%  | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 3 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **4715.8** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հարթեցված, հողալցված ճանապարհների երկարությունը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը՝ կմ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության գոհունակությունը կատարված աշխատանքներից՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 15 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում,% | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **2000,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքի ճանապարհների ձյան շերտից մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 2-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ճանապարհների ձյան շերտից մաքրման աշխատանքների իրականացում | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձյան մաքրման աշխատանքներ իրականացվող բնակավայրերի թիվը,  | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անցանելիություն բոլոր տեսակի մեքենաների համար, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Եղանակային պայմաններից կախված, քանի օր են ճանապարհները գտնվել անացանելի վիճակում | 0 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5000.0** | **5000.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 9.** Տնտեսական հարաբերություններ /**Կանաց տնտեսական ակտիվության բարձրացում/** |
| **Մուտքային** | Դասընթացների կազմակերպման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ | 1600,0 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Դասընթացների խմբերի քանակը | 3 |  |  |  |
| Մասնակիցների թիվը | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Դասընթացներ անցկածներից քանիսն են զբաղվում տվյալ արհեստագործությամբ և եկամուտ ստանում  | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Դասընթացների ըևողությունը, ամիս | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Դասընթացների անցկացման որակից մասնակիցների բավարարվածությունը% | 90 |  |  |  |
|  |  | **1600.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա, Գտաշեն, Հովտուն և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի խմբերի թիվը  | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 110 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ,  | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ամիսների թիվը  | 11 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **29718.5** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | «Լեգո-լաբ ակումբ» հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` | 26 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1190.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Տարվա ընթացքում կազմակերպվող մշակութային և մարզական միջոցառումների թիվը  | 11 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 2 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը  | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներո,% | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքում կազմակերպված մշակութային օրերի թիվը | 9 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1600.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրքային ֆոնդի ծավալը, կտոր գիրք | 30000 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գրադարաններից օգտվողների թիվը  | 120 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 120 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 15 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **9140,4** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մարզադպրոցի աշխատողների թիվը, մարդ  | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռքբերված մարզական գույքի միավորների թիվը  | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, շատ վատ / վատ / բավարար / լավ / գերազանց  | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 60 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **7300,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,  | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1500.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 1.** **Միայնակ ծերերին կենցաղային խնամքի ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,  | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ծառայություններից օգտվող միայնակ ծերերի թիվը | 50 |  |  |  |
| Ծառայություններ մատուցող կամավորների թիվը | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կենցաղային խնամքի ծառայություն ստացողների հասցեականության մակարդակի բարձրացում, % | 90 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **670.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում և շահագործում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հակակարկտային կայանի ստեղծման համար անհրաժեշտ տարածքների առկայություն,  | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 45 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մշակվող ցանքատարածությունների ավելացում | 330 հա |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **720,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը  | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը  | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 30 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **2850,0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ագրոքիմիական քարտեզների առկայություն | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Քարտեզագրում իրականացվող համայնքների թիվը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Քարտեզագրված գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 30 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **360.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը, ՀՀ դրամ  | 100.0 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանություն իրականացվող բնակավայրերի թիվը | 9 |  |  |  |
| Աղբամանների թիվը | 232 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո/ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **2776,8** |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)