**ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԱՄԱՍԻԱ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2020 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Ջեմմա Հարությունյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2019թ-ի դեկտեմբերի 12 -ի թիվ 88-Ա որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**ԱՄԱՍԻԱ 2020թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc500143220)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 5](#_Toc500143221)

[2. Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 13](#_Toc500143222)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը 41](#_Toc500143223)

[1. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 42](#_Toc500143224)

[2. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 46](#_Toc500143225)

# **Ներածություն**

Ամասիա համայնքի բնակչությունը կազմում է 5660 հոգի, որոնցից 2677-ը կանայք են (47,3%), 2983-ը՝ տղամարդիկ (52,7%):

**Բնակչության տարիքային կազմը՝**

* 0-6 տարեկանները 388 հոգի են, որոնցից 188-ը աղջիկներ են, 200-ը տղաներ
* 6-18 տարեկանները 678 հոգի են, որոնցից 299-ը աղջիկներ են, 380-ը տղաներ
* 18-63 տարեկանները 3998 հոգի են, որոնցից 1868-ը կանայք են, 2 130-ը տղամարդիկ
* 63-ից բարձր տարեկանները 595 հոգի են, որոնցից 322-ը կանայք են, 273-ը տղամարդիկ
* նպաստառուները 145 են, որոնցից 44-ը սոցիալական նպաստ ստացողներն են, 101-ը՝ ընտանեկան:

**Հատուկ կարիքներ ունեցող խմբերը՝**

* Հաշմանդամություն ունեցող անձինք 274 են, որոնցից 185-ը կանայք են, 189-ը՝ տաղմարդիկ,
* միայնակ կենսաթոշակառուները 93 հոգի են, որոնցից 53-ը կանայք են, 40-ը տղամարդիկ
* կենսաթոշակառունները 665-ն են, որոնցից 359-ը կանայք են, 303-ը տղամարդիկ,
* միածնող երեխաները 31-ն են, որոնցից 15-ը աղջիկ, 16-ը տղա:

Տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ ՏԱՊ) համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Ամասիա համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ՝ ՏԻՄ) տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանելու սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատելու համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառելու համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկելու համախառն ռեսուրսները և բացահայտելու պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբելու համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները համայնքի հնգամյա զարացման ծրագրով (այսուհետէ ՀՀԶԾ) սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապելու նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնելու նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակելու տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Մասնավորապես, 2020թ. նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ ծրագրերը.

* **Գործազրկության նվազման․ աշխատաշուկայում անմրցունակ կանանց կարողությունների զարգացման, գործարար միջավայրի ստեղծման, մոռացվող արհեստների կյանքի կոչման, աշխատանքային և նյութական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով արհեստագործական դասընթացների կազմակերպում:** Համայնքում բնակվող 18-63 տարեկան 1868 կանացից կանանցից միայն 241 է ապահովված աշխատանքով, որից 135-ը միայն Ամասիա համայնքում։ Մնացած 9 բնակավայրերում աշխատում է ընդամենը 106 կին։ Կարպետագործության և թաղիքագործության ուսուցանումը հնարավորություն կնձեռի կանանց ունենալ եկամտի աղբյուր, նաև առանց ըտնտանիքից կտրվելու, որովհետև շատ կանայք այդ հնարավորությունը չունեն, մանավանդ, որ բնակավայրում գործող Ամասիայի բրդի արտադրամասը հնարավորություն է տալիս ձեռք բերել էժան և որակյալ հումք։ Հումք կհանդիասանա նաև սեփական արտադրության բուրդը։ Այս դասընթացները կօգնեն համայնքում զարգացնելու արհեստագործությունը**,** նաև ունենալ մշտապես գործող խմբակներ**։**
* **Գտաշեն, Հովտուն բնակավայրերում նախակրթարանների գործունեության ապահովում, իսկ Մեղրաշատ բնակավայրում նաև նախակրթարանի վերանորոգում և բացում։** Այս ծրագիրը հնրավորություն կատ մոտ 30 երեխաների ստանալ նախադպրոցական կրթություն։ Մանավանդ որ նախակրթարան կա միայն Ամասիա բնակավայրում։։ Մեղրաշատի նախակրթարանը կվերանորոգվի <<ՇԵՆ>> ՀԿ-ի կողմից համայնքի ներդրումով։ Իսկ պահպանման ծախսերը կհոգա համայնքապետարանը։ Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ նշված համայնքներում արտագնա աշխատանքով զբաղված տղամարդկանց թիվը բավականին բարձր է՝ Գտաշենում 16-62 տարեկան 58 տղամարդուց 27-ը, Մեղրաշատում 135—ից 101-ը, և ամբողջ ընտանիքի հոդսը ընկած է կանաց ուսերին, ուստի այս ծրագիրը բավականին մեծ օգնություն կլինի երիտասարդ կանանց, թեկուզ և 3 ժամով ազատվելու երեխայի խնամքի հետ կապված հոդսերից։ Մկուս կողմից նշված բնակավայրերում 6 կին կունենա մշտական աշխատանք՝ թեկուզ և ոչ լրիվ աշխատաժամանակով։
* **Հրապարակից դպրոց տանող 1 կմ ճանապարհատվածի կապիտալ վերանորոգում, մայթերի կառուցում։** Այս խնդիրը հրատապ լուծում է պահանջում, քանի որ խոսքը վերաբերվում է մեր երեխաների առողջությանը։ Այս ճանապարհահատվածը անանցանելի է դառնում ձմռանը և անձրևների ժամանակ։ Գոյացող ջրափոսերը շրջանցելու հնարավորություն չունենալով՝ բնակիչները պարզապես առանց ցեխոտվելու և թրջվելու չեն կարող այդ տարածքը անցնել։ Իսկ երեխաները և ուսուցիչները ստիպված են դասերն անցկացնել թաց ոտքերով, որը չի կարող չանդրադառնալ երեխաների առողջության վրա։ Այդ ճանապարհով օրական անցնում է 190 երեխա, 80 ուսանող, մոտ 30 ոսսուցիչներ՝ հիմնականում կին, չհաշված համայնքի բնակիչները և էլ ցանցի և գազի աշխատակիցները։ Այս ծրագիրը ընդգրկված է եղել նաև 2018 թվականի ՏԱՊ-ի մեջ, սակայն ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով հնարավոր չի եղել իրականացնել։ Հաշվի առնելով Խնդրի հրատապությունը և բնակիչների կողմից բազմիցս ներկայացված պահանջները, 2020 թ-ի ՏԱՊ-ի մեջ նույնպես ներառվեց։ Սակայն այս ծրագիրը հնարավոր չէ իրականացնել համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին։ Սուբվենցիոն ծրագրերին նույնպես հնարավոր չէ դիմել, քանի որ 60 % ներդրում է պահանջում։ Ոստի պետք է փնտրել դոնոր կազմակերպություններ, որոնք համաձայն կլինեն համայնքի կողմից ցածր տոկոսային ներդրմամբ այս ծրագիրը ֆինանսավորել։ Ծրագրի արժեքը մոտավոր հաշվարկներով կազմում է 20 մլն դրամ։
* **Մարզադպրոցի վերանորոգում, մարզագույքի ձեռք բերում**

Ամասիա մարզադպրոցը միակն է համայնքում։ Գործում են ֆուտբոլի, թեթև ատլետիկայի, շախմատի, ուժային եռամարտի, սամբոյի խմբեր։ Մարզադպրոց են հաճախում 130 երեխաներ, որոնցից միայն 25-ն է աղջիկ, կամ 19 տոկոսը։ Պատճառը անբավարար ջեռուցումը և մարզագույքի սակավությունն է։ Ջեռուցման խնդիրը լուծվել է, արդեն տեղադրվել է ֆոտովոլտային կայաններ, որը մարզադպրոցում կապահովի անհրաժեշտ ջերմային պայմաններ։ Այս ծրագրով նախատեսվում է նոր մարզագույքի ձեռք բերման միջոցով խրախուսել աղջիկներին հաճախելու մարզադպրոց։ Ծրագրի նպատակն է գոնե աղջիկների մասնակցության 19 տոկոսը դարձնել 30։

Ամասիա համայնքի 2020թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2020 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2020 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Ամասիան բարեկարգ, էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրող, բնակչության զբաղվածությունն ապահովող համայնք է:

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 2.7 | 2 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտները հազ. դրամ | 55,0 | 56,7 |
| Նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը, որոնցից՝ հավանական է  Կին | 1 | 6  6 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 5580 | 5600 |
| Գործազրկության մակարդակը համայնքում, մարդ որից՝ | 4748 | 4730 |
| կին | 3240 | 3230 |
| տղամարդ | 1508 | 1500 |
| Գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղվածները, որից՝ | 1617 | 1633 |
| կին | 818 | 826 |
| տղամարդ | 799 | 805 |
| Ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղվածները, որից՝ | 832 | 840 |
| կին | 396 | 420 |
| տղամարդ | 436 | 420 |

**Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | | |
| **Ցուցանիշ** | | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որոկը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, %, որից | | 70 | 80 |
| կին | |  | 35 |
| տղամարդ | |  | 35 |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % որից | | 1 | 4 |
| կին | |  | 4 |
| տղամարդ | |  | 4 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | | 33 | 35 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % որից՝ | | 90 | 99 |
| կին | |  | 90 |
| տղամարդ | |  | 90 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում, քաղաքացիական պաշտպանություն** | | | | |
| Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | | Տարհանման պլանի առկայություն, պատասխանատուների նշանակում, | այո | այո |
| Փորձնական տարհանումների կազմակերպում | 2 | 4 |
| Ազդանշանային համակարգերի առկայություն | այո | այո |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն** | | | | |
| Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | | Քարաթափության, սեյսմավտանգ տեղամասերի քարտեզների առկայություն, այո, ոչ | այո | այո |
| Տրամադրված աջակցության գումար,հազ․ դրամ |  | 500.0 |
| Սելավատարների մաքրման աշխատանքների իրականացում աշնանը և գարնանը՝ օգտագործելով համայնքի տեխնիկան, հազ․ դրամ |  | 200.0 |
| 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | - | - |
| **Ոլորտ 4 Գյուղատնտեսություն** | | |  |  |
| Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % որից  կին  տղամարդ | | 2 | 3  3  3 |
| Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % որից  կին  տղամարդ | | 1 | 3  3  3 |
| Ոչխարաբուծության խթանման նպատակով նոր ցեղատեսակների բուծման համար նախադրյալների ստեղծում, նոր ցեղատեսակի ոչխարների թվի ավելացում | | 4 | 6 |
| Կարտոֆիլ ցանող, քանդող, փխրեցնող տեխնիկաների ձեռք բերում | Կարտոֆիլի ցանքատարածությունների ավելացում՝ հա | |  | 25-30 |
| Նոր տեխնիկայից ստացվող եկամուտ, հազ, դրամ | |  | 2000,0 |
| Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում | Կարկտահարույունից պաշտպանված ցանքատարածություններ, հա | | 471 | 942 |
| **Ոլորտ 5.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | |  |  |
| Ստեղծել անասբաբուժության և բուսսանիտարիայի զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Անասնապուժական կետերի քանակը | | 4 | 4 |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների վիճակը | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | | 8 | 10 |
| Ճանապարհների պահպանմանն ուղղված գումարի չափը, հազ․ դրամ | | 7000,0 | 7000,0 |
| T-150 կցասայլի ձեռք բերում  JSB էքսկավատոր, ձյուն փչող տեխնիկա=MTZ 12/21 | Համայնքի միջոցներով կատարված ճանապարհների հարթեցման, ձյան մաքրման հետևանքով առաջացած տնտեսումը, հազ/ դրամ | |  | 2000,0 |
| Ավելացած աշխատատեղերի թիվը | |  | 2 |
|  | | |  |  |
| **Ոլորտ 7.** **Տնտեսական հարաբերություններ այլ դասերին չպատկանող / զարգացման բաազմանպատակ ծրագրեր/** | | |  |  |
| Գործազրկության նվազման․ աշխատաշուկայում անմրցունակ կանանց կարողությունների զարգացման, գործարար միջավայրի ստեղծման, մոռացվող արհեստների կյանքի կոչման, աշխատանքային և նյութական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով արհեստագործական դասընթացների կազմակերպում | | Կարպետագործության և թաղիքագործության դասընթացների կազմակերպում, այո, ոչ |  | այո |
|  |  | |  |  |
| **Ոլորտ 8.** **Առևտուր և ծառայություններ** | | |  |  |
| 2019 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | - | - |
|  | | Ստեղծված խմբերի թիվը |  | 3 |
| Դասընթացներին մասնակցած կանանց թիվը |  | 25 |
| **Ոլորտ 9.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | |  |  |
| Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, 2 բնակավայրերում իսկ աղբամանների ձեռք բերումից հետո, նաև բոլոր 10 բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %որից | | 10 | 15 |
| կին | |  | 15 |
| տղամարդ | |  | 15 |
| Աղբամանների թիվը | | 122 | 322 |
| Աղբավայրերի ցանկապատում, ցանկապատված աղբավայրերի թիվը | |  | 1 |
| **Ոլորտ 10. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % որից՝ | | 58 | 60 |
| կին | |  | 60 |
| տղամարդ | |  | 60 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % որից՝ | | 50 | 70 |
| կին | |  | 70 |
| տղամարդ | |  | 70 |
| Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը միջբնակավայրային ճանապարհների վիճակից, % որից՝ | | 30 | 35 |
| կին | |  | 35 |
| տղամարդ | |  | 35 |
| **Ոլորտ 11. Հողօգտագործում** | | |  |  |
| 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | - | - |
|  | | |  |  |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** | | |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական  կրթության և արտադպրոցական դաստիրակության ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | | 7 | 20 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % որից`  Կին  տղամարդ | | 70 | 70  70  70 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | | 20 | 25 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թիվը որից՝  աղջիկ  տղա | | 40 | 50  37  13 |
| աղջիկ | | 38 | 37 |
| տղա | | 13 | 13 |
| Գտաշեն բնակավայրում նախադպրացական կրթության ապահովում 12 երեխայի համար, որից  աղջիկ  տղա | |  | 12  9  3 |
| Հովտուն բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ապահովում, 12 երեխայի համար, որից  աղջիկ  տղա | |  | 10  4  6 |
| Մեղրաշատ բնակավայրում նախակրթարանի շենքի վերանորոգում և 12 երեխայի համար նախակրթարանի բացում, որից  աղջիկ  տղա | |  | 12  8  4 |
|  | Նախակրթարանների ավելացման հետևանքով նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը, որից՝ որից  կին  տղամարդ | |  | 6  6  0 |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակութի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | | 60 | 60 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը նախորդ տարվա համեմատ, % որից  կին  տղամարդ | | 2 | 2  2  2 |
| Մեղրաշատ բնակավայրում մշակույթի տան վերանորոգում, անհրաժեշտ գույքի ձեռք բերում | Բնակավայրում մշակույթի տան առկայություն | | ոչ | այո |
| Մեղրաշատ բնակավայրում հանդիսությունների տան կապիտալ վերանորոգում և կահավորում | Հանդիսությունների տան առկայություն | | ոչ | այո |
| **Ոլորտ 14. Առողջապահություն** | | |  |  |
| 2020 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | - | - |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | |  |  |
| Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, % | | 10 | 10 |
| Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը, որից՝  աղջիկ  տղա | | 80  35  45 | 100  40  60 |
| Մարզադահլիճ հաճախող բնակիչների թիվը, որից՝  կին  տղամարդ | | 25  5  20 | 30  6  24 |
| Մարզային միջոցառումներին ներգրավված տարեցների թիվը  կին  տղամարդ | | 6  2  4 | 6  2  4 |
| **Ոլորտ 16.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | | |  |  |
| Համայնքի միայնակ ծերերի կենցաղայի խնամքի իրականացում | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների թիվը որից  կին  տղամարդ | | 43  28  15 | 90  63  27 |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | Անապահով ընտանիքներին դրամական օգնության տրամադրում, հազ․ դրամ | | 1700.0 | 1500.0 |
| նպաստել համայնքահեն  ծառայությունների զարգացմանը, որոնք  բավարարում են հաշմանդամություն  ունեցող երեխաների անհատական  կարիքները՝ ներառյալ  առողջապահություն, կրթություն և  սոցիալական ներառում | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | | ոչ | այո |
| Աջակցություն ստացած երեխաների թիվը, այդ թվում՝  աղջիկ  տղա | |  | 8  5  3 |
| Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման ծավալի աճ, % | | 1 | 3 |
| **Ոլորտ 17. Զբոսաշրջություն** | | |  |  |
| 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | - | - |
| **Ոլորտ 18. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | |  |  |
| 2020 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովում | | Արտագնա ավագանու նիստերի թիվը | 3 | 4 |
| Բնակիչների հետ հանդիպումների թիվը | 4 | 5 |
| Անցկացված հանրային լսումների թիվը | 2 | 2 |
| Հանրային լսումներին մասնակցած բնակիչների թիվը, այդ թվում | 30 | 45 |
| կին |  | 22 |
| տղամարդ |  | 23 |
| Լուսաբանված ավագանու նիստերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ | 100 | 100 |

# **Համայնքի 2020 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 86751,7 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **86751.7** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **0** | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **0** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | **700.0** | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **700.0** | - |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
|  | Ձեռք բերված գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում | 2850,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում | 360.0 | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Հակակարկտային կայանների պահպանում և շահագործում | 720,0 | Մեղրաշատ, Ողջի, Բյուրակն |
| **Ընդամենը** | | **3930,0** | **-** |
| **Ոլորտ 5..** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |
|  | Անասնաբուժական կետերի պահպանում | 300,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **300.0** | **-** |
| **Ոլորտ 6. Հողօգտագործում** | |  |  |
|  | 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 7. Հողօգտագործում** | |  |  |
| **Ոլորտ 8.** Զբոսաշջություն | |  |  |
| **Ոլորտ 9.** Տնտեսական հարաբերություններ /**Կանաց տնտեսական ակտիվության բարձրացում/** | | 350,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | |  |  |
| **Ոլորտ 7. Տրանսպորտ** | |  |  |
|  | Ամասիա համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 2000,0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ամասիա համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների ձյան շերտից մաքրմանաշխատանքների իրականացում | 5000,0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **7000** | **-** |
| **Ոլորտ 8.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
|  | Համայնքի Ամասիա, Արեգնադեմ բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 2776,8 | Ամասիա, Արեգնադեմ, |
| **Ընդամենը** | | **2776,8** | **-** |
| **Ոլորտ 9. Զբոսաշրջություն** | | | |
|  | 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
|  | |  |  |
| **Ոլորտ 10. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
|  | Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | 5800.0 | Ամասիա |
|  | Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | 4363,2.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **10163,2** |  |
| **Ոլորտ 11.** **Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |
|  | 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 12. Առողջապահություն** | |  |  |
|  | 2020 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
|  | Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում | 9140.4 | Ամասիա, Բանդիվան, Ջրաձոր |
| 2. | Մշակութային միջոցառումների իրականացում | 1600.0 | ընդհանուր համայնքային |
| 3 | Մեղրաշատ բնակավայրում մշակույթի տան վերանորոգում | 3000,0 | Մեղրաշատ |
| 4 | Մեղրաշատ բնակավայրում հանդիսությունների սրահի վերանորոգում | 600,0 | Մեղրաշատ |
| 3 | Զբոսայգու վերանորոգում | 1400,0 | Ամասիա |
| **Ընդամենը** | | **19740,4** | **-** |
|  | |  |  |
| **Ոլորտ 14.** **Կրթություն** | |  |  |
|  | Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 28528,5 | Ամասիա, Ողջի |
|  | Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 1190,0 | Ամասիա |
| **Ընդամենը** | | **29718,5** | **-** |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
|  | Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում | 7000,0 | Ամասիա, Բանդիվան |
|  | Մարզադպրոցի վերանորոգում և գույքի ձեռք բերում | 3000,0 | Ամասիա |
| **Ընդամենը** | | **7300,0** | **-** |
| **Ոլորտ 16.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 1500.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Համայնքի միայնակ ծերերի կենցաղային խնամքի ծառայությունների իրականացում | 670.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **2170.0** | **-** |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |
|  | 2020 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովում | 0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
|  | **Ընդամենը** | **-** |  |
| **Ընդհանուրը** | | **172300,6** | **-** |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
|  | Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում | 7200.0 | Արեգնադեմ, Գտաշեն, Ամասիա |
| 2 | Աղբամանների ձեռք բերում, 120 հատ | 8400.0 | ընդհանուր համայնքային |
| 3 | Կարպետագործության և թաղիքագործության դասընթացների անցկացում, մշտական գործող խմբակների առկայության ապահովում | 1600,0 | ընդհանուր համայնքային |
| 4 | Աղբավայրերի ցանկապատման աշխատանքների իրականացում | 6500,0 | Ամասիա |
| 5 | Մեղրաշատ բնակավայրի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում և կահավորում | 30000,0 | Մեղրաշատ |
| 6 | Մեղրաշատ բնակավայրի մշակույթի տան վերանորոգում | 6000.0 | Մեղրաշատ |
| 7 | Նախակրթարնի վերանորոգում | 12000.0 | Մեղրաշատ |
| 8 | Ամասիայի մարզդպրոցի ընթացիկ վերանորոգում, նոր գույքի ձեռք բերում | 1200,0 | Ամասիա |
| 9 | Դպրոց տանող 1 կմ ճանապարհահատվածի վերանորոգում, մայթերի կառուցում | 20000,0 | Ամասիա |
| **Ընդհանուրը** | | **92900** | **-** |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որոկը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 90% * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 1% * Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 33% * ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 90% | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, 15% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 43 2. Համայնքի ենթակայության կազմակերպությունների թիվը, 3 3. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 4% 4. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր 5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո 6. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ծրագրերի թիվը` 3 7. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 2 %-ով 8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 80% 9. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում 3. Համայնքապետարանի և Արեգնադեմ, Բանդիվան, Բյուրակն, Գետաշեն, Հովտուն, Մեղրաշատ, Ողջի, Ջրաձոր բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգման, նոր գույքի ձեռք բերման աշխատանքնրի իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 86751,7 հազ. դրամ 2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 43 3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 1 4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք 6. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 32 7. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` <http://amasia.am> 8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր 2 | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում, քաղաքացիական պաշտպանություն** | | | | | |
| Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչները, որոշ չափով, պաշտպանված են, գիտեն ինչպես վարվել տագնապների դեպքում։ Համայնքն ունի անհրաժեշտ հմտություններ և ռեսուրսներ բնակչությանը տարհանելու կամ ապաստանելու համար։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1, Տարհանման պլանի առկայություն,  2, վերապատրաստում անցած մասնագետներ  3, Շչակների առկայություն համայնքի 7 բնակավայրերում | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի հետագա վերապատրաստում, 2. Փորձնական տագնապների անցկացում 3. Ապաստարանների կահավորում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1, Ապաստարանի համար շենքային պայմաններ  2, Համագործակցություն պետական մարմինների հետ | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն** | | | | | |
| Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1,Բնակիչները և համյքի աշխատակիցները գիտեն ինչ միջոցառումներ ձեռնարկեն արտակարգ իրավիճակներում  2, Առկա է անհրաժեշ նյութական բազա, բնակչությանն անհրաժեշտ օգնություն ցույց տալու համար  3, Ստեղծված են պայմաններ կանխատեսելի աղետները կանխելու համար | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1, Տարհանման պլանի առկայություն,  2, վերապատրաստում անցած աշխատակազմ և համայնքի բնակիչներ  3, Արտակարգ իրավիճակներում անհրաժեշտ նյութերի առկայություն  4, տուժված բնակիչներին օգնության տրամադրում | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Համայնքի աշխատակազմի և բնակիչների հետագա վերապատրաստումներ 2. Փորձնական իրավիճակների ստեղծում և միջոցառումների անցկացում համայնքի աշխատակազմի և բնակիչների մասնակցությամբ 3. Սելավատարների մաքրում աշնանը և գարնանը համայնքի տեխնիկայով և համայնքի աշխատուժով 4. Քարաթափության, սեյսմավտանգ տեղամասերի քարտեզների կազմում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1, Համայնքի բյուջեի միջոցներ 700,0 հազ, դրամ  2, Համագործակցություն պետական մարմինների հետ  3, Սելավատարների մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկա | | | |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% * Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1% | | | |
| **Ծրագիր 1. Հակակարկտային կայանների տեղադրման և պահպանման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Խթանել հողագործության զարգացմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, 3% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Հողագործությանզարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 45% * Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1% * Հակակարկտային կայանի առկայություն, այո | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Հակակարկտային կայանի գնման և պահպանման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Կայանների ձեռք բերման համար ֆինանսական աղղբյուրներ գտնելու համար ծրագրի կազմում : * Աշխատակազմում առկա վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր 2 * Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 3 * Համայնքի հողային հաշվեկշիռ * Հակակարկտային կայանի ստեղծման համար անհրաժեշտ տարածքների առկայություն, այո * Գույքի կառավարման պլան | | | |
| **Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման և պահպանման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ավելացնել մշակովի ցանքատարածությունները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, 30% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Ցանքատարածությունների ավելացման համար առկա է բավարար քանակությամբ գյուղ. տեխնիկա։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ,45% * Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի * Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը 4 * Հացահատիկի անկորուստ հավաքում | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 2150 հազ. դրամ * Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 5 * Գույքի կառավարման պլան | | | |
| **Ծրագիր 4. Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ավելացնել մշակովի ցանքատարածությունների բերքատվությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ունենալ լիարժեք ինֆորմացիա հողատարածքների քիմիական կազմի մասին, * Մշակաբույսերի և պարարտանյութերի ճիշտ ընտրություն | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Բերքատվության աճ, | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ունենք բավարար ինֆորմացիա մշակվող հողատարածքների մասին, * Ցանքատարածությունների արդյունավետ տեղաբաշխում, * Հանքային և օրգանական պարարտանյութերի ճիշտ ընտրություն: | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Աքրոքիմիական ծառայությունների ձեռք բերում: | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեից ֆինանսավորում 360,0 հազ,դրամ։ * Աշխատակազմի մասնագետներ: | | | |
| **Ոլորտ 5. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ստեղծել անասնապահության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% * Կենդանիների անկման տոկոսի նվազում * Հիվանդ կենդանիներին ժամանակին անասնաբուժական օգնության ցուցաբերում * Կենդանիներին անհրաժեշտ դեղամիջոցների առկայության ապահովում | | | |
| **Ոլորտ 6. Հողօգտագործում** | | | | | |
| 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 7. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ներհամայնքային ճանապարհների անցանելի պահելը և վիճակի բարելավում: | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, 9 կմ * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 30% | | | |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ներհամայնքայինճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում,10 % * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, 20% * Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, 10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարեկարգվել են ներհամայնքայինճանապարհները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր տանող ճանապարհներր պահել անցանելի վիճակում * Հանդամիջյան ճանապարհների հարթեցում և փոսաալցում 5 կմ * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը 9 կմ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Ամասիա համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 8937,2 հազար դրամ * Ձմռանը ներհամայնքային ճանապարհների ձյան շերտից մաքրում, մշտական անցանելի վիճակում պահում * Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների պահպանման համար շինարարական կազմակերպությունների հետ պայմանագրի առկայություն: | | | |
| **Ոլորտ 8.** **Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | |
| **Ոլորտ 9.** Տնտեսական հարաբերություններ /**Կանաց տնտեսական ակտիվության բարձրացում/** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Կանաց շրջանում զբաղվածության աճի խթանում  Գործարար կանաց թվի ավելացում  Կանանց, ներուժի հնարավորինս օգտագործում  Առկա նյութական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքում ունենք որոշակի կարողություններ ձեռք բերած անհատներ, որոնք կարող են ստեղծել իրենց բիզնեսը * Կա որոշակի կարողություններով օժտված աշխատուժ, որը պոտենցիալ է ստեղծում ապագայում գոծարարության զարգացման, ներդրումների ներհոսքի համար | | | |
| **Ծրագիր 1. Կազմակերպել թաղիքագործության և կարպետագործության դասընթացներ համայնքի բնակիչների համար** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  1.Կանանց տնտեսական դերի բարձրացում  2,Համայնքում ստեղծել պատրաստի ,  հմտություններով օժտված աշխատուժի պոտենցիալ՝ հետագայում գործարար դաշտի ստեղծման նպատակով  3.Աշխատաշուկայում անմրցունակ կանաց եկամտի աղբյուր ունենալու հնարավորության ընձեռում  4, Թաղիքագործության և կարպետագործության, որպես մոռացված ճյուղերի, զարգացում և մասսայականացում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքում ունենք թաղիքագործ և կարպետագործ վարպետներ, որոնք առանց էական ներդրումների կարող են ստեղծել իրենց բիզնեսը * Կա որոշակի կարողություններով օժտված աշխատուժ, որը պոտենցիալ է ստեղծում գոծարարության զարգացման, ներդրումների ներհոսքի համար * Ունենք մոռացությունից հանված և նոր զարգացում ստացած թաղիքագործություն և խեցեգործություն * Համայնքում կա պատրաստի մասնագետներ թաղիքագործության և կարպետագործության ուսուցանման համար * Ունենք մշտապես գործող խմբակներ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. մարտ- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն, |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Կանաց կարուղությունների ավելացման շնորհիվ գործազրկության նվազում և ձեռներեց կանաց թվի ավելացում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**     * Դասընթացների տևողությունը * Դասընթացներ հաճախած կանաց թվաքանակ * Դասընթացի արդյունքում աշխատանքով կամ ինքնազբաղվածությամբ ապահովված բկաբնակիչների թիվ * Դասընթացի արդյունքում գործարար կանաց թվի աճ * Թաղիքագործությամբ և խեցեգործությամբ պատրաստված արտադրանքի պատրաստում և իրացում։ * Պատրաստված իրերի ցուցահանդես- վաճառքների իրականացում և, դրա հետևանքով զբոսաշրւիկների ներհոսքի արձանագրում | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Թաղիքագործությամբ և կարպետագործությամբ զբաղվող կանաց ցուցակագրում, խմբերի ստեղծում * Թաղիքագործ և կարպետագործ վարպետներիի /ուսուցանողներիի/ հետ պայմանագրի կնքում * Տարածքի տրամադրում և անհրաժեշտ պայմանների ստեղծում * Դոնոր կազմակերպության փնտրում * Աչքի ընկած ընկած անհատներին ավելի խորը մասնագիտանալու հնարավորության ընձեռում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 1500,0 հազար դրամ, որում ներառված է նաև դոնոր կազմակերպության ներդրումը * Անհրաժեշտ տարածքի առկայություն, * Ուսուցանողի հետ նախնական պայմանավորվածության առկայություն * Դասընթացներին մասնակցել ցանկացողների մեծ թվաքանակ * Էժան հումքի առկայություն | | | |
| **Ոլորտ 10.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, 2 բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 10% * Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 80% | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա, Արեգնադեմ, Բանդիվան և Հովտուն բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 5 * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 2 օր * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 200 քմ * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 80 % | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Համայնքի Ամասիա, Արեգնադեմ բնակավայրերում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 2776,8 հազ. դրամ * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 5 * Աղբատար մեքենաների թիվը 1 * Աղբամանների թիվը 112 | | | |
| **Ոլորտ 11. Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| 2020 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
|  | |  | | | |
| **Ոլորտ 12. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 58% * Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 40% * Ճանապարհների պահպանմանն ուղված բյուջետային միջոցներ, 9000,0 հազ, դրամ | | | |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ամասիա բնակավայրում ունենալ բարեկարգ զբոսայգի և վերանորոգված տանիքներով ու շքամուտքերով բազմաբնակարան շենքեր | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 15% * Նորոգված շքամուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 15% * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքներից, 80% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մեծացել է բնակավայրի գրավչությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները վերանորոգվել են * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը վերանորոգվել են 6 * Զբոսայգու վիճակը, բավարար * Զբոսայգու բարեկարգման տևողությունը, 20 օր * Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը 40 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում 2. Ամասիա բնակավայրի զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 5050,0 հազար դրամ * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները ենթակա են ընթացիկ նորոգման 6 * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը ենթակա են վերանորոգման 10 * Զբոսայգում խաղահրապարակների առկայություն | | | |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել Ամասիա համայնքի ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ամասիա, Արեգնադեմ, Բանդիվան, Բյուրակն, Գետաշեն, Հովտուն, Մեղրաշատ, Ողջի և Ջրաձոր բնակավայրերի փողոցները լուսավոր են և անվտանգ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 7 կմ * Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 45% * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 3 ժամ * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 4 ժամ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ**   * Ամասիա բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն * Արեգնադեմ բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն * Բանդիվան բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն * Բյուրակն բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն * Գետաշեն բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն * Հովտուն բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն * Մեղրաշատ բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն * Ողջի բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն * Ջրաձոր բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 5250,0 հազ. դրամ * Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 2 * Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝4 կմ * Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը 220 * Առկա դրոսելների թիվը 30 * Առկա մեկնարկիչների թիվը 42 | | | |
| 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
|  | |  | | | |
| **Ոլորտ 11. Կրթություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել և ընդլայնել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիրակության ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների ծավալի մեծացոմ * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 70 % * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 40 % * Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թիվը՝ 60: | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ծնողների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 70 % * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 40 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  Ողջի բնակավայրի վարչական ղեկավար, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 80 * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 3 * ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 16 * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 3 * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, դրական * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Ամասիա բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում * Ողջի բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 18440,0հազար դրամ * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 3 * Մանկապարտեզի գույքի վիճակը, բավարար * Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 2**  Գտաշեն, Հովտուն և Մեղրաշատ բնակավայրերում ստեղծել նախակրթարաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`   Գտաշեն՝8  Հովտուն՝ 10  Մեղրաշատ՝ 12   * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 1 * ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 6 * Նախակրթարանի աշխատանքի օրական տևողությունը՝ 3 ժամ * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, դրական * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Գտաշեն բնակավայրում նախակրթարանի բացում * Հովտուն համայնքում նախակրթարանի բացում * Մեղրաշատ բնակավայրում նախակրթարանի շենքի վերանորոգում և կահավորում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 3420.0 հազար դրամ * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 3 * Մանկապարտեզի գույքի վիճակը, բավարար * Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո | | | |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ամասիա բնակավայրում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, 80% * Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 40% * Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ամասիա բնակավայրերում ապահովվել է արտադպրոցական դաստիարակություն մատուցող հաստատության բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * «Լեգո-լաբ ակումբ» հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`26 * «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը 2 * «Լեգո-լաբ ակումբում»աշխատող աշխատակիցների թիվը` 1 * արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 120 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 1190,0 հազար դրամ * «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը` 2 * «Լեգո-լաբ ակումբի» գույքի վիճակը, բավարար | | | |
| **Ոլորտ 12. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակութի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 20% * Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով, 30% * Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 40% * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 70% * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 60% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը 2 * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը 9 * Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներո, 30% * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 1 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 1600.0 հազար դրամ * Տարվա ընթացքում կազմակերպվող մշակութային և մարզական միջոցառումների թիվը 11 * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 1 | | | |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում ապահովել գրադարանային ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, 15% * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող գրադրանային ծառայություններից, 70% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, Բանդիավան, Ջրաձոր  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների մատչելիությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 30000 կտոր գիրք * Գրադարաններից օգտվողների թիվը 120 * Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր 120 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Ամասիա բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում * Բանդիվան բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում * Ջրաձոր բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 7600.0 հազար դրամ * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 30000 կտոր գիրք * Գրադարանների թիվը`3 | | | |
| **Ծրագիր 3. Մեղրաշատ բնակավայրում մշակույթի տան և հանդիսությունների տան վերանորոգում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Մեղրաշատ բնակավայրում ունենալ մշակույթի տուն, որտեղ կկազմակերպվեն մշակութային միջոցառումներ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչները ունեն հնարավորություն շփվել մշակույթի հետ * Համայնքում գործում են մշակութային խմբակներ * Երիտասարդներին հնարավուրություն ունեն կազմակերպելու հետաքրքիր միջոցառումներ և ժամանցներ * Բնակիչները հնարավորություն ունեն հենց համայնքում կազմակերպել տարբեր արարողություններ և միջոցառումներ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  Բանդիավան բնակավայրի վարչական ղեկավար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքում աշխուժացել է մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բնակիչների կողմից կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը * Հրավիրված խմբերի կողմից անցկացված միջոցառումների թիվը * Անհրաժեշտ գույքի առկայություն | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  1,Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում  Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում  2, Համայնքի կողմից ներդրման ապահովում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 3000,0 հազար դրամ * Դոնոր կազմակերպության հետ նախնական համաձայնություն | | | |
|  | |  | | | |
| **Ոլորտ 15.** **Առողջապահություն** | | | | | |
| 2020 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 16. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, 10% * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, 82% | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա և Բանդիավան բնակավայրերում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել Ամասիա և Բանդիավան բնակավայրերի մարզադպրոցների գործունեությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մարզական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 40% * Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, 30% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  Բանդիավան բնակավայրի վարչական ղեկավար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքում ավելացնել առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը 20 * Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, բավարար * Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 3 օր * Ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից, 80% * Մարզադպրոց հաճախող երեղաների թիվը` 120 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցի գործունեության ապահովում։ | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 6560,0 հազար դրամ * Համայնքում մարզական գույքի միավորների թիվը 50 * Համայնքում մարզական սարքավորումների թիվը 30 * Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, վատ * Մատուցվող մարզական ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին, մասամբ | | | |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքի մարզադպրոցի ընթացիկ վերանորոգում և գույքի ձեռք բերում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բնակիչների համար բավարար պայմաններ ստեղծել մարզադպրոցի ծառայություններից օգտվելու համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ստեղծվել են բավարար պայմաններ, և կա անհրաժեշտ մարզական գույք՝ մարզվելու համար * Մեծացել է մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչների համար, * Աշխուժացել է համայնքի մարզական կյանքը | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքում ավելացնել առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ձեռքբերված մարզական գույքի միավորների թիվը 10 * Մարզադպրոց հաճածող բնակիչների թվի ավելացում 10 % -ով * Նոր խմբի բացում | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Վերանորոգման աշխատանքներին և գույքի ձեռք բերման համար ֆինանսական ներդրման նախատեսում * Վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպման համար աշխատուժի և նյութերի տրամադրում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 400,0 հազար դրամ * Աշխատուժի տրամադրում * Գրասենյակային գույքի տրամադրում | | | |
|  | |  | | | |
| **Ոլորտ 17.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը,  Հոգալ հաշմանդամություն ունեցող 0-6 տարեկան երեխաների առողջական, սոցիալական կարիքները | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո * Սոցիալական ծրագրի շահառուների թիվը՝ 50 միայնակ ծեր: | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում,10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`35 * Ծրագրով նախատեսված կենցաղային ծայայությունների ամբողջական մատուցում * Կենցաղային խնամքի ծառայությունների մատուցման հաճախականությունը՝ շաբաթական երկու այցելություն, * Կփնցաղային խնամքի ծառայություններից օգտվող միայնակ ծերերի թիվը՝ 50 * Կենցաղայինխնամքի ծառայություններ մատուցող կամավորականների թիվըէ 8 կամավոր: | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին * Միայնակ ծերերին կենցաղային խնամքի ապահովում * Կամավորականների հավաքագրում * Միայնակ ծերերի և անապահով ընտանիքների ցուցակագրում և անհատական աջակցության պլանի կազմում: | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 2170,0 հազար դրամ * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, * Սոցիալական աշխատողի առկայություն, * Կենցաղային խնամքի համար անհրաժեշտ նյութերով ապահովվածություն, անհրաժեշտ սարքավորումների սարքին վիճակի պահում: | | | |
| **Ծրագիր 2. Աջակցություն համայնքի 0-6 տարեկան հաշմանդամ երեխաներին** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  նպաստել համայնքահեն  ծառայությունների զարգացմանը, որոնք  բավարարում են հաշմանդամություն  ունեցող երեխաների անհատական  կարիքները՝ ներառյալ  առողջապահություն, կրթություն և  սոցիալական ներառում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Հաշմանդամություն ունեցող երեխաները ստանումլ են անհրաժեշտ հոգեբանական, բժշկական օգնություն նաև՝ կրթություն և սոցիալական ներառում * Յուրաքանչուր երեխային ցուցաբերվում է անհատական մուտեցում | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  նպաստել համայնքահեն  ծառայությունների զարգացմանը, որոնք  բավարարում են հաշմանդամություն  ունեցող երեխաների անհատական  կարիքները՝ ներառյալ  առողջապահություն, կրթություն և  սոցիալական ներառում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Օգնություն ստացող երեխաների թիվը՝12   Որից աղջիկ 5  Տղա 6   * Ծրագրում ներառված երեխաների տարիքը՝ 0-6 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Հաշմանդամությու ունեցող 0-6 տարեկան երեխաների հաշվառում * Հանդիպումներ ծնողների հետ՝ երեխաների կարիքները ճիշտ հասկանալու և կազմակերպութկուններին ներկայացնելու համար | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, * Սոցիալական աշխատողի առկայություն, * Բարեգործական կազմակերպությունների օճանդակություն | | | |
|  | |  | | | |
| **Ոլորտ 19 Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության պահովում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Բնակիչներն ակտիվ մասնակցություն են ունենում տեղական ինքանակառավարմանը, հանդես են գալիս առաջարկություններով, հետևում են կայքում տեղադրված նյութերին * Մասնակցում են օնլայն հարցումներին | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2020թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  նպաստել համայնքահեն  ծառայությունների զարգացմանը, որոնք  բավարարում են հաշմանդամություն  ունեցող երեխաների անհատական  կարիքները՝ ներառյալ  առողջապահություն, կրթություն և  սոցիալական ներառում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Օգնություն ստացող երեխաների թիվը՝12   Որից աղջիկ 5  Տղա 6   * Ծրագրում ներառված երեխաների տարիքը՝ 0-6 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Հաշմանդամությու ունեցող 0-6 տարեկան երեխաների հաշվառում * Հանդիպումներ ծնողների հետ՝ երեխաների կարիքները ճիշտ հասկանալու և կազմակերպություններին ներկայացնելու համար | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, * Սոցիալական աշխատողի առկայություն, * Բարեգործական կազմակերպությունների օժանդակություն | | | |
|  | |  | | | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2020թ. ծրագիրը**

Գույքի ցանկը՝ կից ֆայլում

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 86751,7 | 86751,7 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **86751,7** | **86751,7** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
|  | Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
|  | Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | 700,0 | 700,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **700,0** | **700,0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
|  | Հակակարկտային կայանների տեղադրմաև ,պահպանման աշխատանքների իրականացում | 7920.0 | 720,0 | - | 7200.0 | - | - |
|  | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում | 2850,0 | 2850,0 | - | - |  |  |
|  | Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում | 360.0 | 360.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **11130,0** | **3930,0** | **-** | **7200,0** | - | - |
| **Ոլորտ 5. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | |
|  | Անասնաբուժական կետերի պահպանում | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Հողօգտագործում** | | | | | | | |
|  | 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | |
|  | 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | - | **-** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8.** **Տնտեսական հարաբերություններ այլ դասերին չպատկանող / զարգացման բաազմանպատակ ծրագրեր/** | | | | | | | | | |
|  | Գործազրկության նվազման․ աշխատաշուկայում անմրցունակ կանանց կարողությունների զարգացման, գործարար միջավայրի ստեղծման, մոռացվող արհեստների կյանքի կոչման, աշխատանքային և նյութական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով արհեստագործական դասընթացների կազմակերպում | 1950,0 | 350,0 |  | 1600,0 |  |  |
| **Ընդամենը** | | **1950,0** | **350,0** | **-** | **1600,0** |  | - |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | |
|  | Ամասիա համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 7000,0 | 7000,0 | - |  | - | - |
|  | T-150 կցասայլի ձեռք բերում  JSB էքսկավատոր, ձյուն փչող տեխնիկա=MTZ 12/21 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |
|  | Հրապարակից դպրոց տանոց 1կմ ճանապարհահատվածի վերանորոգում, մայթերի կառուցում | 20000,0 |  |  |  |  | 20000,0 |
| **Ընդամենը** | | **29000,0** | **7000,0** | **-** | **2000,0** |  | 20000,0 |
| **Ոլորտ 16. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | |
|  | Համայնքի Ամասիա, Արեգնադեմ, բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 2776.8 | 2776.8 | - | - | - | - |
|  | Աղբամանների ձեռք բերում | 840,0 |  |  | 8400,0 |  |  |
|  | Աղբավայրի ցանկապատում | 6500,0 |  |  | 6500,0 |  |  |
| **Ընդամենը** | | **17676.8** | **2776.8** | - | 14900,0 | - |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
|  | Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | 5800,0 | 5800,0 | - | - | - | - |
|  | Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | 4363,2 | 4363,2 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **10163,2** | **10163,2** |  | - | - | - |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Կրթություն** | | | | | | | |
|  | Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 28528,5 | 28528,5 | - | - | - | - |
|  | Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 1190,0 | 1190,0 | - | - | - | - |
|  | Մեղրաշատ բնակավայրում նախակւթարանի վերանորոգում | 12000,0 |  |  | 12000,0 |  |  |
| **Ընդամենը** | | **31718,5** | **29718,5** | - | 12000,0 | - | - |
| **Ոլորտ 12. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 1600.0 | 1600.0 | - | - | - | - |
|  | Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում | 9140,4 | 9140,4 |  |  |  |  |
|  | Մեղրաշատ բնակավայրում հանդիսությունների տան վերանորոգում | 30000,0 | 3000,0 |  | 30000,0 |  |  |
|  | Մեղրաշատ բնակավայրում մշակույթի տան վերանորոգում | 6000,0 | 600,0 |  | 6000,0 |  |  |
|  | Ամասիայի զբոսայգու վերանորոգում | 1400,0 | 1400,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **57140,4** | **21140,4** | - | 36000 | - | - |
| **Ոլորտ 13. Առողջապահություն** | | | | | | | |
|  | 2020 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 14 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | |
|  | Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցի գործունեության ապահովում | 7000,0 | 7000,0 | - | - | - | - |
|  | Մարզադպրոցի վերանորոգում և գույքի ձեռք բերում | 1500,0 | 300,0 |  | 1200,0 |  | - |
| **Ընդամենը** | | **8500,0** | **7300,0** | - | 1200,0 | - | - |
| **Ոլորտ 15. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 1500.0 | 1500.0 | - | - | - | - |
|  | Միայնակ ծերեերին կենցաղային ծառայությունների մատուցում | 670.0 | 670.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **2170.0** | **2170.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | |
|  | 2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 18. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | |
|  | 2020 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովում | - | - | - | - | - | - |
|  | **Ընդհանուրը** | 269200,6 | **172300,6** |  | **76900,0** |  | 20000,0 |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2020թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 44 | |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 5 | |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 | |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 | |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, % | 15 | |  | |  | |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | |  | **86751,7** | |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 2 Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | | Տարհանման պլանի առկայություն, այո, ոչ | այո | |  | |  | |  |
| Նշանակված են պատասխանատուներ, այո, ոչ | այո | |  | |  | |  |
| Տագնապի շչակների առկայությոև այո, ոչ | այո | |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | | Փորձնական տարհանումների կազմակերպում, անգամ | 2 | |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | | Պատասխանատուների վերապատրաստում, մարդ | 4 | |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Բնակչության շրջանում պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ/ ուսուցման կազմակերպում | 4 | |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, % | 15 | |  | |  | |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | |  |  | |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սելավատարների մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկայի առկայություն այո, ոչ | | | այո |  | |  | |  |
| Քարաթափության, սեյսմավտանգ տեղամասերի քարտեզների առկայություն, այո, ոչ | | | այո |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | | | 25 |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Սելավատարների մաքրման պարբերականությունը, տարին , աշնանը և գարնանը | | | աշնանը և գարնանը |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | | | 40 |  | |  | |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | | | **700,0** |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2020 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | | Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները ենթակա են ընթացիկ նորոգման | 1 | |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | | Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերի պատուհանները փոխարինվել են եվրոպատուհաններեվ | 1 | |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | | Զբոսայգու վիճակը | բավարար | |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը, օր | 40 | |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքներից, % | 80 | |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | |  | **5800,0** | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ կմ | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նոր տեղադրված հենասյուների թիվը | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ,% | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 3 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **4715.8** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հարթեցված, հողալցված ճանապարհների երկարությունը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը՝ կմ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության գոհունակությունը կատարված աշխատանքներից՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 15 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում,% | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **2000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքի ճանապարհների ձյան շերտից մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 2-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ճանապարհների ձյան շերտից մաքրման աշխատանքների իրականացում | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձյան մաքրման աշխատանքներ իրականացվող բնակավայրերի թիվը, | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անցանելիություն բոլոր տեսակի մեքենաների համար, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Եղանակային պայմաններից կախված, քանի օր են ճանապարհները գտնվել անացանելի վիճակում | 0 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5000.0** | **5000.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 9.** Տնտեսական հարաբերություններ /**Կանաց տնտեսական ակտիվության բարձրացում/** | | | | | |
| **Մուտքային** | Դասընթացների կազմակերպման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ | 1600,0 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Դասընթացների խմբերի քանակը | 3 |  |  |  |
| Մասնակիցների թիվը | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Դասընթացներ անցկածներից քանիսն են զբաղվում տվյալ արհեստագործությամբ և եկամուտ ստանում | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Դասընթացների ըևողությունը, ամիս | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Դասընթացների անցկացման որակից մասնակիցների բավարարվածությունը% | 90 |  |  |  |
|  |  | **1600.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա, Գտաշեն, Հովտուն և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի խմբերի թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 110 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ամիսների թիվը | 11 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **29718.5** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | «Լեգո-լաբ ակումբ» հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` | 26 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1190.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Տարվա ընթացքում կազմակերպվող մշակութային և մարզական միջոցառումների թիվը | 11 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 2 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներո,% | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքում կազմակերպված մշակութային օրերի թիվը | 9 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1600.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրքային ֆոնդի ծավալը, կտոր գիրք | 30000 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գրադարաններից օգտվողների թիվը | 120 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 120 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 15 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **9140,4** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մարզադպրոցի աշխատողների թիվը, մարդ | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռքբերված մարզական գույքի միավորների թիվը | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, շատ վատ / վատ / բավարար / լավ / գերազանց | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 60 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **7300,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1500.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 1.** **Միայնակ ծերերին կենցաղային խնամքի ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ծառայություններից օգտվող միայնակ ծերերի թիվը | 50 |  |  |  |
| Ծառայություններ մատուցող կամավորների թիվը | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կենցաղային խնամքի ծառայություն ստացողների հասցեականության մակարդակի բարձրացում, % | 90 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **670.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում և շահագործում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հակակարկտային կայանի ստեղծման համար անհրաժեշտ տարածքների առկայություն, | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 45 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մշակվող ցանքատարածությունների ավելացում | 330 հա |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **720,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը | 3 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը | 4 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 30 | |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **2850,0** | |  | |  | |  | |
| **Ծրագիր 3. Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Ագրոքիմիական քարտեզների առկայություն | այո | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Քարտեզագրում իրականացվող համայնքների թիվը | 3 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Քարտեզագրված գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 30 | |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **360.0** | |  | |  | |  | |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը, ՀՀ դրամ | | 100.0 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանություն իրականացվող բնակավայրերի թիվը | | 9 | |  | |  | |  | |
| Աղբամանների թիվը | | 232 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | | 60 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | | 2 | |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո/ոչ | | այո | |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | | **2776,8** | |  | |  | |  | |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)