**Համայնքի 2025 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**Կազմվել է՝ համայնքի ղեկավարի կողմից**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2025թ-ի թիվ 4-Ն որոշմամբ**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc500143220)

[1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները 6](#_Toc500143221)

[2. Համայնքի 2025 թ. ծրագրերի ցանկը ԵՎ տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 13](#_Toc500143222)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2025թ. ծրագիրը 40.](#_Toc500143223)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 43](#_Toc500143224)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի ԵՎ գնահատման պլանը 47](#_Toc500143225)

# **Ներածություն**

2017 թվականի հունիսին «Վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքի պահանջով ձևավորվեց Ամասիա համայնքը՝ իր մեջ ներառելով 9 բնակավայրեր, 20212-ին տեղի ունեցավ երկրորդ խոշորացումը, որի հետևանքով բնակավայրերի թիվը դարձավ 26։ Համայնքը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով, բնական և իրենցից պատմական մեծ արժեք ներկայացնող քարանձավներով, բազմաշերտ և գեղատեսիլ բնությամբ:

**Համայնքի բնակչության 8159, որից 3923-ը, կամ 48,1%-ը կին, 4236-ը, կամ 51,9%-ը՝ տղամարդ:**

**Բնակչության տարիքային կազմը՝**

* 0-3 տարեկանները 153 հոգի են, որոնցից 78-ը աղջիկներ են, 75-ը տղաներ:
* 4-6 տարեկան երեխաների թիվը ՝ 391-ն է, որից աղջիկ՝ 138, տղա՝ 253:
* 7-18 տարեկանները 1412 հոգի են, որոնցից 617-ը աղջիկներ են, 795-ը տղաներ:
* 18-65 տարեկանները 5101-ն են, որից 2500-ը՝ կին, 2601-ը՝ տղամարդ,
* 65-ից բարձր տարեկանները 1102 հոգի են, որոնցից 590-ը կանայք են, 512-ը տղամարդիկ:
* Նպաստառուները 82-ն են, որից 56-ը սոցիալական նպաստ ստացողներ են։

**Հատուկ կարիքներ ունեցող խմբերը՝**

* Հաշմանդամություն ունեցող անձինք 274 են, որոնցից 185-ը կանայք են, 189-ը՝ տաղմարդիկ: Մանկուց հաշմանդամներ 10, որից 6-ը տղա, 4-ը՝ աղջիկ։
* Կենսաթոշակառունները 665-ն են, որոնցից 359-ը կանայք են, 303-ը տղամարդիկ:
* Միայնակ կենսաթոշակառուները 56 հոգի են, որոնցից 56-ը կանայք են,:
* Միածնող երեխաները 18-ն են, որոնցից 11-ը աղջիկ, 7-ը տղա:
* Նպաստառու ընտանիքները 316 են, որից 80-ը՝ կին գլխավորով ընտանիքներ են,
* Ժամանակավոր կացարաններում բնակվող ընտանիքները 17-ն են:
* Երեք և ավել երեխա ունեցող ընտանիքները՝ 53:
* Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքներ 19, 60 անձ, որից 24-ը կին:

Տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ ՏԱՊ) համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

**Համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝**

* համակարգելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ՝ ՏԻՄ) տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանելու սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատելու համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառելու համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկելու համախառն ռեսուրսները և բացահայտելու պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբելու համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները համայնքի հնգամյա զարացման ծրագրով (այսուհետէ ՀՀԶԾ) սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապելու նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնելու նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակելու տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

***Մասնավորապես, 2025թ. նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ ծրագրերը.***

* **Ամասիա բնակավայրի Հայասա թաղամասի խմելու ջրագծի կառուցում**: Ամասիա բնակավայրի Հայասա թաղամասը տասնյամյակներ շարունակ զրկված է խմելու ջրի մատակարարումից, որը հանգեցրել է այդ թաղամասի բնակչության արտահոսքին, օրինակ վերջին տասնյակում թաղամասը լքել են 76 մարդ: Թաղամասում կան լքված 7 տուն, որը, չնայած, Ամասիայի բնակֆոնդի սղությանը՝ չի բնակեցվում, խմելու ջրի բացակայության պատճառով: Նույնիսկ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները չեն համաձայնվել ապրել այդ թաղամասում: Այժմ թաղամասում ապրում են 74 մարդ, 18 ընտանիք, որոնցից կին 26, տղամարդ 25, երեխա 23, 1 միայնակ ծեր 18 ընտանիքն էլ զբաղվում են անասնապահությամբ, որը ջրի բացակայության պատճառով հնարավոր չի ընդլայնել, բառացի ջրի բացակայությունը ազդում է ոչ միայն մարդկանց կենցաղային, սանիտարական պայմանների վրա, այլ նաև եկամտի վրա:

 Նախատեսվում է կառուցել 2200 մ երկարությամբ ջրագիծ, 51116,1 հազար դրամ արժողությամբ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կանխել թաղամասի հետագա դատարկումը, այլև պայմաններ ստեղծել վերաբնակեցնելու այն: Այս ծրագիրն սկսվել է 2024թ-ին, կազմվել են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը։ Աշխատանքների կատարման համար կնքվել է Համատեղ գործունեության պայմանագիր <<Վալ Արտ>> ՍՊԸ-ի և <<Սոլիդ քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ-ի հետ։

* **Ամասիա համայնքի Ամասիա բնակավայրի 25-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ։** Այս խնդիրը հրատապ լուծում է պահանջում, քանի որ խոսքը վերաբերվում է մեր երեխաների առողջությանը։ Այս ճանապարհահատվածը անանցանելի է դառնում ձմռանը և անձրևների ժամանակ։ Գոյացող ջրափոսերը շրջանցելու հնարավորություն չունենալով՝ բնակիչները պարզապես առանց ցեխոտվելու և թրջվելու չեն կարող այդ տարածքը անցնել։ Իսկ երեխաները և ուսուցիչները ստիպված են դասերն անցկացնել թաց ոտքերով, որը չի կարող չանդրադառնալ երեխաների առողջության վրա։ Այդ ճանապարհով օրական անցնում է 190 երեխա, 80 ուսանող, մոտ 30 ոսսուցիչներ՝ հիմնականում կին, չհաշված համայնքի բնակիչները և էլ ցանցի և գազի աշխատակիցները։Ծրագրի արժեքըմոտ 88 մլն դրամ է։ Իրականացվելու է սուբվենցիայի՝ 45% և համայնքի միջոցների հաշվին՝ 55%։
* **Ամասիա բնակավայրի Հարասլավական թաղամասում խաղահրապարակի կառուցում:** Այս թաղամասում և հարակից թաղամասում բնակվում է 275 մարդ, որից 91 կին, 86 տղամարդ, 98 երեխա: Թաղամասը բնակավայրի կենտրոնից հեռու է մոտ 2կմ, և այստեղ բնակվող երեխաները չեն կարող օգտվել բնակավայրի կենտրոնում տեղադրված խաղահրապարակից: Նախատեսվում է տեղադրել զրուցարան երեխաների, կանանց և տարեցների ժամանցի կազմակերպման համար: Ծրագրի ընդհանուր արժեքն է 13371,4 հազար դրամ: Այս ծրագրի իրականացումն սկսվել է 2024թ-ին։ Ձեռք են բերվել սարավորումներ, սակայն շինարարական աշխատանքների ձգձգման պատճառով, չեն տեղադրվել։

**Համայնքի 2025թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.**

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2025 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2025 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝ հ**ամայնքը բարեկարգ, էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրող, բնակչության զբաղվածությունն ապահովող համայնք է:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 2.7 | 2 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտները հազ. դրամ | 121145,7 | 129519,0 |
| Նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը, որոնցից՝ հավանական է |  | 3 |
| Կին |  | 1 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ), այդ թվում՝ | 8159 | 8159 |
| Կին | 3923 | 3923 |
| Տղամարդ | 4236 | 4236 |
| Գործազրկության մակարդակը համայնքում (մարդ), որից՝ | 4748 | 4730 |
| Կին | 3240 | 3230 |
| Տղամարդ | 1508 | 1500 |
| Գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղվածները, որից՝ | 1617 | 1633 |
| Կին | 818 | 826 |
| Տղամարդ | 799 | 805 |
| Ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղվածները, որից՝ | 832 | 840 |
| Կին | 396 | 420 |
| Տղամարդ | 436 | 420 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, %, որից | 70 | 80 |
| Կին |  | 35 |
| Տղամարդ |  | 35 |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % որից | 1 | 4 |
| Կին |  | 4 |
| Տղամարդ |  | 4 |
|  |  |  |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, %, որից՝ | 80 | 86 |
| Կին |  | 86 |
| Տղամարդ |  | 86 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում, քաղաքացիական պաշտպանություն** |
| Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | Տարհանման պլանի առկայություն, պատասխանատուների նշանակում,  | այո | այո |
| Փորձնական տարհանումների կազմակերպում | 2 | 4 |
| Ազդանշանային համակարգերի առկայություն | այո | այո |
| Վերանորոգված և կահավորված ապաստարանների առկայություն | ոչ | այո |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն**  |
| Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | Քարաթափության, սեյսմավտանգ տեղամասերի քարտեզների առկայություն, այո, ոչ | այո | այո |
|  |  |  |
| Սելավատարների մաքրման աշխատանքների իրականացում աշնանը և գարնանը՝ օգտագործելով համայնքի տեխնիկան, հազ. դրամ | 500,0 | 700.0 |
| Ապաստարանների վերանորոգում և կահավորում | Վերանորոգբած և կահավորված ապաստարանի առկայություն | ոչ | այո |
| Ապաստարանների վերանորոգմանը և կահավորմանն ուղղված ֆիմամսական միջոցներ, հազ. դրամ | 0 | 4500,0 |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
| Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման ծախսեր | Գյուղատնտեսական տեխնիկաների թիվը | 6 | 6 |
| Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման համար ստեղծված աշխատատեղերի թիվը | 4 | 4 |
| Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման ծախսերը, հազար դրամ | 2400,0 | 3600,0 |
| Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործումից ստացվող եկամուտ, հազ. դրամ | 6700,0 | 6700,0 |
| Հակակարկտային կայանների շահագործում | Կարկտահարույունից պաշտպանված ցանքատարածություններ, հա | 942 | 942 |
| Հակակարկտային կայանների թվաքանակը, հատ | 8 | 8 |
|  | Հակակարկտային կայանների շահագործման ծախսը, հազ. դրամ | 820,0 | 820,0 |
|  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
| Ստեղծել անասբաբուժության և բուսսանիտարիայի զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Անասնաբուժական կետերի քանակը  | 4 | 4 |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների վիճակը, ապահովել ճանապարհների անցանելիությունը տարվա բոլոր եղանակներին | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | 8 | 10 |
| Ճանապարհների պահպանմանն ուղղված գումարի չափը, հազ. դրամ | 4600,0 | 5700,0 |
| Ճանապարհների ձյան շերտից մաքրման աշխատանքների վրա ծախսվող գումարը | 6300,0 | 7000,0 |
| Փողոցների ասֆալտապատում | Ամասիա բնակավայրի 25-րդ փողոցի ասֆալտապատում, հազ․ դրամ | 0 | 88000,0 |
|  |  |  |
| **Ոլորտ 7.** **Տնտեսական հարաբերություններ այլ դասերին չպատկանող /զարգացման բազմանպատակ ծրագրեր/** |  |  |
| 2025 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
| **Ոլորտ 8.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |
| 2025 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
| **Ոլորտ 9.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
| Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, բոլոր 19 բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %որից | 30 | 55 |
| Կին |  | 55 |
| Տղամարդ |  | 55 |
| Աղբամանների թիվը | 322 | 322 |
| Աղբավայրերի ցանկապատում, ցանկապատված աղբավայրերի թիվը |  | 1 |
| Աղբահանության աշխատանքների մեջ ընդգրկված աշխատողների թիվը,որիցԿինտղամարդ | 413 | 624 |
| Աղբահան մեքենանաերի թիվը, հատ | 2 | 2 |
|  | Աղբահանություն իրականացվող բնակավայրերի թիվը | 19 | 19 |
| **Ոլորտ 10. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, %, որից՝ | 58 | 60 |
| Կին |  | 60 |
| Տղամարդ |  | 60 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, %, որից՝ | 50 | 70 |
| Կին |  | 70 |
| Տղամարդ |  | 70 |
| Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը միջբնակավայրային ճանապարհների վիճակից, %, որից՝ | 30 | 35 |
| Կին |  | 35 |
| Տղամարդ |  | 35 |
| **Ոլորտ 11. Ջրամատակարարում** |  |  |
| Խմելու ջրագծի կառուցում | **Ամասիա բնակավայրի Հայասա թաղամասի խմելու ջրագծի կառուցում մ** | 0 | 2200 |
| **Ջրագծի կառուցման համար հատկացվող գումարը** | 0 | 51112,1 |
|  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Հողօգտագործում** |  |  |
| 2025 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցականկրթության և արտադպրոցական դաստիրակության ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 20 | 20 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % որից`կինտղամարդ | 70 | 707070 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 20 | 25 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թիվը որից՝աղջիկտղա | 40 | 503713 |
| Գտաշեն բնակավայրում նախադպրացական կրթության ապահովում 12 երեխայի համար, որից՝աղջիկտղա | 1293 | 1293 |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակութի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 | 60 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը նախորդ տարվա համեմատ, % որիցկինտղամարդ | 2 | 222 |
| Խաղահրապարակների կառուցում | **Ամասիա բնակավայրի Հարասլավական թաղամասում խաղահրապարակի կառուցում**  | 0 | 1 |
| **Խաղահրապարակից օգտվող երեխաների թիվը** | 0 | 98 |
| **Ոլորտ 14. Առողջապահություն** |  |  |
| 2025 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
| Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, % | 10 | 10 |
| Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը, որից՝աղջիկտղա | 803545 | 1004060 |
| Մարզային միջոցառումներին ներգրավված տարեցների թիվըկինտղամարդ | 624 | 624 |
| Ամասիա բնակավայրում մարզասրահի պահպանում | Ամասիա բնակավայրում մարզասրահի առկայություն | ոչ | այո |
| Մարզասրահ հաճախող բնակիչների թիվը, այդ թվումԿինտղամարդ |  | 502525 |
| Մարզասրահի հագեցվածությունը մարզագույքով, հազ. դրամ |  | 11000,0 |
| **Ոլորտ 16.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
| Սոցիալ լրթական կենտրոն ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում | Սոցիալապես անապահով ընտանիքների հաշվառում և հոգեբանական աջակցության տրամադրում: Անհրաժեշտության դեպքում՝ կենցաղավարման հմտությունների ուսուցանում, ընտանիքների թիվը մարդ |  | 5 |
| Երեխաների համար միջոցառումների, կինոդիտումների կազմակերպում, շաբաթական օր |  | 1 |
| **Ոլորտ 17. Զբոսաշրջություն** |  |  |
| 2025 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
| **Ոլորտ 18. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |
| 2025 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովում | Ավագանու արտագնա նիստերի թիվը | 3 | 4 |
| Բնակիչների հետ հանդիպումների թիվը | 4 | 5 |
| Անցկացված հանրային լսումների թիվը | 3 | 4 |
| Հանրային լսումներին մասնակցած բնակիչների թիվը, այդ թվում | 30 | 45 |
| Կին |  | 22 |
| Տղամարդ |  | 23 |
| Լուսաբանված ավագանու նիստերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ | 100 | 100 |

**Համայնքի 2025 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 312830,7 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **312830,7** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
| 1. | Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | 0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **0** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
| 1. | Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում։ | 8500.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| 2 | Ապաստարանների վերանորոգում և կահավորում | 4500,0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **13000.0** | - |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
|  | Ձեռք բերված գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում | 3600,0 | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Հակակարկտային կայանների պահպանում և շահագործում | 1720,0 | Ամասիա, Գտաշեն,Մեղրաշատ, Ողջի, Բյուրակն, Բանդիվան, Արեգնադեմ |
| **Ընդամենը** | **5320,0** | **-** |
| **Ոլորտ 11. Ջրամատակարարում** |  |  |
|  | Ամասիա բնակավայրի Հայասա թաղամասի խմելու ջրագծի կառուցում մ | 51112,1 | Ամասիա |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
|  | Անասնաբուժական կետերի պահպանում | 300,0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **300.0** | **-** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
|  | Համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 5700,0 | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների ձյան շերտից մաքրման աշխատանքների իրականացում | 7000,0 | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Ամասիա բնակավայրի 25-րդ փողոցի ասֆալտապատում, հազ․ դրամ | 88000,0 | Ամասիա |
|  | Բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկայի ձեռք բերում | 45336,6 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **205286,6** | **-** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Ոլորտ 8.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |
| 1. | 2025 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 9.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
|  | Համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 10660,0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **10660,0** | **-** |
| **Ոլորտ 10. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
|  | Բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում | 39934,7 | Ամասիա |
|  | Համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | 32092,7 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **72027,4** |  |
| **Ոլորտ 11. Հողօգտագործում** |  |  |
|  | 2025 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 12.** **Կրթություն** |  |  |
|  | Համայնքի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 37045,0 | Ամասիա, Ողջի, Գտաշեն |
|  | Բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 1310,0 | Ամասիա |
| **Ընդամենը** | **38355,0** | **-** |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
|  | Բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում | 13175,0 | Ամասիա, Բանդիվան, Ջրաձոր |
| 2. | Մշակութային միջոցառումների իրականացում | 8378,5 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ամասիա բնակավայրի Հարասլավական թաղամասում խաղահրապարակի կառուցում | 19000,0 | Ամասիա |
| **Ընդամենը** | **23749,0** | **-** |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
|  | Համայնքի բնակավայրում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում | 16300,0 | Ամասիա,  |
| **Ընդամենը** | **16300,0** | **-** |
| **Ոլորտ 16.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 5320,0 | Ընդհանուր համայնքային  |
|  | Ամասիայի սոցիալ-կրթական կենտրոն ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր | 8900,0 |  |
| **Ընդամենը** | **14220,0** | **-** |
| **Ոլորտ 17. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2025թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ոլորտ 18. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | 2024 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովում | 0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ընդհանուրը** | **495885,5** | **-** |

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | **44300,0** |  |
|  | Ծաղկուտ բնակավայրի վարչական շենքի ընթացիկ նորոգում | 800,0 | Ծաղկոևտ |
|  | Զորակերտ բնակավայրի վարչական շենքի տանիքի վերանորոգում | 1500,0 | Զորակերտ |
|  | Բերդաշեն բնակավայրի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում | 15000,0 | Բերդաշեն |
|  | Ալվար բնակավայրի վարչական շենքի մուտքի ընթացիկ վերանորոգում | 800,0 | Ալվար |
|  | Զարիշատ բնակավայրի վարչական շենքի մուտքի կապիտալ վերանորոգում | 1000,0 | Զարիշատ |
|  | Ողջի բնակավայրի համայնքային կենտրոնի ընթացիկ նորոգում | 2000,0 | Ողջի |
|  | Բյուրակն համայնքի վարչական շենքի ընթացիկ նորոգում | 2500,0 | Բյուրակն |
|  | Գտաշեն բնակավայրի վարչական շենքի ընթացիկ նորոգում | 1200,0 | Գտաշեն |
|  | Արեգնադեմ բնակավայրի վարչական շենքի մուտքի վերանորոգում | 1200,0 | Արեգնադեմ |
|  | Հողմիկ բնակավայրի վարչական շենքի ընթացիկ վերանորոգում | 1500,0 | Հողմիկ |
|  | Բանդիվան բնակավայրի վարչական շենքի ընթացիկ վերանորոգում | 8000,0 | Բանդիվան |
|  | Մեղրաշատ բնակավայրի գերեզմանների պարսպի վերանորոգում | 10000,0 | Մեղրաշատ |
| **Ոլորտ 4. Ջրամատակարարում** |  |  |
| 1. | Գառնառիճ բնակավայրի 1000մ ջրագծի և ակունքի վերանորոգում | 1500,0 | Գառնառիճ |
| 2 | Զորակերտ բնակավայրի 400մ ջրագծի և ակունքի վերանորոգում |  | Զորոկերտ |
| 3 | Արդենիս բնակավայրի 1500մ ջրագծի և ակունքի վերանորոգում |  | Արդենիս |
| 4 | Ծաղկուտ բնակավայրի 1500մ ջրագծի վերանորոգում |  | Ծաղկուտ |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| 1 | Ամասիա բնակավայրի Հարասլավական թաղամասում խաղահրապարակի կառուցում | 19000,0 | Ամասիա |
| **Ընդհանուրը** | **128864,2** |  |

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 90%
* Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 1%
* Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 16,5%
* ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 90%
 |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, 15% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է աշխատակազմիբնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 90
2. Համայնքի ենթակայության կազմակերպությունների թիվը, 4
3. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 1%
4. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր
5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո
6. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ծրագրերի թիվը` 1
7. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 2 %-ով
8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 80%
9. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար– դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում
3. Համայնքապետարանի և բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգման, նոր գույքի ձեռք բերման աշխատանքնրի իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 312830,0 հազ. դրամ
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 84
3. Համայնքի անշարժ գույքի,հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 2
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք
6. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` <http://amasia.am>
7. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր 2
 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում, քաղաքացիական պաշտպանություն** |
| Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչները, որոշ չափով, պաշտպանված են, գիտեն ինչպես վարվել տագնապների դեպքում։ Համայնքն ունի անհրաժեշտ հմտություններ և ռեսուրսներ բնակչությանը տարհանելու կամ ապաստանելու համար։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1, Տարհանման պլանի առկայություն, 2, վերապատրաստում անցած մասնագետներ3, Շչակների առկայություն համայնքի 7 բնակավայրերում | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն­ներ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար– դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Աշխատակազմի հետագա վերապատրաստում,
2. Փորձնական տագնապների անցկացում
3. Ապաստարանների կահավորում
4. Ապաստարանի վերանորոգում և կահավորում։
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1, Ապաստարանի համար շենքային պայմաններ2, Համագործակցություն պետական մարմինների հետ |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն**  |
| Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1, Բնակիչները և համյքի աշխատակիցները գիտեն ինչ միջոցառումներ ձեռնարկեն արտակարգ իրավիճակներում2, Առկա է անհրաժեշ նյութական բազա, բնակչությանն անհրաժեշտ օգնություն ցույց տալու համար3, Ստեղծված են պայմաններ կանխատեսելի աղետները կանխելու համար | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1, Տարհանման պլանի առկայություն, 2, վերապատրաստում անցած աշխատակազմ և համայնքի բնակիչներ3, Արտակարգ իրավիճակներում անհրաժեշտ նյութերի առկայություն4, տուժված բնակիչներին օգնության տրամադրում | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար– դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Համայնքի աշխատակազմի և բնակիչների հետագա վերապատրաստումներ
2. Փորձնական իրավիճակների ստեղծում և միջոցառումների անցկացում համայնքի աշխատակազմի և բնակիչների մասնակցությամբ
3. Սելավատարների մաքրում աշնանը և գարնանը համայնքի տեխնիկայով և համայնքի աշխատուժով
4. Քարաթափության, սեյսմավտանգ տեղամասերի քարտեզների կազմում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1, Համայնքի բյուջեի միջոցներ 3700,0 հազ, դրամ2, Համագործակցություն պետական մարմինների հետ3, Սելավատարների մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկա |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2%
* Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1%
 |
| **Ծրագիր 1. Հակակարկտային կայանների պահպանման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Խթանել հողագործության զարգացմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, 3%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Հողագործությանզարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 45%
* Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1%
* Հակակարկտային կայանի առկայություն, այո
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն­ներ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Հակակարկտային կայանների շահագործում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Հակակարկտային 8 կայաններ :
* Աշխատակազմում առկա վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր 2
* Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 3
* Համայնքի հողային հաշվեկշիռ
* Հակակարկտային կայանի ստեղծման համար անհրաժեշտ տարածքների առկայություն, այո
* Գույքի կառավարման պլան
 |
| **Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ավելացնել մշակովի ցանքատարածություն­ները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, 30%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք** Ցանքատարածություն­ների ավելացման համար առկա է բավարար քանակությամբ գյուղ. տեխնիկա։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ,45%
* Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2%
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի
* Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը 4
* Հացահատիկի անկորուստ հավաքում
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 3600,0 հազ. դրամ
* Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 5
* Գույքի կառավարման պլան
 |
| **Ոլորտ 5. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ստեղծել անասնապահության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2%
* Կենդանիների անկման տոկոսի նվազում
* Հիվանդ կենդանիներին ժամանակին անասնաբուժական օգնության ցուցաբերում
* Կենդանիներին անհրաժեշտ դեղամիջոցների առկայության ապահովում
 |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ներհամայնքային ճանապարհների անցանելի պահելը և վիճակի բարելավում: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը42 կմ
* Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 30%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել ներհամայնքայինճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում,10 %
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, 20%
* Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, 10%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարեկարգվել են ներհամայնքայինճանապարհները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր տանող ճանապարհներր պահել անցանելի վիճակում
* Հանդամիջյան ճանապարհների հարթեցում և փոսաալցում 5 կմ
* Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը 9 կմ
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 8937,2 հազար դրամ
* Ձմռանը ներհամայնքային ճանապարհների ձյան շերտից մաքրում, մշտական անցանելի վիճակում պահում
* Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների պահպանման համար շինարարական կազմակերպությունների հետ պայմանագրի առկայություն:
 |
| **Ծրագիր 2. Փողոցների ասֆալտապատում** |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա բնակավայրի 25-րդ փողոցի ասֆալտապատում,** | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** տրանսպորտից օգտվողների և հետիոտների տեղաշարժը հարմարավետ դարձնել
* դպրոց հաճախող երեխաների, ուսուցիչների, Ամասիայի արհեստագործական ուսումնարանի սաների և աշխատակիցներ, Ամասիայի էլեկտրական ցանցերի աշխատակիցների և այդ հիմնարկություններ հաճախող մարդիկ ունեն հնարավորություն հարմարավետ ձևով այցելելու այդ հիմարկներ։
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Թաղամասի բնակիչներ, համայնքի ղեկավար, ավագանի | 2025թ. Հունիս դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**1 բարելավվել են  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)*** Դպրոց, ուսումնարան և այլ հիմնարկներ հաճախելու ժամանակի կրճատում 30 տոկոսով։
* Բնակիչների համար ստեղծված են տրանսպորտից օգտվելու հարմարավետ պայմաններ
* Համայնքը դրաձնել հրապուրիչ հատկապես երիտասարդների համար
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ճանապարհի ասֆալտապատման համար նախագծային աշխատանքների իրականացում
* Ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 48400.0 հազար դրամ
* Սուբվենցիոն միջոցների ներգրավում 39600,0 հազ. դրամ
 |
| **Ոլորտ 8.** **Առևտուր և ծառայություններ** |
| 2025 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 9.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, 19 բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 10%
* Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 80%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի 19 բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 5
* Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 2 օր
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 80 %
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Համայնքի բնակավայրերում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 10660,0 հազ. դրամ
* Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 6
* Աղբատար մեքենաների թիվը 2
* Աղբամանների թիվը 352
 |
| **Ծրագիր 2. Հայասա թաղամասում խմելու ջրագծի կառուցում**  |
| **Ծրագրի նպատակ****Ամասիա համայնքի Հայասա թաղամասում խմելու ջրագծի կառուցում** | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Հայասա թաղամասում ապահովել խմելու ջրի առկայությունը
* Կանխել թաղամասի հետագա դատարկվումը
* Լքված տների վերաբնակեցում
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Թաղամասի բնակիչներ, համայնքի ղեկավար, ավագանի | 2025թ. Հունիս դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**1 բարելավվել են թաղամասի բնակիչների կենցաղային, սանիտարական պայմանները1. Նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել անասնապահության զարգացման համար
2. Ավելացել են բնակիչների եկամուտները
 | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Հայասա թաղամասի բնակիչները ապահովված են խմելու ջրով
* Կասեցվել է բնակիչների արտագաղթը
* Բարելավվել է բնակիչների կենցաղային, սանիտարահիգնիկ պայմանները
* 7 լքված տները վերաբնակեցվել են
* Ավելացել է անասնագլխաքանակը, ՄԵԱ 200 –ից կդառնա 900 իսկ ԽԵԱ թվաքանակաը 180-ից դարձել է 450
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 12 ամիս:
* Լքված տների վերաբնակեցում 2 տարի
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Ջրագծի կառուցման համար նախագծային աշխատանքների իրականացում
* Ջրագծի կառուցման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 15335.0 հազար դրամ
* Սուբվենցիոն միջոցների ներգրավում 35781,3 հազ. դրամ
 |
| **Ոլորտ 10. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 58%
* Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 40%
* Ճանապարհների պահպանմանն ուղված բյուջետային միջոցներ, 9000,0 հազ, դրամ
 |
| **Ծրագիր 1 Բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բնակավայրում ունենալ բարեկարգ բակեր և վերանորոգված տանիքներով ու շքամուտքերով բազմաբնակարան շենքեր | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 15%
* Նորոգված շքամուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 15%
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը բակերի բարեկարգման աշխատանքներից, 80%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մեծացել է բնակավայրի գրավչությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները վերանորոգվել են
* Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը վերանորոգվել են 6
* Զբոսայգու վիճակը, բավարար
* Զբոսայգու բարեկարգման տևողությունը, 20 օր
* Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը 80 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 46605,4 հազար դրամ
* Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները ենթակա են կապիտալ նորոգման 2
* Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը ենթակա են վերանորոգման 10
 |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 10%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ  | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ամասիա,Արեգնադեմ, Ալվար, Արդենիս, Աղվորիկ,Բանդիվան, Բերդաշեն,Բյուրակն, Գտաշեն, Գառնառիճ, Զարիշատ, Զորակերտ, Հովտուն, Հողմիկ,Մեղրաշատ, Ծաղկուտ, Շաղիկ, Ողջի և Ջրաձոր բնակավայրերի փողոցները լուսավոր են և անվտանգ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Փողոցների արտաքին լուսավորության հենասյուների թիվը 220 հատ
* Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 85%
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 3 ժամ
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 4 ժամ
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ** * Կազմակերպել գնման ընթացակարգեր գիշերային լուսավորության համար անհրաժեշտ նյութերի գնման համար։
* Գնման ընթացակարգերի արդյունքում կնքել պայմանագրեր և իրականացնել գնումներ։
* Իրականացնել վերահսկողություն գիշերային լուսավորության անխափան աշխատանքի համար։
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 37092,1 հազ. դրամ
* Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 2
* Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը 220
* Առկա դրոսելների թիվը 30
* Առկա մեկնարկիչների թիվը 42
 |
| **Ոլորտ 11. Հողօգտագործում** |
| 2024 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել և ընդլայնել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիրակության ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների ծավալի մեծացոմ
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 70 %
* Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 40 %
* Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թիվը՝ 60:
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի բնակավայրերում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ծնողների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 70 %
* Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 40 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,Ողջի բնակավայրի վարչական ղեկավար, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բնակավայրերում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 80
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 3
* ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 16
* Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 3
* Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, դրական
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում
* Ողջի բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 34125,0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 3
* Մանկապարտեզի գույքի վիճակը, բավարար
* Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո
 |
| **Ծրագիր 2. Բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բնակավայրում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, 80%
* Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 40%
* Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 10%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բնակավայրերում ապահովվել է արտադպրոցական դաստիարակություն մատուցող հաստատության բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * «Լեգո-լաբ ակումբ» հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`26
* «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը 2
* «Լեգո-լաբ ակումբում»աշխատող աշխատակիցների թիվը` 1
* արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 120 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 1310,0 հազար դրամ
* «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը` 2
* «Լեգո-լաբ ակումբի» գույքի վիճակը, բավարար
 |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակութի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 20%
* Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2%
 |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով, 30%
* Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 40%
* Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 70%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 60%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը 2
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը 9
* Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներո, 30%
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 1
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 4600.0 հազար դրամ
* Տարվա ընթացքում կազմակերպվող մշակութային և մարզական միջոցառումների թիվը 11
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 1
 |
| **Ծրագիր 2. Բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բնակավայրերում ապահովել գրադարանային ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, 15%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող գրադրանային ծառայություններից, 70%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, Բանդիավան, Ջրաձորբնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների մատչելիությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 30000 կտոր գիրք
* Գրադարաններից օգտվողների թիվը 120
* Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր 120
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում
* Բանդիվան բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում
* Ջրաձոր բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 16000.0 հազար դրամ
* Գրքային ֆոնդի ծավալը, 30000 կտոր գիրք
* Գրադարանների թիվը`3
 |
| **Ծրագիր 3. Հողմիկ բնակավայրում մշակույթի տան վերանորոգում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Հողմիկ բնակավայրում ունենալ մշակույթի տուն, որտեղ կկազմակերպվեն մշակութային միջոցառումներ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչները ունեն հնարավորություն շփվել մշակույթի հետ
* Համայնքում գործում են մշակութային խմբակներ
* Երիտասարդներին հնարավուրություն ունեն կազմակերպելու հետաքրքիր միջոցառումներ և ժամանցներ
* Բնակիչները հնարավորություն ունեն հենց համայնքում կազմակերպել տարբեր արարողություններ և միջոցառումներ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,Հողմիկ բնակավայրի վարչական ղեկավար | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքում աշխուժացել է մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բնակիչների կողմից կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը
* Հրավիրված խմբերի կողմից անցկացված միջոցառումների թիվը
* Անհրաժեշտ գույքի առկայություն
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  1,Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացումՀամայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում2, Համայնքի կողմից ներդրման ապահովում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 42900,0 հազար դրամ
* Ներգրավված միջոցներ՝ 35100,0 հազար դրամ
 |
| **Ծրագիր 4. Խաղահրապարակների կառուցում**  |
| **Ամասիա բնակավայրի Հարասլավական թաղամասում խաղահրապարակի կառուցում**  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Հարավսլավական թաղամասում կառուցված է խաղահրապարակ
* Երեխաները և համայնքի բնակիչներն ունեն իրենց ժամանցը արդյունավետ անցկացնելու հնարավորություն
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,Բանդիավան բնակավայրի վարչական ղեկավար | 2025թ. հունիս- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**1.Համայնքի երեխաներն ունեն անվտանգ և հարմարավետ ժամանցի անցկացման հնարավորություն2. ծնողները հանգիստ են իրենց երեխաների համար, կարող են հետևել իրենց երեխաներին3. թաղամասի բնակիչները, հատկապես տարեցները ունեն հարմարավետ վայր, որտեղ կարող են հավաքվել , զրուցել տարբեր հարցեր քննարկել և նախաձեռնություններ իրականացնել: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Հարավսլավական թաղամասում կա խաղահրապարակ և բնակիչների ժամանցի վայր,
* Խաղահրապարակից օգտվող երեխաների և բնակիչների թիվը
* Խաղահրապարակի կառուցման ժամկետը՝ 5 ամիս
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  1,Հողային աշխատանքների իրականացում2.անհրաժեշտ սարքվորումների գնում և տեղադրում:2, ձեռք բերված սարքավորումների պահպանման և խաղահրապարակի հետագա ընդլայնման ծրագրի մշակում: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 2195,4 հազար դրամ
* Հողային աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ տեխնիկա
* Դոնոր կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր:
 |
|  |  |
| **Ոլորտ 14.** **Առողջապահություն** |
| 2024 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, 10%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, 82%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել բնակավայրերի մարզադպրոցների գործունեությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մարզական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 40%
* Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, 30%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,Բանդիավան բնակավայրի վարչական ղեկավար | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքում ավելացնել առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը 20
* Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, բավարար
* Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 3 օր
* Ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից, 80%
* Մարզադպրոց հաճախող երեղաների թիվը` 120
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Համայնքի բնակավայրում մարզադպրոցի գործունեության ապահովում։
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 11500,0 հազար դրամ
* Համայնքում մարզական գույքի միավորների թիվը 50
* Համայնքում մարզական սարքավորումների թիվը 30
* Մատուցվող մարզական ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին, մասամբ
 |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում մարզասրահի գործունեության ապահովում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Հնարավորություն ստեղծել համայնքի բնակիչների համար հոգ տանելու իրենց առողջության պահպանման, ֆիզիկական պատրաստվածության համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ստեղծվել են բավարար պայմաններ, և կա անհրաժեշտ մարզական գույք՝ մարզվելու համար
* Մեծացել է մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչների համար,
* Աշխուժացել է համայնքի մարզական կյանքը
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքում ավելացնել առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Ձեռքբերված մարզական գույքի միավորների թիվը 10
* Մարզասրահ հաճխծող բնակիչների թիվը՝ 50 հոգի, որից
* Կին՝ 25
* Տղամարդ՝ 25:
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Մարսադպրոցի հաստիքացուցակում մարզիչի, հավաքարարի, բուժքրոջ հաստիքների նախատեսում
* Մարզագույքի տեղադրում
* Բնակիչների ցուցակագրում
* Մարզասրահի ծառայությունների համար տեղական վճարի սահմանում:
* Հաճախումների գրաֆիկի կազմում
* Մարզումների իրականացում մասնագետի վերահսկողությամբ:
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 3200,0 հազար դրամ,
* Վերապատրաստում անցած մարզիչի առկայություն։
 |
| **Ոլորտ 16.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը, | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո
* Սոցիալական ծրագրի շահառուների թիվը՝ 56 միայնակ ծեր:
 |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում,10%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`35
* Ծրագրով նախատեսված կենցաղային ծայայությունների ամբողջական մատուցում
* Կենցաղային խնամքի ծառայությունների մատուցման հաճախականությունը՝ շաբաթական երկու այցելություն,
* Կփնցաղային խնամքի ծառայություններից օգտվող միայնակ ծերերի թիվը՝ 50
* Կենցաղայինխնամքի ծառայություններ մատուցող կամավորականների թիվըէ 8 կամավոր:
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին
* Միայնակ ծերերին կենցաղային խնամքի ապահովում
* Կամավորականների հավաքագրում
* Միայնակ ծերերի և անապահով ընտանիքների ցուցակագրում և անհատական աջակցության պլանի կազմում:
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 14220,0 հազար դրամ
* Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,
* Սոցիալական աշխատողի առկայություն,
* Կենցաղային խնամքի համար անհրաժեշտ նյութերով ապահովվածություն, անհրաժեշտ սարքավորումների սարքին վիճակի պահում:
 |
| **Ոլորտ 17. Զբոսաշրջություն** |
| 2024 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 18. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության պահովում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բնակիչներն ակտիվ մասնակցություն են ունենում տեղական ինքանակառավարմանը, հանդես են գալիս առաջարկություններով, հետևում են կայքում տեղադրված նյութերին
* Մասնակցում են օնլայն հարցումներին
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**նպաստել համայնքահենծառայությունների զարգացմանը, որոնքբավարարում են հաշմանդամությունունեցող երեխաների անհատականկարիքները՝ ներառյալառողջապահություն, կրթություն ևսոցիալական ներառում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Օգնություն ստացող երեխաների թիվը՝12

Որից աղջիկ 5 Տղա 6* Ծրագրում ներառված երեխաների տարիքը՝ 0-6

  | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Հաշմանդամությու ունեցող 0-6 տարեկան երեխաների հաշվառում
* Հանդիպումներ ծնողների հետ՝ երեխաների կարիքները ճիշտ հասկանալու և կազմակերպություններին ներկայացնելու համար
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,
* Սոցիալական աշխատողի առկայություն,
* Բարեգործական կազմակերպությունների օժանդակություն
 |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2025թ. ծրագիրը**

Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2025թ. ծրագիրը

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Տեսակ** | **Անվանում** | **Հաշվեկշռային արժեք** |
| 10  | Շենքեր՝ երկաթբետոնյա և մետաղական հիմնակմախքով | 19,366,796.77 |
| 102 | Երկաթբետոնյա և մետաղական հիմնակմախքով այլ շենքեր | 48,968,575.30 |
| 111 | Առանց երկաթբետոնյա և մետաղ հիմնակմախքի այլ շենքեր | 870,980.00 |
| 209 | Այլ հիդրոտեխնիկական կառույցներ | 112,562,962.38 |
| 212 | Կամուրջներ փայտե և մետաղական | 250,000.00 |
| 218 | Ցեմենտաբետոնյա ավտոտրանսպորտային ճանապարներ | 170,000.00 |
| 227 | Մետաղյա ռեզերվուարներ դիզելային վառելիքի համար | 0.00 |
| 239 | Տրանսպորտի և կապի բնագավառի այլ շին և կառույցներ | 4,090,340.00 |
| 252 | Սպորտային այլ կառույցներ | 0.00 |
| 253 | Մետաղյա և փայտյա կոնստրուկցիայով տնակներ | 2,320,085.13 |
| 31  | Խողովակաշարեր | 1,409,339.47 |
| 40  | Ուժային մեքենաներ և սարքավորումներ | 4,539,924.43 |
| 402 | Համալիր կայանքներ | 6,768,200.00 |
| 403 | Գյուղատնտեսական նշանակության տրակորներ | 80,568,116.56 |
| 409 | Այլ ուժային սարքավորումներ | 28,710,000.00 |
| 41  | Աշխատանքային մեքենաներ և սարքավորումներ | 92,436.82 |
| 412 | Այլ պոմպեր | 90,000.00 |
| 420 | Սպորտային սարքավորումներ և հարմարանքներ | 1,072,032.26 |
| 422 | Կենսաբժշկ սարք և բժշկ հսկող սարք տարբեր մարզաձևեր | 62,900.00 |
| 423 | Սպորտային այլ սարքավորումներ և հարմարանքներ | 0.00 |
| 424 | Թատրոնների և մշակութ այլ կենտր մասնագ սարքավոր | 0.00 |
| 425 | Այլ աշխատանքային մեքենաներ և սարքավորումներ | 172,061.16 |
| 43  | Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ | 160,000.00 |
| 439 | Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ | 7,935,518.22 |
| 50  | Բեռնատար ավտոմեքենաներ,կցորդիչներ և կիսակցորդիչներ | 393,974.80 |
| 501 | 2 տ ավելի բեռնաբարձման հզորությամբ ավտոմեքենաններ | 76,194,880.00 |
| 510 | Մարդատար ավտոմեքենաներ | 1,283,057.80 |
| 520 | Բեռնատարների հենասարքի վրա հատուկ տրանսպ միջոցներ | 46,300,000.00 |
| 529 | Այլ հատուկ տրանսպորտային միջոցներ | 8,766,000.00 |
| 61  | Համակարգչային սարքավորումներ/տեխնիկա | 435,900.00 |
| 610 | Համակարգիչներ | 3,772,139.88 |
| 611 | Համակարգչ սարք, տեխնիկա (մոնիտորներ,պրոյեկտորներ) | 2,739,699.11 |
| 619 | Այլ համակարգչային սարքավորումներ և տեխնիկա | 380,766.28 |
| 62  | Գրասենյակային և տնտեսական գույք | 75,000.00 |
| 620 | Կահույք (ներառյալ՝ գրասեղաններ, սեղաններ, աթոռներ) | 5,343,173.22 |
| 622 | գրասենյակային էլեկտրական տեխնիկա | 735,229.40 |
| 623 | Ուղեգորգեր,դռների և պատուհանների կտորե վարագույր | 24,192.00 |
| 629 | Այլ գրասեն և տնտեսական գույք | 16,829,777.14 |
| 7  | Այլ հիմնական միջոցներ | 1,056,850.20 |
| 704 | Որպես ՀՄ հաշվառվող արտահ և այլ համանման հանդերձանք | 108,933.50 |
| 92  | Ոչ նյութական ակտիվներ | 1,041,431.16 |
| **Ընդամենը** |  | **485,661,272.99** |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 173211,0 | 173211,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **173211** | 173211,0 |  | - | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | 13000,0 | 13000,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **13000,0** | **13000,0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** |
|  | Հակակարկտային կայանների տեղադրմաև ,պահպանման աշխատանքների իրականացում | 1300,0 | 1300,0 | - |  | - | - |
|  | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում | 4020,0 | 4020,0 | - | - |  |  |
| **Ընդամենը** | **5320,0** | **5320,0** | **-** | **-** | - | - |
| **Ոլորտ 6. Հողօգտագործում** |
|  | 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |
|  | 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | - | **-** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Նավթամթերք և բնական գազ** |
|  | Հովտուն, Արեգնադեմ և Գտաշեն բնակավայրերի գազաֆիկացում | 27500,0 | 27500,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **27500,0** | **27500,0** | **-** |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
|  | Ամասիա համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների պահպանման աշխատանքների իրականացում | 23100,0 | 23100,0 | - |  | - | - |
|  | Ամասիա բնակավայրի 25-րդ փողոցի ասֆալտապատում | 129333,6 | 71134,8 | 58198,8 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **159433,6** | **94234,8** | **58198,8** |  |  |  |
| **Ոլորտ 16. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
|  | Համայնքի 19 բնակավայրերում աղբահանության իրականացում | 10660,0 | 10660,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **10660,0** | **10660,0** |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  | Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգում | 46605,6 | 46605,6 | - | - | - | - |
|  | Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | 32097,1 | 8390,0 | 23707,1 | - | - | - |
|  | Հայասա թաղամասի խմելու ջրագծի անցկացում | 48000,0 | 14400 | 33600,0 |  |  |  |
|  | Բերդաշեն բնակավայրի ոռոգման ջրագծի անցկացում | 34500,0 | 10350,0 | 24150,0 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **161202,7** | **79745,6** | **81457,1** | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Կրթություն** |
|  | Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 37750,0 | 37750,0 | - | - | - | - |
|  | Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 1310,0 | 1310,0 | - | - | - | - |
|  | Հիմնական ընդհանուր կրթություն | 2600,0 | 2600,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **41660,0** | **41660,0** | - |  | - | - |
| **Ոլորտ 12. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 7100,0 | 7100,0 | - | - | - | - |
|  | Ամասիա և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում | 13500,0 | 13500,0 |  |  |  |  |
|  | Ամասիա բնակավայրի Հայասա թաղամասում զբոսայգու կառուցում | 19000,0 | 14000,0 |  | 5000,0 |  |  |
| **Ընդամենը** | **57140,4** | **21140,4** | - | 5000,0 | - | - |
| **Ոլորտ 13. Առողջապահություն** |
|  | 2020 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 14 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
|  | Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցի գործունեության ապահովում | 16900,0 | 16900,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **8500,0** | **7300,0** | - |  | - | - |
| **Ոլորտ 15. Սոցիալական պաշտպանություն** |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 3500.0 | 3500.0 | - | - | - | - |
|  | Միայնակ ծերեերին կենցաղային ծառայությունների մատուցում | 320.0 | 320.0 |  |  |  |  |
|  | Սոցիալ- կրթական կենտրոն ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում | 8900,0 | 8900,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **12720,0** | **12720,0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 18. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | 2020 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովում | - | - | - | - | - | - |
|  | **Ընդհանուրը** | 682990,6 | **172300,6** | **131655,8** | **5000,0** |  | 20000,0 |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2025թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, % | 15 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **173211,0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 2 Պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 1.** Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Տարհանման պլանի առկայություն, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| Նշանակված են պատասխանատուներ, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| Տագնապի շչակների առկայությոև այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փորձնական տարհանումների կազմակերպում, անգամ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Պատասխանատուների վերապատրաստում, մարդ | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բնակչության շրջանում պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ/ ուսուցման կազմակերպում  | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, % | 15 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **0,0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սելավատարների մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկայի առկայություն այո, ոչ | այո |  |  |  |
| Քարաթափության, սեյսմավտանգ տեղամասերի քարտեզների առկայություն, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Սելավատարների մաքրման պարբերականությունը, տարին , աշնանը և գարնանը | աշնանը և գարնանը |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | 40 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **13000,0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները ենթակա են ընթացիկ նորոգման  | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերի պատուհանները փոխարինվել են եվրոպատուհաններեվ  | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Զբոսայգու վիճակը | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը, օր | 80 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքներից, % | 80 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **46605,6** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ կմ | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նոր տեղադրված հենասյուների թիվը | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ,%  | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 3 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **32097,1** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հարթեցված, հողալցված ճանապարհների երկարությունը կմ | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը՝ կմ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության գոհունակությունը կատարված աշխատանքներից՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 15 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում,% | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **147433,6** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքի ճանապարհների ձյան շերտից մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ճանապարհների ձյան շերտից մաքրման աշխատանքների իրականացում | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձյան մաքրման աշխատանքներ իրականացվող բնակավայրերի թիվը,  | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անցանելիություն բոլոր տեսակի մեքենաների համար, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Եղանակային պայմաններից կախված, քանի օր են ճանապարհները գտնվել անացանելի վիճակում | 0 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5000.0** | **5000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա, Գտաշեն, Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի խմբերի թիվը  | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 110 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ,  | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ամիսների թիվը  | 11 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **37750,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | «Լեգո-լաբ ակումբ» հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1310,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Տարվա ընթացքում կազմակերպվող մշակութային և մարզական միջոցառումների թիվը  | 11 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 2 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը  | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներո,% | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքում կազմակերպված մշակութային օրերի թիվը | 9 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **3778,5** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրքային ֆոնդի ծավալը, կտոր գիրք | 30000 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գրադարաններից օգտվողների թիվը  | 120 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 120 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 15 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **13500,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մարզադպրոցի աշխատողների թիվը, մարդ  | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռքբերված մարզական գույքի միավորների թիվը  | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, շատ վատ / վատ / բավարար / լավ / գերազանց  | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 60 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **16900,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,  | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **3500.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 1.** **Միայնակ ծերերին կենցաղային խնամքի ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,  | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ծառայություններից օգտվող միայնակ ծերերի թիվը | 50 |  |  |  |
| Ծառայություններ մատուցող կամավորների թիվը | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կենցաղային խնամքի ծառայություն ստացողների հասցեականության մակարդակի բարձրացում, % | 90 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **320.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Հակակարկտային կայանների շահագործում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հակակարկտային կայանների առկայություն,  | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 45 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մշակվող ցանքատարածությունների ավելացում | 330 հա |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1300,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը  | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը  | 6 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 30 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **4020,0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը, ՀՀ դրամ  | 100.0 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանություն իրականացվող բնակավայրերի թիվը | 19 |  |  |  |
| Աղբամանների թիվը | 232 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո/ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **10660,0** |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017: [↑](#footnote-ref-1)