**Համայնքի 2025 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**



**Կազմվել է՝ համայնքի ղեկավարի կողմից**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2025թ-ի թիվ 4-Ն որոշմամբ**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc500143220)

[1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները 6](#_Toc500143221)

[2. Համայնքի 2025 թ. ծրագրերի ցանկը ԵՎ տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 13](#_Toc500143222)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2025թ. ծրագիրը 40.](#_Toc500143223)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 43](#_Toc500143224)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի ԵՎ գնահատման պլանը 47](#_Toc500143225)

# **Ներածություն**

2017 թվականի հունիսին «Վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքի պահանջով ձևավորվեց Ամասիա համայնքը՝ իր մեջ ներառելով 9 բնակավայրեր, 20212-ին տեղի ունեցավ երկրորդ խոշորացումը, որի հետևանքով բնակավայրերի թիվը դարձավ 26։ Համայնքը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով, բնական և իրենցից պատմական մեծ արժեք ներկայացնող քարանձավներով, բազմաշերտ և գեղատեսիլ բնությամբ:

**Համայնքի բնակչության 8159, որից 3923-ը, կամ 48,1%-ը կին, 4236-ը, կամ 51,9%-ը՝ տղամարդ:**

**Բնակչության տարիքային կազմը՝**

* 0-3 տարեկանները 153 հոգի են, որոնցից 78-ը աղջիկներ են, 75-ը տղաներ:
* 4-6 տարեկան երեխաների թիվը ՝ 391-ն է, որից աղջիկ՝ 138, տղա՝ 253:
* 7-18 տարեկանները 1412 հոգի են, որոնցից 617-ը աղջիկներ են, 795-ը տղաներ:
* 18-65 տարեկանները 5101-ն են, որից 2500-ը՝ կին, 2601-ը՝ տղամարդ,
* 65-ից բարձր տարեկանները 1102 հոգի են, որոնցից 590-ը կանայք են, 512-ը տղամարդիկ:
* Նպաստառուները 82-ն են, որից 56-ը սոցիալական նպաստ ստացողներ են։

**Հատուկ կարիքներ ունեցող խմբերը՝**

* Հաշմանդամություն ունեցող անձինք 274 են, որոնցից 185-ը կանայք են, 189-ը՝ տաղմարդիկ: Մանկուց հաշմանդամներ 10, որից 6-ը տղա, 4-ը՝ աղջիկ։
* Կենսաթոշակառունները 665-ն են, որոնցից 359-ը կանայք են, 303-ը տղամարդիկ:
* Միայնակ կենսաթոշակառուները 56 հոգի են, որոնցից 56-ը կանայք են,:
* Միածնող երեխաները 18-ն են, որոնցից 11-ը աղջիկ, 7-ը տղա:
* Նպաստառու ընտանիքները 316 են, որից 80-ը՝ կին գլխավորով ընտանիքներ են,
* Ժամանակավոր կացարաններում բնակվող ընտանիքները 17-ն են:
* Երեք և ավել երեխա ունեցող ընտանիքները՝ 53:
* Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքներ 19, 60 անձ, որից 24-ը կին:

Տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ ՏԱՊ) համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

**Համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝**

* համակարգելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ՝ ՏԻՄ) տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանելու սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատելու համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառելու համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկելու համախառն ռեսուրսները և բացահայտելու պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբելու համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները համայնքի հնգամյա զարացման ծրագրով (այսուհետէ ՀՀԶԾ) սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապելու նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնելու նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակելու տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

***Մասնավորապես, 2025թ. նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ ծրագրերը.***

* **Ամասիա բնակավայրի Հայասա թաղամասի խմելու ջրագծի կառուցում**: Ամասիա բնակավայրի Հայասա թաղամասը տասնյամյակներ շարունակ զրկված է խմելու ջրի մատակարարումից, որը հանգեցրել է այդ թաղամասի բնակչության արտահոսքին, օրինակ վերջին տասնյակում թաղամասը լքել են 76 մարդ: Թաղամասում կան լքված 7 տուն, որը, չնայած, Ամասիայի բնակֆոնդի սղությանը՝ չի բնակեցվում, խմելու ջրի բացակայության պատճառով: Նույնիսկ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները չեն համաձայնվել ապրել այդ թաղամասում: Այժմ թաղամասում ապրում են 74 մարդ, 18 ընտանիք, որոնցից կին 26, տղամարդ 25, երեխա 23, 1 միայնակ ծեր 18 ընտանիքն էլ զբաղվում են անասնապահությամբ, որը ջրի բացակայության պատճառով հնարավոր չի ընդլայնել, բառացի ջրի բացակայությունը ազդում է ոչ միայն մարդկանց կենցաղային, սանիտարական պայմանների վրա, այլ նաև եկամտի վրա:

Նախատեսվում է կառուցել 2200 մ երկարությամբ ջրագիծ, 51116,1 հազար դրամ արժողությամբ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կանխել թաղամասի հետագա դատարկումը, այլև պայմաններ ստեղծել վերաբնակեցնելու այն: Այս ծրագիրն սկսվել է 2024թ-ին, կազմվել են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը։ Աշխատանքների կատարման համար կնքվել է Համատեղ գործունեության պայմանագիր <<Վալ Արտ>> ՍՊԸ-ի և <<Սոլիդ քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ-ի հետ։

* **Ամասիա համայնքի Ամասիա բնակավայրի 25-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ։** Այս խնդիրը հրատապ լուծում է պահանջում, քանի որ խոսքը վերաբերվում է մեր երեխաների առողջությանը։ Այս ճանապարհահատվածը անանցանելի է դառնում ձմռանը և անձրևների ժամանակ։ Գոյացող ջրափոսերը շրջանցելու հնարավորություն չունենալով՝ բնակիչները պարզապես առանց ցեխոտվելու և թրջվելու չեն կարող այդ տարածքը անցնել։ Իսկ երեխաները և ուսուցիչները ստիպված են դասերն անցկացնել թաց ոտքերով, որը չի կարող չանդրադառնալ երեխաների առողջության վրա։ Այդ ճանապարհով օրական անցնում է 190 երեխա, 80 ուսանող, մոտ 30 ոսսուցիչներ՝ հիմնականում կին, չհաշված համայնքի բնակիչները և էլ ցանցի և գազի աշխատակիցները։Ծրագրի արժեքըմոտ 88 մլն դրամ է։ Իրականացվելու է սուբվենցիայի՝ 45% և համայնքի միջոցների հաշվին՝ 55%։
* **Ամասիա բնակավայրի Հարասլավական թաղամասում խաղահրապարակի կառուցում:** Այս թաղամասում և հարակից թաղամասում բնակվում է 275 մարդ, որից 91 կին, 86 տղամարդ, 98 երեխա: Թաղամասը բնակավայրի կենտրոնից հեռու է մոտ 2կմ, և այստեղ բնակվող երեխաները չեն կարող օգտվել բնակավայրի կենտրոնում տեղադրված խաղահրապարակից: Նախատեսվում է տեղադրել զրուցարան երեխաների, կանանց և տարեցների ժամանցի կազմակերպման համար: Ծրագրի ընդհանուր արժեքն է 13371,4 հազար դրամ: Այս ծրագրի իրականացումն սկսվել է 2024թ-ին։ Ձեռք են բերվել սարավորումներ, սակայն շինարարական աշխատանքների ձգձգման պատճառով, չեն տեղադրվել։

**Համայնքի 2025թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.**

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2025 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2025 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝ հ**ամայնքը բարեկարգ, էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրող, բնակչության զբաղվածությունն ապահովող համայնք է:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 2.7 | 2 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտները հազ. դրամ | 121145,7 | 129519,0 |
| Նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը, որոնցից՝ հավանական է |  | 3 |
| Կին |  | 1 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ), այդ թվում՝ | 8159 | 8159 |
| Կին | 3923 | 3923 |
| Տղամարդ | 4236 | 4236 |
| Գործազրկության մակարդակը համայնքում (մարդ), որից՝ | 4748 | 4730 |
| Կին | 3240 | 3230 |
| Տղամարդ | 1508 | 1500 |
| Գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղվածները, որից՝ | 1617 | 1633 |
| Կին | 818 | 826 |
| Տղամարդ | 799 | 805 |
| Ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղվածները, որից՝ | 832 | 840 |
| Կին | 396 | 420 |
| Տղամարդ | 436 | 420 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, %, որից | 70 | 80 |
| Կին |  | 35 |
| Տղամարդ |  | 35 |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % որից | 1 | 4 |
| Կին |  | 4 |
| Տղամարդ |  | 4 |
|  |  |  |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, %, որից՝ | 80 | 86 |
| Կին |  | 86 |
| Տղամարդ |  | 86 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում, քաղաքացիական պաշտպանություն** | | | | |
| Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | Տարհանման պլանի առկայություն, պատասխանատուների նշանակում, | | այո | այո |
| Փորձնական տարհանումների կազմակերպում | | 2 | 4 |
| Ազդանշանային համակարգերի առկայություն | | այո | այո |
| Վերանորոգված և կահավորված ապաստարանների առկայություն | | ոչ | այո |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն** | | | | |
| Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | Քարաթափության, սեյսմավտանգ տեղամասերի քարտեզների առկայություն, այո, ոչ | | այո | այո |
|  | |  |  |
| Սելավատարների մաքրման աշխատանքների իրականացում աշնանը և գարնանը՝ օգտագործելով համայնքի տեխնիկան, հազ. դրամ | | 500,0 | 700.0 |
| Ապաստարանների վերանորոգում և կահավորում | Վերանորոգբած և կահավորված ապաստարանի առկայություն | | ոչ | այո |
| Ապաստարանների վերանորոգմանը և կահավորմանն ուղղված ֆիմամսական միջոցներ, հազ. դրամ | | 0 | 4500,0 |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** | | |  |  |
| Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման ծախսեր | | Գյուղատնտեսական տեխնիկաների թիվը | 6 | 6 |
| Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման համար ստեղծված աշխատատեղերի թիվը | 4 | 4 |
| Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման ծախսերը, հազար դրամ | 2400,0 | 3600,0 |
| Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործումից ստացվող եկամուտ, հազ. դրամ | 6700,0 | 6700,0 |
| Հակակարկտային կայանների շահագործում | | Կարկտահարույունից պաշտպանված ցանքատարածություններ, հա | 942 | 942 |
| Հակակարկտային կայանների թվաքանակը, հատ | 8 | 8 |
|  | | Հակակարկտային կայանների շահագործման ծախսը, հազ. դրամ | 820,0 | 820,0 |
|  | |  |  |  |
| **Ոլորտ 5.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | |  |  |
| Ստեղծել անասբաբուժության և բուսսանիտարիայի զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | Անասնաբուժական կետերի քանակը | 4 | 4 |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների վիճակը, ապահովել ճանապարհների անցանելիությունը տարվա բոլոր եղանակներին | | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | 8 | 10 |
| Ճանապարհների պահպանմանն ուղղված գումարի չափը, հազ. դրամ | 4600,0 | 5700,0 |
| Ճանապարհների ձյան շերտից մաքրման աշխատանքների վրա ծախսվող գումարը | 6300,0 | 7000,0 |
| Փողոցների ասֆալտապատում | | Ամասիա բնակավայրի 25-րդ փողոցի ասֆալտապատում, հազ․ դրամ | 0 | 88000,0 |
|  |  |  |
| **Ոլորտ 7.** **Տնտեսական հարաբերություններ այլ դասերին չպատկանող /զարգացման բազմանպատակ ծրագրեր/** | | |  |  |
| 2025 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | |
| **Ոլորտ 8.** **Առևտուր և ծառայություններ** | | |  |  |
| 2025 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | |
| **Ոլորտ 9.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | |  |  |
| Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, բոլոր 19 բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %որից | | 30 | 55 |
| Կին | |  | 55 |
| Տղամարդ | |  | 55 |
| Աղբամանների թիվը | | 322 | 322 |
| Աղբավայրերի ցանկապատում, ցանկապատված աղբավայրերի թիվը | |  | 1 |
| Աղբահանության աշխատանքների մեջ ընդգրկված աշխատողների թիվը,որից  Կին  տղամարդ | | 4  1  3 | 6  2  4 |
| Աղբահան մեքենանաերի թիվը, հատ | | 2 | 2 |
|  | Աղբահանություն իրականացվող բնակավայրերի թիվը | | 19 | 19 |
| **Ոլորտ 10. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, %, որից՝ | 58 | 60 |
| Կին |  | 60 |
| Տղամարդ |  | 60 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, %, որից՝ | 50 | 70 |
| Կին |  | 70 |
| Տղամարդ |  | 70 |
| Հետիոտների և վարորդների բավարարվածության աստիճանը միջբնակավայրային ճանապարհների վիճակից, %, որից՝ | 30 | 35 |
| Կին |  | 35 |
| Տղամարդ |  | 35 |
| **Ոլորտ 11. Ջրամատակարարում** | | |  |  |
| Խմելու ջրագծի կառուցում | | **Ամասիա բնակավայրի Հայասա թաղամասի խմելու ջրագծի կառուցում մ** | 0 | 2200 |
| **Ջրագծի կառուցման համար հատկացվող գումարը** | 0 | 51112,1 |
|  | | |  |  |
| **Ոլորտ 11. Հողօգտագործում** | | |  |  |
| 2025 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | - | - |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** | | |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական  կրթության և արտադպրոցական դաստիրակության ծառայությունների մատուցումը | | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 20 | 20 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % որից`  կին  տղամարդ | 70 | 70  70  70 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 20 | 25 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թիվը որից՝  աղջիկ  տղա | 40 | 50  37  13 |
| Գտաշեն բնակավայրում նախադպրացական կրթության ապահովում 12 երեխայի համար, որից՝  աղջիկ  տղա | 12  9  3 | 12  9  3 |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակութի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 | 60 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը նախորդ տարվա համեմատ, % որից  կին  տղամարդ | 2 | 2  2  2 |
| Խաղահրապարակների կառուցում | | **Ամասիա բնակավայրի Հարասլավական թաղամասում խաղահրապարակի կառուցում** | 0 | 1 |
| **Խաղահրապարակից օգտվող երեխաների թիվը** | 0 | 98 |
| **Ոլորտ 14. Առողջապահություն** | | |  |  |
| 2025 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | |  |  |
| Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, % | 10 | 10 |
| Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը, որից՝  աղջիկ  տղա | 80  35  45 | 100  40  60 |
| Մարզային միջոցառումներին ներգրավված տարեցների թիվը  կին  տղամարդ | 6  2  4 | 6  2  4 |
| Ամասիա բնակավայրում մարզասրահի պահպանում | | Ամասիա բնակավայրում մարզասրահի առկայություն | ոչ | այո |
| Մարզասրահ հաճախող բնակիչների թիվը, այդ թվում  Կին  տղամարդ |  | 50  25  25 |
| Մարզասրահի հագեցվածությունը մարզագույքով, հազ. դրամ |  | 11000,0 |
| **Ոլորտ 16.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | | |  |  |
| Սոցիալ լրթական կենտրոն ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում | | Սոցիալապես անապահով ընտանիքների հաշվառում և հոգեբանական աջակցության տրամադրում: Անհրաժեշտության դեպքում՝ կենցաղավարման հմտությունների ուսուցանում, ընտանիքների թիվը մարդ |  | 5 |
| Երեխաների համար միջոցառումների, կինոդիտումների կազմակերպում, շաբաթական օր |  | 1 |
| **Ոլորտ 17. Զբոսաշրջություն** | | |  |  |
| 2025 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | |
| **Ոլորտ 18. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | |  |  |
| 2025 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովում | Ավագանու արտագնա նիստերի թիվը | | 3 | 4 |
| Բնակիչների հետ հանդիպումների թիվը | | 4 | 5 |
| Անցկացված հանրային լսումների թիվը | | 3 | 4 |
| Հանրային լսումներին մասնակցած բնակիչների թիվը, այդ թվում | | 30 | 45 |
| Կին | |  | 22 |
| Տղամարդ | |  | 23 |
| Լուսաբանված ավագանու նիստերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ | | 100 | 100 |

**Համայնքի 2025 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** | | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  | |  | | |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 312830,7 | | Ընդհանուր համայնքային | | |
| **Ընդամենը** | | **312830,7** | | - | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  | |  | | |
| 1. | Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | 0 | | Ընդհանուր համայնքային | | |
| **Ընդամենը** | | **0** | | - | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  | |  | | |
| 1. | Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում։ | 8500.0 | | Ընդհանուր համայնքային | | |
| 2 | Ապաստարանների վերանորոգում և կահավորում | 4500,0 | | Ընդհանուր համայնքային | | |
| **Ընդամենը** | | **13000.0** | | - | | |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** | |  | |  | | |
|  | Ձեռք բերված գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում | 3600,0 | | Ընդհանուր համայնքային | | |
|  | Հակակարկտային կայանների պահպանում և շահագործում | 1720,0 | | Ամասիա, Գտաշեն,Մեղրաշատ, Ողջի, Բյուրակն, Բանդիվան, Արեգնադեմ | | |
| **Ընդամենը** | | **5320,0** | | **-** | | |
| **Ոլորտ 11. Ջրամատակարարում** | | | |  | |  |
|  | Ամասիա բնակավայրի Հայասա թաղամասի խմելու ջրագծի կառուցում մ | 51112,1 | | Ամասիա | | |
|  | | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |
| **Ոլորտ 5. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  | |  | | |
|  | Անասնաբուժական կետերի պահպանում | 300,0 | | Ընդհանուր համայնքային | | |
| **Ընդամենը** | | **300.0** | | **-** | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  | |  | | |
|  | Համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | 5700,0 | | Ընդհանուր համայնքային | | |
|  | Համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների ձյան շերտից մաքրման աշխատանքների իրականացում | 7000,0 | | Ընդհանուր համայնքային | | |
|  | Ամասիա բնակավայրի 25-րդ փողոցի ասֆալտապատում, հազ․ դրամ | 88000,0 | | Ամասիա | | |
|  | Բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկայի ձեռք բերում | 45336,6 | | Ընդհանուր համայնքային | | |
| **Ընդամենը** | | **205286,6** | | **-** | | |
|  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | | |
| **Ոլորտ 8.** **Առևտուր և ծառայություններ** | |  | |  | | |
| 1. | 2025 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | | **-** | | |
| **Ընդամենը** | | **-** | | **-** | | |
| **Ոլորտ 9.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  | |  | | |
|  | Համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 10660,0 | | Ընդհանուր համայնքային | | |
| **Ընդամենը** | | **10660,0** | | **-** | | |
| **Ոլորտ 10. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  | |  | | |
|  | Բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում | 39934,7 | | Ամասիա | | |
|  | Համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | 32092,7 | | Ընդհանուր համայնքային | | |
| **Ընդամենը** | | **72027,4** | |  | | |
| **Ոլորտ 11. Հողօգտագործում** | |  | |  | | |
|  | 2025 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | | **-** | | |
| **Ընդամենը** | | **-** | | **-** | | |
| **Ոլորտ 12.** **Կրթություն** | |  | |  | | |
|  | Համայնքի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 37045,0 | | Ամասիա, Ողջի, Գտաշեն | | |
|  | Բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 1310,0 | | Ամասիա | | |
| **Ընդամենը** | | **38355,0** | | **-** | | |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  | |  | | |
|  | Բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում | 13175,0 | | Ամասիա, Բանդիվան, Ջրաձոր | | |
| 2. | Մշակութային միջոցառումների իրականացում | 8378,5 | | ընդհանուր համայնքային | | |
|  | Ամասիա բնակավայրի Հարասլավական թաղամասում խաղահրապարակի կառուցում | 19000,0 | | Ամասիա | | |
| **Ընդամենը** | | **23749,0** | | **-** | | |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  | |  | | |
|  | Համայնքի բնակավայրում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում | 16300,0 | | Ամասիա, | | |
| **Ընդամենը** | | **16300,0** | | **-** | | |
| **Ոլորտ 16.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | |  | |  | | |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 5320,0 | | Ընդհանուր համայնքային | | |
|  | Ամասիայի սոցիալ-կրթական կենտրոն ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր | 8900,0 | |  | | |
| **Ընդամենը** | | **14220,0** | | **-** | | |
| **Ոլորտ 17. Զբոսաշրջություն** | | | | | | |
|  | 2025թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | | - | | |
| **Ընդամենը** | | **-** | | - | | |
| **Ոլորտ 18. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | |
|  | 2024 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովում | 0 | | Ընդհանուր համայնքային | | |
| **Ընդամենը** | | **-** | | - | | |
| **Ընդհանուրը** | | **495885,5** | | **-** | | |

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | | **Ծրագրի անվանումը** | | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | **44300,0** | |  |
|  | | Ծաղկուտ բնակավայրի վարչական շենքի ընթացիկ նորոգում | | 800,0 | | Ծաղկոևտ |
|  | | Զորակերտ բնակավայրի վարչական շենքի տանիքի վերանորոգում | | 1500,0 | | Զորակերտ |
|  | | Բերդաշեն բնակավայրի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում | | 15000,0 | | Բերդաշեն |
|  | | Ալվար բնակավայրի վարչական շենքի մուտքի ընթացիկ վերանորոգում | | 800,0 | | Ալվար |
|  | | Զարիշատ բնակավայրի վարչական շենքի մուտքի կապիտալ վերանորոգում | | 1000,0 | | Զարիշատ |
|  | | Ողջի բնակավայրի համայնքային կենտրոնի ընթացիկ նորոգում | | 2000,0 | | Ողջի |
|  | | Բյուրակն համայնքի վարչական շենքի ընթացիկ նորոգում | | 2500,0 | | Բյուրակն |
|  | | Գտաշեն բնակավայրի վարչական շենքի ընթացիկ նորոգում | | 1200,0 | | Գտաշեն |
|  | | Արեգնադեմ բնակավայրի վարչական շենքի մուտքի վերանորոգում | | 1200,0 | | Արեգնադեմ |
|  | | Հողմիկ բնակավայրի վարչական շենքի ընթացիկ վերանորոգում | | 1500,0 | | Հողմիկ |
|  | | Բանդիվան բնակավայրի վարչական շենքի ընթացիկ վերանորոգում | | 8000,0 | | Բանդիվան |
|  | | Մեղրաշատ բնակավայրի գերեզմանների պարսպի վերանորոգում | | 10000,0 | | Մեղրաշատ |
| **Ոլորտ 4. Ջրամատակարարում** | | |  | |  | |
| 1. | Գառնառիճ բնակավայրի 1000մ ջրագծի և ակունքի վերանորոգում | | 1500,0 | | Գառնառիճ | |
| 2 | Զորակերտ բնակավայրի 400մ ջրագծի և ակունքի վերանորոգում | |  | | Զորոկերտ | |
| 3 | Արդենիս բնակավայրի 1500մ ջրագծի և ակունքի վերանորոգում | |  | | Արդենիս | |
| 4 | Ծաղկուտ բնակավայրի 1500մ ջրագծի վերանորոգում | |  | | Ծաղկուտ | |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | |
| 1 | Ամասիա բնակավայրի Հարասլավական թաղամասում խաղահրապարակի կառուցում | | 19000,0 | | Ամասիա | |
| **Ընդհանուրը** | | | **128864,2** | |  | |

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 90% * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 1% * Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 16,5% * ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 90% | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, 15% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 90 2. Համայնքի ենթակայության կազմակերպությունների թիվը, 4 3. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 1% 4. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր 5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո 6. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ծրագրերի թիվը` 1 7. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 2 %-ով 8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 80% 9. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար– դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում 3. Համայնքապետարանի և բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգման, նոր գույքի ձեռք բերման աշխատանքնրի իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 312830,0 հազ. դրամ 2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 84 3. Համայնքի անշարժ գույքի,հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 2 4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք 6. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` <http://amasia.am> 7. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր 2 | | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում, քաղաքացիական պաշտպանություն** | | | | | | |
| Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչները, որոշ չափով, պաշտպանված են, գիտեն ինչպես վարվել տագնապների դեպքում։ Համայնքն ունի անհրաժեշտ հմտություններ և ռեսուրսներ բնակչությանը տարհանելու կամ ապաստանելու համար։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1, Տարհանման պլանի առկայություն,  2, վերապատրաստում անցած մասնագետներ  3, Շչակների առկայություն համայնքի 7 բնակավայրերում | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն­ներ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար– դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի հետագա վերապատրաստում, 2. Փորձնական տագնապների անցկացում 3. Ապաստարանների կահավորում 4. Ապաստարանի վերանորոգում և կահավորում։ | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1, Ապաստարանի համար շենքային պայմաններ  2, Համագործակցություն պետական մարմինների հետ | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն** | | | | | | |
| Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1, Բնակիչները և համյքի աշխատակիցները գիտեն ինչ միջոցառումներ ձեռնարկեն արտակարգ իրավիճակներում  2, Առկա է անհրաժեշ նյութական բազա, բնակչությանն անհրաժեշտ օգնություն ցույց տալու համար  3, Ստեղծված են պայմաններ կանխատեսելի աղետները կանխելու համար | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1, Տարհանման պլանի առկայություն,  2, վերապատրաստում անցած աշխատակազմ և համայնքի բնակիչներ  3, Արտակարգ իրավիճակներում անհրաժեշտ նյութերի առկայություն  4, տուժված բնակիչներին օգնության տրամադրում | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար– դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. Համայնքի աշխատակազմի և բնակիչների հետագա վերապատրաստումներ 2. Փորձնական իրավիճակների ստեղծում և միջոցառումների անցկացում համայնքի աշխատակազմի և բնակիչների մասնակցությամբ 3. Սելավատարների մաքրում աշնանը և գարնանը համայնքի տեխնիկայով և համայնքի աշխատուժով 4. Քարաթափության, սեյսմավտանգ տեղամասերի քարտեզների կազմում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1, Համայնքի բյուջեի միջոցներ 3700,0 հազ, դրամ  2, Համագործակցություն պետական մարմինների հետ  3, Սելավատարների մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկա | | | | |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% * Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1% | | | | |
| **Ծրագիր 1. Հակակարկտային կայանների պահպանման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Խթանել հողագործության զարգացմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, 3% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք** Հողագործությանզարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 45% * Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1% * Հակակարկտային կայանի առկայություն, այո | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն­ներ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   * Հակակարկտային կայանների շահագործում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Հակակարկտային 8 կայաններ : * Աշխատակազմում առկա վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր 2 * Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 3 * Համայնքի հողային հաշվեկշիռ * Հակակարկտային կայանի ստեղծման համար անհրաժեշտ տարածքների առկայություն, այո * Գույքի կառավարման պլան | | | | |
| **Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործում** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ավելացնել մշակովի ցանքատարածություն­ները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, 30% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Ցանքատարածություն­ների ավելացման համար առկա է բավարար քանակությամբ գյուղ. տեխնիկա։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ,45% * Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի * Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը 4 * Հացահատիկի անկորուստ հավաքում | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   * Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 3600,0 հազ. դրամ * Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 5 * Գույքի կառավարման պլան | | | | |
| **Ոլորտ 5. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ստեղծել անասնապահության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% * Կենդանիների անկման տոկոսի նվազում * Հիվանդ կենդանիներին ժամանակին անասնաբուժական օգնության ցուցաբերում * Կենդանիներին անհրաժեշտ դեղամիջոցների առկայության ապահովում | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ներհամայնքային ճանապարհների անցանելի պահելը և վիճակի բարելավում: | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը42 կմ * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 30% | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ներհամայնքայինճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում,10 % * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, 20% * Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, 10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարեկարգվել են ներհամայնքայինճանապարհները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր տանող ճանապարհներր պահել անցանելի վիճակում * Հանդամիջյան ճանապարհների հարթեցում և փոսաալցում 5 կմ * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը 9 կմ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   * Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 8937,2 հազար դրամ * Ձմռանը ներհամայնքային ճանապարհների ձյան շերտից մաքրում, մշտական անցանելի վիճակում պահում * Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների պահպանման համար շինարարական կազմակերպությունների հետ պայմանագրի առկայություն: | | | | |
| **Ծրագիր 2. Փողոցների ասֆալտապատում** | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա բնակավայրի 25-րդ փողոցի ասֆալտապատում,** | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * տրանսպորտից օգտվողների և հետիոտների տեղաշարժը հարմարավետ դարձնել * դպրոց հաճախող երեխաների, ուսուցիչների, Ամասիայի արհեստագործական ուսումնարանի սաների և աշխատակիցներ, Ամասիայի էլեկտրական ցանցերի աշխատակիցների և այդ հիմնարկություններ հաճախող մարդիկ ունեն հնարավորություն հարմարավետ ձևով այցելելու այդ հիմարկներ։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Թաղամասի բնակիչներ, համայնքի ղեկավար, ավագանի | 2025թ. Հունիս դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  1 բարելավվել են | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**     * Դպրոց, ուսումնարան և այլ հիմնարկներ հաճախելու ժամանակի կրճատում 30 տոկոսով։ * Բնակիչների համար ստեղծված են տրանսպորտից օգտվելու հարմարավետ պայմաններ * Համայնքը դրաձնել հրապուրիչ հատկապես երիտասարդների համար | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   * Ճանապարհի ասֆալտապատման համար նախագծային աշխատանքների իրականացում * Ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 48400.0 հազար դրամ * Սուբվենցիոն միջոցների ներգրավում 39600,0 հազ. դրամ | | | | |
| **Ոլորտ 8.** **Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | |
| 2025 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | |
| **Ոլորտ 9.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, 19 բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 10% * Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 80% | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի 19 բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 5 * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 2 օր * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 80 % | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Համայնքի բնակավայրերում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 10660,0 հազ. դրամ * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 6 * Աղբատար մեքենաների թիվը 2 * Աղբամանների թիվը 352 | | | | |
| **Ծրագիր 2. Հայասա թաղամասում խմելու ջրագծի կառուցում** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  **Ամասիա համայնքի Հայասա թաղամասում խմելու ջրագծի կառուցում** | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Հայասա թաղամասում ապահովել խմելու ջրի առկայությունը * Կանխել թաղամասի հետագա դատարկվումը * Լքված տների վերաբնակեցում | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Թաղամասի բնակիչներ, համայնքի ղեկավար, ավագանի | 2025թ. Հունիս դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  1 բարելավվել են թաղամասի բնակիչների կենցաղային, սանիտարական պայմանները   1. Նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել անասնապահության զարգացման համար 2. Ավելացել են բնակիչների եկամուտները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Հայասա թաղամասի բնակիչները ապահովված են խմելու ջրով * Կասեցվել է բնակիչների արտագաղթը * Բարելավվել է բնակիչների կենցաղային, սանիտարահիգնիկ պայմանները * 7 լքված տները վերաբնակեցվել են * Ավելացել է անասնագլխաքանակը, ՄԵԱ 200 –ից կդառնա 900 իսկ ԽԵԱ թվաքանակաը 180-ից դարձել է 450 * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 12 ամիս: * Լքված տների վերաբնակեցում 2 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   * Ջրագծի կառուցման համար նախագծային աշխատանքների իրականացում * Ջրագծի կառուցման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 15335.0 հազար դրամ * Սուբվենցիոն միջոցների ներգրավում 35781,3 հազ. դրամ | | | | |
| **Ոլորտ 10. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 58% * Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 40% * Ճանապարհների պահպանմանն ուղված բյուջետային միջոցներ, 9000,0 հազ, դրամ | | | | |
| **Ծրագիր 1 Բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բնակավայրում ունենալ բարեկարգ բակեր և վերանորոգված տանիքներով ու շքամուտքերով բազմաբնակարան շենքեր | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 15% * Նորոգված շքամուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 15% * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը բակերի բարեկարգման աշխատանքներից, 80% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մեծացել է բնակավայրի գրավչությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները վերանորոգվել են * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը վերանորոգվել են 6 * Զբոսայգու վիճակը, բավարար * Զբոսայգու բարեկարգման տևողությունը, 20 օր * Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը 80 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   1. Բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 46605,4 հազար դրամ * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները ենթակա են կապիտալ նորոգման 2 * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերը ենթակա են վերանորոգման 10 | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ամասիա,Արեգնադեմ, Ալվար, Արդենիս, Աղվորիկ,Բանդիվան, Բերդաշեն,Բյուրակն, Գտաշեն, Գառնառիճ, Զարիշատ, Զորակերտ, Հովտուն, Հողմիկ,Մեղրաշատ, Ծաղկուտ, Շաղիկ, Ողջի և Ջրաձոր բնակավայրերի փողոցները լուսավոր են և անվտանգ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Փողոցների արտաքին լուսավորության հենասյուների թիվը 220 հատ * Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 85% * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 3 ժամ * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 4 ժամ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել | |
| **Միջոցառումներ**   * Կազմակերպել գնման ընթացակարգեր գիշերային լուսավորության համար անհրաժեշտ նյութերի գնման համար։ * Գնման ընթացակարգերի արդյունքում կնքել պայմանագրեր և իրականացնել գնումներ։ * Իրականացնել վերահսկողություն գիշերային լուսավորության անխափան աշխատանքի համար։ | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 37092,1 հազ. դրամ * Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 2 * Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը 220 * Առկա դրոսելների թիվը 30 * Առկա մեկնարկիչների թիվը 42 | | | | |
| **Ոլորտ 11. Հողօգտագործում** | | | | | |
| 2024 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել և ընդլայնել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիրակության ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների ծավալի մեծացոմ * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 70 % * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 40 % * Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թիվը՝ 60: | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի բնակավայրերում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ծնողների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 70 % * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 40 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  Ողջի բնակավայրի վարչական ղեկավար, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բնակավայրերում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 80 * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 3 * ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 16 * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 3 * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, դրական * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում * Ողջի բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 34125,0 հազար դրամ * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 3 * Մանկապարտեզի գույքի վիճակը, բավարար * Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո | | | |
| **Ծրագիր 2. Բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բնակավայրում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, 80% * Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 40% * Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բնակավայրերում ապահովվել է արտադպրոցական դաստիարակություն մատուցող հաստատության բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * «Լեգո-լաբ ակումբ» հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`26 * «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը 2 * «Լեգո-լաբ ակումբում»աշխատող աշխատակիցների թիվը` 1 * արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 120 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 1310,0 հազար դրամ * «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը` 2 * «Լեգո-լաբ ակումբի» գույքի վիճակը, բավարար | | | |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակութի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 20% * Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով, 30% * Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 40% * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 70% * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 60% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը 2 * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը 9 * Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներո, 30% * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 1 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 4600.0 հազար դրամ * Տարվա ընթացքում կազմակերպվող մշակութային և մարզական միջոցառումների թիվը 11 * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 1 | | | |
| **Ծրագիր 2. Բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բնակավայրերում ապահովել գրադարանային ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, 15% * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող գրադրանային ծառայություններից, 70% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, Բանդիավան, Ջրաձոր  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների մատչելիությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 30000 կտոր գիրք * Գրադարաններից օգտվողների թիվը 120 * Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր 120 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում * Բանդիվան բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում * Ջրաձոր բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 16000.0 հազար դրամ * Գրքային ֆոնդի ծավալը, 30000 կտոր գիրք * Գրադարանների թիվը`3 | | | |
| **Ծրագիր 3. Հողմիկ բնակավայրում մշակույթի տան վերանորոգում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Հողմիկ բնակավայրում ունենալ մշակույթի տուն, որտեղ կկազմակերպվեն մշակութային միջոցառումներ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչները ունեն հնարավորություն շփվել մշակույթի հետ * Համայնքում գործում են մշակութային խմբակներ * Երիտասարդներին հնարավուրություն ունեն կազմակերպելու հետաքրքիր միջոցառումներ և ժամանցներ * Բնակիչները հնարավորություն ունեն հենց համայնքում կազմակերպել տարբեր արարողություններ և միջոցառումներ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  Հողմիկ բնակավայրի վարչական ղեկավար | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքում աշխուժացել է մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բնակիչների կողմից կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը * Հրավիրված խմբերի կողմից անցկացված միջոցառումների թիվը * Անհրաժեշտ գույքի առկայություն | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  1,Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում  Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում  2, Համայնքի կողմից ներդրման ապահովում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 42900,0 հազար դրամ * Ներգրավված միջոցներ՝ 35100,0 հազար դրամ | | | |
| **Ծրագիր 4. Խաղահրապարակների կառուցում** | | | | | |
| **Ամասիա բնակավայրի Հարասլավական թաղամասում խաղահրապարակի կառուցում** | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Հարավսլավական թաղամասում կառուցված է խաղահրապարակ * Երեխաները և համայնքի բնակիչներն ունեն իրենց ժամանցը արդյունավետ անցկացնելու հնարավորություն | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  Բանդիավան բնակավայրի վարչական ղեկավար | 2025թ. հունիս- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  1.Համայնքի երեխաներն ունեն անվտանգ և հարմարավետ ժամանցի անցկացման հնարավորություն  2. ծնողները հանգիստ են իրենց երեխաների համար, կարող են հետևել իրենց երեխաներին  3. թաղամասի բնակիչները, հատկապես տարեցները ունեն հարմարավետ վայր, որտեղ կարող են հավաքվել , զրուցել տարբեր հարցեր քննարկել և նախաձեռնություններ իրականացնել: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Հարավսլավական թաղամասում կա խաղահրապարակ և բնակիչների ժամանցի վայր, * Խաղահրապարակից օգտվող երեխաների և բնակիչների թիվը * Խաղահրապարակի կառուցման ժամկետը՝ 5 ամիս | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)  1,Հողային աշխատանքների իրականացում  2.անհրաժեշտ սարքվորումների գնում և տեղադրում:  2, ձեռք բերված սարքավորումների պահպանման և խաղահրապարակի հետագա ընդլայնման ծրագրի մշակում: | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 2195,4 հազար դրամ * Հողային աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ տեխնիկա * Դոնոր կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր: | | | |
|  | |  | | | |
| **Ոլորտ 14.** **Առողջապահություն** | | | | | |
| 2024 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, 10% * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, 82% | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել բնակավայրերի մարզադպրոցների գործունեությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մարզական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 40% * Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, 30% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  Բանդիավան բնակավայրի վարչական ղեկավար | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքում ավելացնել առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը 20 * Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, բավարար * Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 3 օր * Ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից, 80% * Մարզադպրոց հաճախող երեղաների թիվը` 120 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Համայնքի բնակավայրում մարզադպրոցի գործունեության ապահովում։ | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 11500,0 հազար դրամ * Համայնքում մարզական գույքի միավորների թիվը 50 * Համայնքում մարզական սարքավորումների թիվը 30 * Մատուցվող մարզական ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին, մասամբ | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում մարզասրահի գործունեության ապահովում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Հնարավորություն ստեղծել համայնքի բնակիչների համար հոգ տանելու իրենց առողջության պահպանման, ֆիզիկական պատրաստվածության համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ստեղծվել են բավարար պայմաններ, և կա անհրաժեշտ մարզական գույք՝ մարզվելու համար * Մեծացել է մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչների համար, * Աշխուժացել է համայնքի մարզական կյանքը | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքում ավելացնել առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ձեռքբերված մարզական գույքի միավորների թիվը 10 * Մարզասրահ հաճխծող բնակիչների թիվը՝ 50 հոգի, որից * Կին՝ 25 * Տղամարդ՝ 25: | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Մարսադպրոցի հաստիքացուցակում մարզիչի, հավաքարարի, բուժքրոջ հաստիքների նախատեսում * Մարզագույքի տեղադրում * Բնակիչների ցուցակագրում * Մարզասրահի ծառայությունների համար տեղական վճարի սահմանում: * Հաճախումների գրաֆիկի կազմում * Մարզումների իրականացում մասնագետի վերահսկողությամբ: | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 3200,0 հազար դրամ, * Վերապատրաստում անցած մարզիչի առկայություն։ | | | |
| **Ոլորտ 16.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը, | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո * Սոցիալական ծրագրի շահառուների թիվը՝ 56 միայնակ ծեր: | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում,10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`35 * Ծրագրով նախատեսված կենցաղային ծայայությունների ամբողջական մատուցում * Կենցաղային խնամքի ծառայությունների մատուցման հաճախականությունը՝ շաբաթական երկու այցելություն, * Կփնցաղային խնամքի ծառայություններից օգտվող միայնակ ծերերի թիվը՝ 50 * Կենցաղայինխնամքի ծառայություններ մատուցող կամավորականների թիվըէ 8 կամավոր: | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին * Միայնակ ծերերին կենցաղային խնամքի ապահովում * Կամավորականների հավաքագրում * Միայնակ ծերերի և անապահով ընտանիքների ցուցակագրում և անհատական աջակցության պլանի կազմում: | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 14220,0 հազար դրամ * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, * Սոցիալական աշխատողի առկայություն, * Կենցաղային խնամքի համար անհրաժեշտ նյութերով ապահովվածություն, անհրաժեշտ սարքավորումների սարքին վիճակի պահում: | | | |
| **Ոլորտ 17. Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| 2024 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 18. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության պահովում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Բնակիչներն ակտիվ մասնակցություն են ունենում տեղական ինքանակառավարմանը, հանդես են գալիս առաջարկություններով, հետևում են կայքում տեղադրված նյութերին * Մասնակցում են օնլայն հարցումներին | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  նպաստել համայնքահեն  ծառայությունների զարգացմանը, որոնք  բավարարում են հաշմանդամություն  ունեցող երեխաների անհատական  կարիքները՝ ներառյալ  առողջապահություն, կրթություն և  սոցիալական ներառում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Օգնություն ստացող երեխաների թիվը՝12   Որից աղջիկ 5  Տղա 6   * Ծրագրում ներառված երեխաների տարիքը՝ 0-6 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Հաշմանդամությու ունեցող 0-6 տարեկան երեխաների հաշվառում * Հանդիպումներ ծնողների հետ՝ երեխաների կարիքները ճիշտ հասկանալու և կազմակերպություններին ներկայացնելու համար | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, * Սոցիալական աշխատողի առկայություն, * Բարեգործական կազմակերպությունների օժանդակություն | | | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2025թ. ծրագիրը**

Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2025թ. ծրագիրը

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Տեսակ** | **Անվանում** | **Հաշվեկշռային արժեք** |
| 10 | Շենքեր՝ երկաթբետոնյա և մետաղական հիմնակմախքով | 19,366,796.77 |
| 102 | Երկաթբետոնյա և մետաղական հիմնակմախքով այլ շենքեր | 48,968,575.30 |
| 111 | Առանց երկաթբետոնյա և մետաղ հիմնակմախքի այլ շենքեր | 870,980.00 |
| 209 | Այլ հիդրոտեխնիկական կառույցներ | 112,562,962.38 |
| 212 | Կամուրջներ փայտե և մետաղական | 250,000.00 |
| 218 | Ցեմենտաբետոնյա ավտոտրանսպորտային ճանապարներ | 170,000.00 |
| 227 | Մետաղյա ռեզերվուարներ դիզելային վառելիքի համար | 0.00 |
| 239 | Տրանսպորտի և կապի բնագավառի այլ շին և կառույցներ | 4,090,340.00 |
| 252 | Սպորտային այլ կառույցներ | 0.00 |
| 253 | Մետաղյա և փայտյա կոնստրուկցիայով տնակներ | 2,320,085.13 |
| 31 | Խողովակաշարեր | 1,409,339.47 |
| 40 | Ուժային մեքենաներ և սարքավորումներ | 4,539,924.43 |
| 402 | Համալիր կայանքներ | 6,768,200.00 |
| 403 | Գյուղատնտեսական նշանակության տրակորներ | 80,568,116.56 |
| 409 | Այլ ուժային սարքավորումներ | 28,710,000.00 |
| 41 | Աշխատանքային մեքենաներ և սարքավորումներ | 92,436.82 |
| 412 | Այլ պոմպեր | 90,000.00 |
| 420 | Սպորտային սարքավորումներ և հարմարանքներ | 1,072,032.26 |
| 422 | Կենսաբժշկ սարք և բժշկ հսկող սարք տարբեր մարզաձևեր | 62,900.00 |
| 423 | Սպորտային այլ սարքավորումներ և հարմարանքներ | 0.00 |
| 424 | Թատրոնների և մշակութ այլ կենտր մասնագ սարքավոր | 0.00 |
| 425 | Այլ աշխատանքային մեքենաներ և սարքավորումներ | 172,061.16 |
| 43 | Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ | 160,000.00 |
| 439 | Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ | 7,935,518.22 |
| 50 | Բեռնատար ավտոմեքենաներ,կցորդիչներ և կիսակցորդիչներ | 393,974.80 |
| 501 | 2 տ ավելի բեռնաբարձման հզորությամբ ավտոմեքենաններ | 76,194,880.00 |
| 510 | Մարդատար ավտոմեքենաներ | 1,283,057.80 |
| 520 | Բեռնատարների հենասարքի վրա հատուկ տրանսպ միջոցներ | 46,300,000.00 |
| 529 | Այլ հատուկ տրանսպորտային միջոցներ | 8,766,000.00 |
| 61 | Համակարգչային սարքավորումներ/տեխնիկա | 435,900.00 |
| 610 | Համակարգիչներ | 3,772,139.88 |
| 611 | Համակարգչ սարք, տեխնիկա (մոնիտորներ,պրոյեկտորներ) | 2,739,699.11 |
| 619 | Այլ համակարգչային սարքավորումներ և տեխնիկա | 380,766.28 |
| 62 | Գրասենյակային և տնտեսական գույք | 75,000.00 |
| 620 | Կահույք (ներառյալ՝ գրասեղաններ, սեղաններ, աթոռներ) | 5,343,173.22 |
| 622 | գրասենյակային էլեկտրական տեխնիկա | 735,229.40 |
| 623 | Ուղեգորգեր,դռների և պատուհանների կտորե վարագույր | 24,192.00 |
| 629 | Այլ գրասեն և տնտեսական գույք | 16,829,777.14 |
| 7 | Այլ հիմնական միջոցներ | 1,056,850.20 |
| 704 | Որպես ՀՄ հաշվառվող արտահ և այլ համանման հանդերձանք | 108,933.50 |
| 92 | Ոչ նյութական ակտիվներ | 1,041,431.16 |
| **Ընդամենը** |  | **485,661,272.99** |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 173211,0 | 173211,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **173211** | 173211,0 |  | - | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
|  | Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
|  | Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | 13000,0 | 13000,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **13000,0** | **13000,0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
|  | Հակակարկտային կայանների տեղադրմաև ,պահպանման աշխատանքների իրականացում | 1300,0 | 1300,0 | - |  | - | - |
|  | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում | 4020,0 | 4020,0 | - | - |  |  |
| **Ընդամենը** | | **5320,0** | **5320,0** | **-** | **-** | - | - |
| **Ոլորտ 6. Հողօգտագործում** | | | | | | | |
|  | 2019 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | |
|  | 2020 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | - | **-** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Նավթամթերք և բնական գազ** | | | | | | | | |
|  | Հովտուն, Արեգնադեմ և Գտաշեն բնակավայրերի գազաֆիկացում | 27500,0 | 27500,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **27500,0** | **27500,0** | **-** |  |  | - |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | |
|  | Ամասիա համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների պահպանման աշխատանքների իրականացում | 23100,0 | 23100,0 | - |  | - | - |
|  | Ամասիա բնակավայրի 25-րդ փողոցի ասֆալտապատում | 129333,6 | 71134,8 | 58198,8 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **159433,6** | **94234,8** | **58198,8** |  |  |  |
| **Ոլորտ 16. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | |
|  | Համայնքի 19 բնակավայրերում աղբահանության իրականացում | 10660,0 | 10660,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **10660,0** | **10660,0** |  |  | - |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
|  | Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգում | 46605,6 | 46605,6 | - | - | - | - |
|  | Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում | 32097,1 | 8390,0 | 23707,1 | - | - | - |
|  | Հայասա թաղամասի խմելու ջրագծի անցկացում | 48000,0 | 14400 | 33600,0 |  |  |  |
|  | Բերդաշեն բնակավայրի ոռոգման ջրագծի անցկացում | 34500,0 | 10350,0 | 24150,0 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **161202,7** | **79745,6** | **81457,1** | - | - | - |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Կրթություն** | | | | | | | |
|  | Համայնքի Ամասիա և Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 37750,0 | 37750,0 | - | - | - | - |
|  | Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 1310,0 | 1310,0 | - | - | - | - |
|  | Հիմնական ընդհանուր կրթություն | 2600,0 | 2600,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **41660,0** | **41660,0** | - |  | - | - |
| **Ոլորտ 12. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 7100,0 | 7100,0 | - | - | - | - |
|  | Ամասիա և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում | 13500,0 | 13500,0 |  |  |  |  |
|  | Ամասիա բնակավայրի Հայասա թաղամասում զբոսայգու կառուցում | 19000,0 | 14000,0 |  | 5000,0 |  |  |
| **Ընդամենը** | | **57140,4** | **21140,4** | - | 5000,0 | - | - |
| **Ոլորտ 13. Առողջապահություն** | | | | | | | |
|  | 2020 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 14 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | |
|  | Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցի գործունեության ապահովում | 16900,0 | 16900,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **8500,0** | **7300,0** | - |  | - | - |
| **Ոլորտ 15. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 3500.0 | 3500.0 | - | - | - | - |
|  | Միայնակ ծերեերին կենցաղային ծառայությունների մատուցում | 320.0 | 320.0 |  |  |  |  |
|  | Սոցիալ- կրթական կենտրոն ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում | 8900,0 | 8900,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **12720,0** | **12720,0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | |
|  | 2019 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 18. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | |
|  | 2020 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովում | - | - | - | - | - | - |
|  | **Ընդհանուրը** | 682990,6 | **172300,6** | **131655,8** | **5000,0** |  | 20000,0 |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2025թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 90 | |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 5 | |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 | |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 | |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, % | 15 | |  | |  | |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | |  | **173211,0** | |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 2 Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | | Տարհանման պլանի առկայություն, այո, ոչ | այո | |  | |  | |  |
| Նշանակված են պատասխանատուներ, այո, ոչ | այո | |  | |  | |  |
| Տագնապի շչակների առկայությոև այո, ոչ | այո | |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | | Փորձնական տարհանումների կազմակերպում, անգամ | 2 | |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | | Պատասխանատուների վերապատրաստում, մարդ | 4 | |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Բնակչության շրջանում պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ/ ուսուցման կազմակերպում | 4 | |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, % | 15 | |  | |  | |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | |  | **0,0** | |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սելավատարների մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկայի առկայություն այո, ոչ | | | այո |  | |  | |  |
| Քարաթափության, սեյսմավտանգ տեղամասերի քարտեզների առկայություն, այո, ոչ | | | այո |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | | | 25 |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Սելավատարների մաքրման պարբերականությունը, տարին , աշնանը և գարնանը | | | աշնանը և գարնանը |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | | | 40 |  | |  | |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | | | **13000,0** |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման և զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2025 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | | Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները ենթակա են ընթացիկ նորոգման | 2 | |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | | Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց շքամուտքերի պատուհանները փոխարինվել են եվրոպատուհաններեվ | 10 | |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | | Զբոսայգու վիճակը | բավարար | |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը, օր | 80 | |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքներից, % | 80 | |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | |  | **46605,6** | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ կմ | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նոր տեղադրված հենասյուների թիվը | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ,% | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 3 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **32097,1** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ամասիա համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հարթեցված, հողալցված ճանապարհների երկարությունը կմ | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը՝ կմ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության գոհունակությունը կատարված աշխատանքներից՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 15 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում,% | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **147433,6** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա համայնքի ճանապարհների ձյան շերտից մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ճանապարհների ձյան շերտից մաքրման աշխատանքների իրականացում | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձյան մաքրման աշխատանքներ իրականացվող բնակավայրերի թիվը, | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անցանելիություն բոլոր տեսակի մեքենաների համար, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Եղանակային պայմաններից կախված, քանի օր են ճանապարհները գտնվել անացանելի վիճակում | 0 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից, այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5000.0** | **5000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա, Գտաշեն, Ողջի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի խմբերի թիվը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 110 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ամիսների թիվը | 11 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **37750,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Լեգո-լաբ ակումբի» խմբերի թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | «Լեգո-լաբ ակումբ» հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1310,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Տարվա ընթացքում կազմակերպվող մշակութային և մարզական միջոցառումների թիվը | 11 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 2 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներո,% | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքում կազմակերպված մշակութային օրերի թիվը | 9 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **3778,5** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 2. Ամասիա, Բանդիվան և Ջրաձոր բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրքային ֆոնդի ծավալը, կտոր գիրք | 30000 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գրադարաններից օգտվողների թիվը | 120 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 120 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 15 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **13500,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի Ամասիա բնակավայրում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մարզադպրոցի աշխատողների թիվը, մարդ | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռքբերված մարզական գույքի միավորների թիվը | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը, շատ վատ / վատ / բավարար / լավ / գերազանց | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 60 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **16900,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **3500.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 1.** **Միայնակ ծերերին կենցաղային խնամքի ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ծառայություններից օգտվող միայնակ ծերերի թիվը | 50 |  |  |  |
| Ծառայություններ մատուցող կամավորների թիվը | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կենցաղային խնամքի ծառայություն ստացողների հասցեականության մակարդակի բարձրացում, % | 90 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **320.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Հակակարկտային կայանների շահագործում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հակակարկտային կայանների առկայություն, | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 45 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մշակվող ցանքատարածությունների ավելացում | 330 հա |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1300,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը | 3 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը | 6 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 2 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 30 | |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **4020,0** | |  | |  | |  | |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը, ՀՀ դրամ | | 100.0 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանություն իրականացվող բնակավայրերի թիվը | | 19 | |  | |  | |  | |
| Աղբամանների թիվը | | 232 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | | 60 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | | 2 | |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո/ոչ | | այո | |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | | **10660,0** | |  | |  | |  | |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017: [↑](#footnote-ref-1)