ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ

Հաստատված է
\_\_\_\_\_\_\_\_համայնքի ղեկավարի
« » \_\_\_\_\_\_\_թ-ի N\_\_ որոշմամբ

**ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ՀԱՄԱՅՆՔԻ 20\_\_\_ Թ-Ի ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ** ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ | Միջոցառում(նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները) | Պատասխանատու եվկատարողներ | Աջակցող թիմակիցներ | ժամկետներ |
| 1 | Նախապատրաստական փուլ | 1. որոշումների կայացում,
2. չափանիշների, ընթացակարգերի և ձևաթղթերի սահմանում,
3. գործողությունների պլանավորում,
4. նյութերի նախապատրաստում։
 |  |  | Մինչև 31,05,2025 |
| 2 | Իրազեկման փուլ | 1. իրազեկել համայնքի բնակչությանը մասնակցային բյուջետավորման գործընթացում իրենց մասնակցության իրավունքի վերաբերյալ,
2. մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրել համայնքի բնակչությանը մասնակցային բյուջետավորման գործընթացների, ընթացակարգերի և չափանիշների մասին՝ գործընթացի բոլոր փուլերում,
3. խրախուսել համայնքի բնակչությանը ներգրավվել մասնակցային բյուջետավորման գործընթացի մեջ:
 | Ալեքսան Սարգսյան |  | 01,06,2025-20,06,2025 |
| 3 | Առաջարկների ներկայացման փուլ |  | Սամվել Էգնատոսյան |  | 21,06,2025-12,07,2025 |
| 4 | Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ |  | Բոլոր անդամները |  | 13,07,2025-25,07,2025 |
| 5 | Հանրային քննարկումների և լսումների փուլ |  |  |  | 26,07,2025-10,08,2025 |
| 6 | Իրականացման փուլ |  |  |  | 11,08,2025-31,11,2025 |
| 7 | Հաշվետվության փուլ |  | Արմինե Խասիկյան |  | 01,12,2025-30,12,2025 |